## a 31 de marzo
|  |  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [45 empty] | Código:PTDGI01-F001
|  |  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [45 empty] | Versión: 1.0
|  |  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [45 empty] | Fecha: 29-12-2022
|  |  | PLAN DE ACCIÓN DATT 2023 | [45 empty] | Página: 1 de 1
| DEPENDENCIA : |  | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DATT
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN DE DESARROLLO | [21 empty] | ARTICULACION |  |  |  | PLAN DE ACCION -INFORMACION DE ACTIVIDADES | [10 empty] | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL |  |  |  |  | PLAN GENERAL DE COMPRAS | [11 empty] | POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | PILAR | LINEA ESTRATEGICA | INDICADOR DE BIENESTAR | LINEA BASE INDICADOR DE BIENESTAR A 2019 | DESCRIPCION META DE BIENESTAR 2020-2023 | META DE BIENESTAR 2020-2023 | UNIDAD DE MEDIDA META DE BIENESTAR | PROGRAMACION META BIENESTAR 2023 | Reporte de Avances Metas de Bienestar a 31 marzo de 2023 | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | LINEA BASE 2019 SEGUN PDD | DESCRIPCION DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | DENOMINACION DEL PRODUCTO |  | ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | VALOR DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2023 | ACUMULADO DE META PRODUCTO 2020- 2022 | Reporte de Avances Metas productos del 1 enero al 31 de marzo de 2023 | DIMENSIONES DEL MIPG | POLITICAS DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO | OBJETIVO INSTITUCIONAL | PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | OBJETIVO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSION VIABILIZADAS EN SUIFP ( HITOS ) | ENTREGABLE | PROGRAMACION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO 2023 | Reporte de Avance Actividades de proyectos de Inversión del 1 de enero al 31 de marzo de 2023 | PONDERACION DE LAS ACTIVIDADES (HITOS) DE PROYECTO | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD O ENTREGABLE | FECHA DE TERMINACIÓN DEL ENTREGABLE | TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | BENEFICIARIOS CUBIERTOS | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | FUENTE DE FINANCIACIÓN | APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) | Reporte ejecución presuspuestal a 31 de marzo de 2023 según RP | Reporte ejecución presuspuestal a 31 de dic de 2022 según pagos | FUENTE PRESUPUESTAL | RUBRO PRESUPUESTAL | CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | DESCRIPCION DE PROCESO DE CONTRATACIÓN | MODALIDAD DE SELECCIÓN | FUENTE DE RECURSOS | FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN | OBSERVACION O RELACIÓN DE EVIDENCIA | RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO | CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS
[15 empty] | 1. BIEN | 2- SERVICIO
Objetivo 11. Hacer que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | CARTAGENA RESILIENTE | ESPACIO PUBLICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESILIENTE | Tasa de Mortalidad en accidentes de tránsito en niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos disminuida Tasa de morbilidad en accidentes de tránsito disminuida | 6,22 víctimas fatales por cada 100 mil habitantes Fuente Datt 2019 255 lesionados por cada 100 mil habitantes Fuente Datt 2019 | Disminuir en 0,5 punto la tasa de mortalidad en accidentes de tránsito en niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos Disminuir en 10 puntos la tasa de morbilidad en accidentes de tránsito | 5,72 víctimas fatales por cada 100 mil habitantes 245 lesionados por cada 100 mil habitantes | Números de victimas fatales Números de lesionados | Disminuir la tasa de mortalidad en accidentes de transito 5,72 víctimas fatales por cada 100 mil habitantes Mantener la tasa de morbilidad en accidentes de transito en 181 lesionados por cada 100 mil habitantes | La tasa de mortalidad en accidente de tránsito por cada 100 mil habitantes , cerró en 2,35 el primer trimestre de 2023, mostrando un aumento del 95,83% que equivale a 13 victimas fatales más que las registradas en el mismo período de 2019. La tasa de morbilidad en accidente de tránsito por cada 100 mil habitantes, cerró en 49,08 en el primer trimestre de 2023, mostrando una disminución del 14,62%, que equivalen a 54 lesionados menos que los registrados en el mismo período del 2019 | REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD VIAL | Actores viales capacitados en educación y cultura para la seguridad vial | Número | 192.438 Actores viales Fuente DATT | Capacitar 60.000 actores viales en educación y cultura para la seguridad vial |  | X | Servicio de educación informal en seguridad en Servicio de transporte (2409006)(Producto principal del proyecto) | 60000 | 10000 | 54613 | 3758 | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Politica de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos Politica Servicio al ciudadano | Proceso Educacion Vial/ Subproceso Educacion Vial preventiva | Ejecutar el 80% de las capacitaciones en normas de tránsito de manera programada, para empresas, instituciones educativas, ciudadanía general e infractores, para reducción de la siniestralidad vial | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN CULTURA Y SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010246 | Reducir las tasas de la accidentalidad vial en el Distrito de Cartagena | Capacitación de actores viales en educación y cultura para la seguridad vial | # de actores viales capacitados en educación y cultura para la seguridad vial | 10000 | 3758 | 40% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 306 | 10000 | 3758 | Subdirección Operativa/ Educación Vial | John Pierre Pareja | Recursos propios- ICLD | 1865844426 | 274710000 | 38920000 | 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN CULTURA Y SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.2409.0600.2021130010246 | SI | Servicios profesionales, técnicos y de apoyo a la gestión en temas de educación, cultura y seguridad vial | Contratación Directa | 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE | 2023-02-01 | Se ejecutaron los siguientes programas: Cursos para infractores en las normas de transito 1630, Programa empresarial aprendo y me muevo seguro 480, Programa Me Muevo con UNIDATT en las universidades 349, Programa Mayores Activo y Seguros 36 adulto mayor, Programa Rutas Educativas seguras 1263. | Habitos y conductas inadecuadas por parte de los ACTORES VIALES | 1. Realizar capacitaciones en los establecimientos educativos y empresas para concientizar a los ACTORES VIALES sobre comportamiento y habitos seguros
[11 empty] | Campañas educativas en seguridad vial realizadas por diferentes medios | Número | 79 Campañas Educativas Fuente DATT | Realizar 9 campañas educativas en seguridad vial por diferentes medios para sensibilizar a 200.000 personas |  | X |  | 9 | 2 | 8 | 1 | [7 empty] | Diseño y realización de campañas educativas en seguridad vial | # de campañas educativas en seguridad vial diseñadas y realizadas | 2 | 1 | 40% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 306 | 50000 | 5124 | Subdirección Operativa/ Educación Vial | John Pierre Pareja | [7 empty] | SI | Adquisición de artículos y elementos para el desarrollo de las campañas educativas en seguriodad vial | Mínima cuantía |  | 2023-03-01 | Se implementó la campaña Primero el Peatón
[30 empty] | # de personas sensibilizadas en educación, cultura y seguridad vial | 50000 | 5124 | 20% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 334 | 50000 | 5124 | Subdirección Operativa/ Educación Vial | John Pierre Pareja | [7 empty] | SI | Servicios de publicidad, prensa y comunicaciones para la difusión de las campañas educativas en seguridad vial | Mínima cuantía |  | 2023-03-01 | Se realizaraon los siguientes actividades o estrategias: Sensibilizacion a motociclista 46, Estrategia Muevete Legal 945, estrategia parqueate en el respeto 882, estrategia Turismo Seguro 746, Campaña Primero el peaton 2305 y Consumo responsable de alcohol 200; cabe aclarar que estas intervenciones se realizaron de forma directa e indirecta
[11 empty] | Señales verticales instaladas | Número | 6685 Señales verticales Fuente DATT | Instalar 1.000 señales verticales | X |  | Vías con dispositivos de control y señalización | 1000 | 630 | 370 | 86 |  |  | Proceso Gestion Tecnica/ Subproceso Señalización y Semaforización | Elaborar estudios técnicos para cumplir con el 40% de las necesidades de señalización y semaforización del cuatrienio en el Distrito de Cartagena, para mejorar la movilidad y seguridad vial. | AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010247 | Ampliar y mantener la señalización vial en el Distrito de Cartagena | Instalación, demarcación y mantenimiento de la señalización vial | # de señales verticales instaladas | 630 | 86 | 10% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 334 | 943502 |  | Subdirección Operativa/ señalización vial | Alexander Baracaldo | Recursos propios- ICLD | 2335000000 | 278240360 | 19000000 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.2409.0600.2021130010247 | SI | Servicios profesionales, técnicos y de apoyo a la gestión en obras , mantenimiento, monitoreo de la señalización vial y del sistema semafórico del Distrito de Cartagena | Contratación Directa | 1.2.1.0.00-001 - ICLD 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE | 2023-02-01 | Para el cumplimiento de este producto entregable se cuenta con el contrato No. SA-MC003-2022 de fecha 21-11/2022 esta en la etapa de ejecución. | No contar con los recursos para disponer de señalizacion y semaforizacion | 1. Contar con un inventario de señalizacion y semaforizacion actualizado 2. Contar con los contratos para señalizacion y semaforizacion 3. Coordinar Frente de seguridad para atacar el vandalismo de la señalizacion
[11 empty] | Metros lineales en marcas longitudinales demarcados | Metros líneales | 555.217 Metros lineales Fuente DATT | Demarcar 150.000 metros lineales en marcas longitudinales | X |  |  | 150000 | 90565 | 59435 | 5278 | [8 empty] | Metros lineales en marcas longitudinales demarcados | 90565 | 5278 | 10% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 334 | 943502 |  | Subdirección Operativa/ señalización vial | Alexander Baracaldo | [7 empty] | SI | Servicios de suministro, instalación, aplicación, demarcación y mantenimiento de la señalización horizontal y vertical en el Distrito de cartagena. | Licitación Pública |  | 2023-03-01 | Para el cumplimiento de este producto entregable se cuenta con el contrato No. SA-MC003-2022 de fecha 21-11/2022 esta en la etapa de ejecución.
[11 empty] | Pasos peatonales demarcados o mantenidos | Número | ND | Demarcar o mantener 400 pasos peatonales. | X |  |  | 400 | 240 | 160 | 42 | [8 empty] | # de Pasos peatonales demarcados o mantenidos | 240 | 42 | 10% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 334 | 943502 |  | Subdirección Operativa/ señalización vial | Alexander Baracaldo | [12 empty] | Para el cumplimiento de este producto entregable se cuenta con el contrato No. SA-MC003-2022 de fecha 21-11/2022 esta en la etapa de ejecución.
[11 empty] | Zonas escolares demarcadas o mantenidas | Número | ND | Demarcar o mantener 80 zonas escolares | X |  |  | 80 | 42 | 38 | 15 | [8 empty] | # de zonas escolares demarcadas o mantenidas | 42 | 15 | 10% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 334 | 943502 |  | Subdirección Operativa/ señalización vial | Alexander Baracaldo | [7 empty] | SI | Interventoria técnica, administrativa y financiera al servicio de suministro, instalación, aplicación, demarcación y mantenimiento de la señalización horizontal y vertical en el Distrito de cartagena. | Concurso de mérito |  | 2023-03-01 | Para el cumplimiento de este producto entregable se cuenta con el contrato No. SA-MC003-2022 de fecha 21-11/2022 esta en la etapa de ejecución.
[11 empty] | Líneas reductores de velocidad instalados tipo bandas sonoras o resaltos o estoperoles | Número | ND | Instalar 1.000 líneas de reductores de velocidad tipo bandas sonoras o resaltos o estoperoles. | X |  |  | 1000 | 961 | 39 | 22 | [8 empty] | # de líneas de reductores de velocidad instaladas | 961 | 22 | 10% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 334 | 943502 |  | Subdirección Operativa/ señalización vial | Alexander Baracaldo | Recursos propios- ICLD | 1496946384 | 0 | 0 | 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE | AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.2409.0600.2021130010247 | SI | Servicios para la operación y mantenimiento del sistema semafórico del Distrito de Cartagena | Licitación Pública |  | 2023-03-01 | Para el cumplimiento de este producto entregable se cuenta con el contrato No. SA-MC003-2022 de fecha 21-11/2022 esta en la etapa de ejecución.
[29 empty] | Operación y mantenimiento del sistema semafórico | # de intersecciones semafóricas instaladas | 2 | 1 | 20% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 334 | 943502 |  | Subdirección Operativa/ señalización vial | Alexander Baracaldo | [12 empty] | La implementación de una nueva intersección semafórica que ya fue aprobado por la Secretaría de infraestructura, esta intersección ya fue instalada en el barrio San Fernando.
[30 empty] | # de intersecciones semafóricas mantenidas | 88 | 22 | 20% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 306 | 943502 |  | Subdirección Operativa/ señalización vial | Alexander Baracaldo | [12 empty] | A las intersecciones semafóricas intervenidas se les han hecho mantenimiento correctivos y preventivos, teniendo en cuenta que existen intersecciones que se han reparados varias veces por daños causados por vandalismo y hurto de cables.
[30 empty] | # Central semafórica en operación | 1 | 0 | 10% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 334 | 943502 | 0 | Subdirección Operativa/ señalización vial | Alexander Baracaldo | [12 empty] | Sin registro
[11 empty] | Plan local de seguridad vial formulado | Número | 0 | Formular el Plan local de seguridad vial para la ciudad |  | X | Documentos normativos | 1 | 0 | 1 | N/A |  |  | Proceso Gestion Tecnica/ Subproceso Gestión de estudios técnicos viales | Elaborar estudios técnicos para cumplir con el 40% de las necesidades de señalización y semaforización del cuatrienio en el Distrito de Cartagena, para mejorar la movilidad y seguridad vial. | FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010251 | Fortalecer la cultura y educación vial en el Distrito de Cartagena | Implementación Plan Local de Seguridad Vial | % del plan local de seguridad vial implementado | 20 | 3.34 | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 306 | 1065570 |  | Subdirección Operativa | Karen Velasquez | Recursos propios- ICLD | 108581000 | 90400000 | 7300000 | 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE | FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.2409.0600.2021130010251 | SI | Servicios para la implementación del plan local de seguridad vial | Contratación Directa | 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE | 2023-03-01 | Esta meta fue cumplida en un 100%. El Plan Local de Seguridad Vial (PLSV) para la ciudad fue formulado con el apoyo de la ANSV, entidad que asumió los costos económicos de la elaboración del diagnóstico y formulación. Se cuenta con el Producto # 7, Documento técnico que contiene las bases del PLSV para la ciudad. De igual forma se expidió el decreto 1394 de 2021 mediante el cual se adopta el plan de seguridad vial para el Distrito de Cartagena de Indias. Se avanza en la implementación del Plan Local de Seguridad Vial , con un 3,34% de avance del 20% programado con cumplimiento del 17,6% | En proceso de implementacion | En proceso de implementacion
[48 empty] | SI | Servicios profesionales, técnicos y de apoyo a la gestión en la implementación y desarrollo del del Plan local de seguridad vial de la ciudad | Contratación Directa |  | 2023-02-01
[10 empty] | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO TRANSPORTE | Funcionarios capacitados en competencias laborales | Número | 100 funcionarios Fuente DATT | Capacitar a 201 funcionarios en competencias laborales |  | X | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 201 | 180 | 201 | 0 | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Politica de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos Politica Servicio al ciudadano | Proceso Gestion de cobranzas/ Subproceso cobro coactivo | Elaborar y ejecutar las estrategias y acciones de cobro administrativo coactivo para obtener el pago de los impuestos a favor del Distrito de Cartagena, mediante la aplicación de la normatividad vigente y resolver las solicitudes de prescripción o afines a las deudas por concepto de impuesto predial | IMPLEMENTACIÓN DE REINGENIERIA INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010248 | Aumentar la capacidad administrativa , financiera y operativa del DATT para atender los nuevos retos que imponen la movilidad de la ciudad. | Formación y capacitación de personal | # de funcionarios formados y capacitados | 180 | 0 | 10% | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 184 | 180 | 0 | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Rosyani Rodriguez Acosta | Recursos propios- ICLD | 2354996397 | 727545379 | 102050000 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | IMPLEMENTACIÓN DE REINGENIERIA INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4599.1000.2021130010248 | SI | Servicios de capacitaciones a funcionarios del DATT | Concurso de mérito | 1.2.1.0.00-001 - ICLD 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE 1.3.2.3.11-079 - RF DATT | 2023-03-01 | A la fecha el avance del Plan de Acción en lo relacionado con capacitación corresponde al 0%, sin embargo, se envió Oficio AMC-OFI-006295-2023 mediante el cual se informaron las necesidades de capacitación del DATT a la Dirección Administrativa de Talento Humano para que fueran incluidas en el Plan Institucional de Capacitación de la Vigencia 2023. | En proceso de implementacion | En proceso de implementacion
[11 empty] | % de renovación del parque automotor | Porcentaje | 96% (110 vehículos) con 5 o más años de vida útil Fuente DATT | Renovar el 70 % (80 vehículos) del parque automotor | X |  |  | 70 | 14 | 56 | 0 | [7 empty] | Renovación y mantenimiento del parque automotor | # de motocicletas mantenidas y en servicio | 25 | 0 | 5% | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 245 | 943502 | 0 | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Rosyani Rodriguez Acosta | [7 empty] | SI | Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para las motocicletas y vehículos del parque automotor del DATT | Selección abreviada de menor cuantía |  | 2023-03-01 | En este período no hubo avances en la meta.Se encuentra en proceso de estructuración y verificacion para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo ( DATT )
[30 empty] | # de vehículos mantenidos y en servicio | 5 | 0 | 5% | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 245 | 943502 | 0 | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Rosyani Rodriguez Acosta | [7 empty] | SI |  |  |  | 2023-03-01 | En este período no hubo avances en la meta.Se encuentra en proceso de estructuración y verificacion para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo ( DATT)
[30 empty] | # de motocicletas y/o vehículos adquiridos | 15 | 0 | 10% | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 245 | 943502 | 0 | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Rosyani Rodriguez Acosta | [7 empty] | SI | Adquisición de motocicletas y vehículos para renovar el parque automotor del DATT | Selección abreviada de menor cuantía |  | 2023-03-01 | En este período no hubo avances en la meta.Se encuentra en proceso de estructuración la contración para la adquisición de 15 motocicletas , 1 Camioneta y 2 carros electricos con destino al cuerpo de agentes del DATT
[11 empty] | % Cartera morosa recuperada | Porcentaje | $ 551.036.646.077,oo (100%) Fuente DATT | Recuperar $ 44.082.931.686,oo (8%) de la cartera morosa |  | X |  | 8 | 2.73 | 5.27 | 0.27 | [7 empty] | Recuperación de la cartera morosa | % de cartera morosa recuperada | 2.73 | 0.27 | 20% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 334 | 150000 |  | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Rosyani Rodriguez Acosta |  | 319000000 | 80000000 | 0 | 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE |  |  | SI | Servicios profesionales, técnicos y de apoyo a la gestión en temas de cobro coactivo, organización del archivo y atención al asuario | Contratación Directa |  | 2023-02-01 | En el periodo de 1 de enero al 31 de marzo de 2023 se logró un recaudo de $ 1.525.648.565,20 ( 0,27%) por concepto de Multas y Derechos de Transito de la Cartera inferior a la vigencia 2019.Avance del 9,89% del total programado para la vigencia 2023.
[49 empty] | Servicios de mensajería especializada | Selección abreviada de menor cuantía |  | 2023-03-01
[49 empty] | Servicios especializados para la gestión persuasiva de la cartera morosa | Mínima cuantía |  | 2023-03-01
[11 empty] | % promedio de cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad | Porcentaje | 77% (19 requisitos del SGC) Fuente DATT | 100% (19 requisitos del SGC) promedio de cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad |  | X |  | 100 | 40 | 60 | 10 | [7 empty] | Implementación del sistema de gestión de calidad | % de sistema de gestión de calidad implementado | 40 | 10 | 20% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 306 | 150000 |  | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Rosyani Rodriguez Acosta | [7 empty] | SI | Adquisición y/o arriendo de equipos, maquinarias, muebles de oficinas, equipos informáticos con destino al DATT | Selección abreviada de menor cuantía |  | 2023-04-01 | En el año 2022, el DATT quedo con un cumplimiento del 60% en la implementacion de los requisitos del SGC. En el primer trimestre 2023 se realizaron las siguientes actividades: - Socializacion al personal del DATT la matriz anticorrupción - Se pasaron las caracterizaciones y procedimientos a la plantilla de la alcaldia de Cartagena El avance en la implementación del SGC es del 10% del 40% programado en la vigencia para un cumplimiento del 25%
[30 empty] | Archivo general del DATT organizado | 1 | 0.49 | 15% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 306 | 150000 |  | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Rosyani Rodriguez Acosta | [7 empty] | SI | Servicios de arriendo especializado de un espacio para almacenar y depositar parte del acervo documental del DATT | Contratación Directa |  | 2023-02-01 | Avance del 49% de cumplimiento en gestión documental de acuerdo a la ley 594 del 2000 y 1712 del 2014 e implementación del PGD (Programa de Gestión Documental) en la cual consiste en la implementación de procesos que nos indican las actividades a desarrollar dentro del Archivo y demás áreas de la entidad tales como: planeación, producción, distribución trámites, organización, conservación, consulta y disposión final.
[30 empty] | Sede DATT manga mantenida, reparada y adecuada | 1 | 0 | 5% | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 214 | 150000 | 0 | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Rosyani Rodriguez Acosta |  | 9057878 | 0 | 0 | 1.3.2.3.11-079 - RF DATT |  |  | SI | Mantenimiento, reparaciones y adecuaciones de las instalaciones del DATT sede Manga | Mínima cuantía |  | 2023-04-01 | La contratación del servicio de mantenimiento , reparaciones y adecuaciones de la sede DATT MANGA, se encuentra en proceso de estructuración
[30 empty] | # de camaras lasser mantenidas y en servicio | 1 | 0 | 5% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 275 | 1065570 | 0 | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Rosyani Rodriguez Acosta | [7 empty] | SI | Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de camaras laser y equipos de alcohosensores | Contratación Directa |  | 2023-02-01 | La contratación del servicio de mantenimiento de Radar laser de velocidad se encuentra en proceso de estructuración
[30 empty] | # de alcohosensores mantenidos y en servicio | 14 | 0 | 5% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 275 | 1065570 | 0 | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Rosyani Rodriguez Acosta | [11 empty] | 2023-02-01 | La contratación del servicio de mantenimiento de alcohosensores se encuentra en proceso de estructuración
[11 empty] | Plataforma tecnológica virtual para la información y gestión de trámites diseñada e implementada | Número | 0 | Diseñar e implementar una plataforma tecnológica virtual para la información y gestión de trámites |  | X | Servicios de información implementados | 1 | 0 | 0.45 | N/A |  |  | Gestion Operativa, Control de Tránsito y Transporte/ Subproceso Gestion de Tramites | Velar por el cumplimiento del 100% de las normas de Tránsito y Transporte en el Distrito de Cartagena de Indias, por medio de las actividades de operativos, regulación, control, policía judicial e inspecciones de manera permanente para disminuir la siniestralidad vial y mejorar la movilidad | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA VIRTUAL PARA LA INFORMACIÓN Y LA GESTIÓN DE TRÁMITES EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010252 | Implementar una plataforma tecnológica virtual para la información y realización de trámites en el Departamento Adminsitrativo de Transito | Actualización y mantenimiento de la plataforma tecnológica virtual | # Plataforma tecnológica virtual actualizada y mantenida | 1 | 1 | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 306 | 150000 |  | Subdirección Adminsitrativa y Financiera /trámites y servicios | Katty Jurado Visbal | Recursos propios- ICLD | 2 | 0 | 0 | 1.3.2.3.11-079 - RF DATT | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA VIRTUAL PARA LA INFORMACIÓN Y LA GESTIÓN DE TRÁMITES EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4599.1000.2021130010252 | NO | Servicios especializados para la actualización y mantenimiento de la plataforma tecnológica virtual para la información y la gestión de trámites y servicios | Selección abreviada de menor cuantía | 1.3.2.3.11-079 - RF DATT | 2023-05-01 | Se trabaja en la actualización y mantenimiento de la plataforma existente, que permita que los usuarios puedan tener acceso para la gestión de algunos trámites y servicios en línea como : 1-Pagos de multas y derechos de tránsito en línea 2- Realización de acuerdos de pagos virtual 3- Descargue de desembargo por multas 4-Registro de solicitud de permiso de pico y placa 5-Consulta de estado de cuenta por multas y derechos de tránsito 6-Consulta de comparendos 7- Consulta de estado de tráfico 8-Certificado de tradición 9-Permiso especial de descongestión | Demoras en los tramites de transito | 1. Contar con una ventanilla de revision de documentacion 2. Disponer de recursos físicos, tecnologia y comunicación a la vanguardia
[11 empty] | Estudios e implementación del sistema de fiscalización electrónica en la ciudad elaborados | Número | 0 | Elaborar los estudios e implementar el sistema de fiscalización electrónica en 10 puntos de la ciudad. |  | X | Documentos de lineamientos técnicos | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 |  |  | Gestion Operativa, Control de Tránsito y Transporte | Velar por el cumplimiento del 100% de las normas de Tránsito y Transporte en el Distrito de Cartagena de Indias, por medio de las actividades de operativos, regulación, control, policía judicial e inspecciones de manera permanente para disminuir la siniestralidad vial y mejorar la movilidad | ESTUDIOS PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN ELECTRÓNICA PARA LA REGULACIÓN Y EL CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010253 | Aumentar la regulación y el control del tránsito en el Distrito de Cartagena de Indias | Implementación del Sistema de fiscalización electrónica | # de puntos para la implementación de fiscalización electrónica aprobados y autorizados por la ANSV | 6 | 0 | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 306 | 1065570 | 0 | Subdirección Operativa/ Planeación vial | Boris Burgos Burgos | Recursos propios- ICLD | 3 | 0 | 0 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | ESTUDIOS PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN ELECTRÓNICA PARA LA REGULACIÓN Y EL CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.2409.0600.2021130010253 | NO | Servicios profesionales, técnicos y de apoyo a la gestión en la implementación y funcionamiento del sistema de fiscalización electrónica para la ciudad | Contratación Directa | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 2023-02-01 | Se ajustaron los documentos tecnicos y se radicaron en la ANSV para su tamite, revision, aprobacion y posterior implementacion. | En proceso de implementacion | En proceso de implementacion
[49 empty] | Adquisición de cámaras y equipos de foto detección | Licitación Pública |  | 2023-04-01
[49 empty] | Servicios de instalación de cámaras y equipos de foto detección | Licitación Pública |  | 2023-04-01
[10 empty] | MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Campañas pedagógicas realizadas por diferentes medios para el uso de Transporte Público Masivo, Colectivo e Individual | Número | ND | Realizar 9 campañas pedagógicas por diferentes medios para el uso de Transporte Público Masivo, Colectivo e Individual para sensibilizar a 200.000 usuarios |  | X | Documentos normativos | 9 | 3 | 6 | 0 | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Politica de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos Politica Servicio al ciudadano | Gestion Operativa, Control de Tránsito y Transporte/ Subproceso Gestión de Contravención por Normas Transporte Público | Velar por el cumplimiento del 100% de las normas de Tránsito y Transporte en el Distrito de Cartagena de Indias, por medio de las actividades de operativos, regulación, control, policía judicial e inspecciones de manera permanente para disminuir la siniestralidad vial y mejorar la movilidad | APOYO PARA LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO COLECTIVO E INDIVIDUAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010250 | Mejorar la prestación del servicio de transporte público en todas sus formas en el Distrito de Cartagena. | Diseño y realización de campañas de sensibilización para el uso de transporte público | # de campañas de sensibilización para el uso de transporte público diseñadas y realizadas | 3 | 0 | 10% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 306 | 1065570 | 0 | Subdirección Operativa/Transporte Público | Digna Vargas Arroyo | Recursos propios- ICLD | 1600000000 | 1092042000 | 0 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | APOYO PARA LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO COLECTIVO E INDIVIDUAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.2409.0600.2021130010250 | SI | Diseñar y realizar campañas pedagogicas de sensibilización para el uso del transporte público en todas sus formas | Contratación Directa | 1.2.1.0.00-001 - ICLD 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE | 2023-02-01 | En la actualidad se está coordinando con el grupo de educación vial para iniciar las campañas pedagógicas para que los ciudadanos cartageneros utilicen el transporte público autorizado en las diferentes modalidades MASIVO- COLECTIVO E INDIVIDUAL. | En proceso de implementacion | En proceso de implementacion
[11 empty] | Estudio técnico elaborado para actualización y normalización de los recorridos del TPC | Número | 16 Recorridos del TPC Fuente DATT | Elaborar un estudio técnico para actualización y normalización de los 16 recorridos del TPC |  | X |  | 1 | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | Actualización y normalización de los recorridos del transporte público colectivo | Estudios técnicos para la actualización y normalización de los recorridos del TPC elaborados | 1 | 0 | 20% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 275 | 1065570 | 0 | Subdirección Operativa/Transporte Público | Digna Vargas Arroyo | [7 empty] | SI | Servicios de consultoría y estudios técnicos para actualización y normalización de los recorridos del TPC | Licitación Pública |  | 2023-04-01 | Se estructuró la necesidad de contratación de un consultor especializado para la actualización del estudio para la restructuración de la operación del sistema de transporte colectivo, incluyendo los componentes técnico y legal en el Distrito turístico y cultural de Cartagena de Indias. A la fecha se encuentra en etapa precontractual.
[30 empty] | # de recorridos del transporte público colectivo actualizados y normalizados | 13 | 0 | 30% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 275 | 1065570 | 0 | Subdirección Operativa/Transporte Público | Digna Vargas Arroyo | [7 empty] | NO |  |  |  | 2023-04-01 | En proceso el diseño para la necesidad de contratar
[11 empty] | Terminales satélites de transporte ilegal erradicadas | Número | 3 Terminales Satélites Fuente DATT | Erradicar 3 terminales satélites de transporte ilegal |  | X |  | 3 | 2 | 3 | 2 | [7 empty] | Erradicación de las terminales satélites de transporte ilegal | # de terminales satélites de transporte ilegal erradicadas | 2 | 2 | 10% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 334 | 943502 |  | Subdirección Operativa/Transporte Público | Jorge Gonzalez Barco |  | 537044300 | 49800000 | 16600000 | 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE |  |  | SI | Servicio integral de gruas y patios en los operativos que realiza el DATT | Selección abreviada de menor cuantía |  | 2023-02-01 | En el año 2023 se inicia la erradicación de dos terminales satelitales ubicada en el barrio Torices y Avenida Crisanto Luque- frente a Megatiendas, se realiza el cumplimiento de la meta se ha mantenido el área despejada con respecto a los vehículos particulares que se parqueaban para realizar operaciones diferentes a las estipuladas en sus tarjetas de operación. Actividad cumplida en un 100%
[11 empty] | Estudios realizados para implementación de taxímetro para servicio de Transporte Público Individual | Número | 0 | Realizar los estudios para implementación de taxímetro para servicio de Transporte Público Individual |  | X |  | 1 | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | Implementación de taximetro en el servicio de transporte público individual | Estudios técnicos para el taxímetro en el servicio de Transporte Público Individual elaborados eimplemetados | 1 | 0 | 30% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 275 | 943502 | 0 | Subdirección Operativa/Transporte Público | Digna Vargas Arroyo | [7 empty] | SI | Servicios de consultoría y estudios técnicos para la implementación de taxímetro en el servicio de Transporte Público Individual | Licitación Pública |  | 2023-04-01 | Se estructuro la necesidad de contratación de un consultor especializado para la elaboración del estudio para el cálculo de las tarifas e implementación de taxímetro para el transporte público individual (taxis), incluyendo la actualización de la zonificación urbana para la prestación de dicho servicio en el distrito turístico y cultural de Cartagena de Indias.
[49 empty] | Servicios profesionales , técnicos de apoyo a la gestión para actividades de transporte público | Contratación Directa |  | 2023-02-01
[11 empty] | Tramos viales peatonalizados en el centro histórico | Número | ND | Peatonalizar 3 tramos viales en el centro histórico |  | X | Infraestructura de transporte para la seguridad vial mejorada | 3 | 0 | 23 | N/A |  |  | Gestion Operativa, Control de Tránsito y Transporte | Velar por el cumplimiento del 100% de las normas de Tránsito y Transporte en el Distrito de Cartagena de Indias, por medio de las actividades de operativos, regulación, control, policía judicial e inspecciones de manera permanente para disminuir la siniestralidad vial y mejorar la movilidad | IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010250 | Mejorar el sistema de movilidad en el Distrito de Cartagena | Diseño, demarcación e implementación de Bicicarril | kilómetros de bicicarril diseñados, demarcados e implementados | 8.4 | 5 | 40% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 275 | 943502 |  | Subdirección Operativa/ Planeación vial | Boris Burgos Burgos | Recursos propios- ICLD | 244891039 | 237200000 | 25850000 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.2409.0600.2021130010249 | SI | Servicios profesionales, técnicos y de apoyo a la gestión que desarrolla la subdirección operativa del DATT en materia de movilidad | Contratación Directa | 1.2.1.0.00-001 - ICLD 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE 1.3.2.3.11-079 - RF DATT | 2023-02-01 | Se diseñaron, se demarcaron y se implementaron cinco (5) kilometros de bicicarril, para un avance del 60% | En proceso de implementacion | En proceso de implementacion
[11 empty] | Kilómetros de bicicarril diseñados, demarcados e implementados | Kilómetros | 17 km entre Ciclorrutas y bicicarril Fuentes GEPM | Diseñar, demarcar e implementar 10 kilómetros de bicicarril |  | X |  | 10 | 8.4 | 1.6 | 5 | [27 empty] | Servicios para el diseño, demarcación e implementación de bicicarril | Contratación Directa |  | 2023-02-01
[11 empty] | Sistema de información para gestión de tránsito en tiempo real diseñado e implementado. | Número | 0 | Diseñar e implementar un sistema de información para gestión de tránsito en tiempo real |  | X |  | 1 | 0 | 1 | N/A | [7 empty] | Intervención y mejoramiento de intersecciones viales | # de intersecciones viales intervenidas y mejoradas en su operación | 2 | 0 | 40% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 334 | 943502 | 0 | Subdirección Operativa/ Planeación vial | Boris Burgos Burgos |  | 47694300 | 0 | 0 | 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE |  |  | SI | Servicios para intervenir y mejorar en su operación las intersecciones viales | Contratación Directa |  | 2023-02-01 | Se realizaron las visitas y el diagnóstico de dos (2) intersecciones, las cuales se estan interviniendo y en el proximo trimestre quedan mejoradas
[11 empty] | Intersecciones viales intervenidas y mejoradas en su operación | Número | 17 Intersecciones Viales Fuente DATT | Intervenir y mejorar en su operación 5 intersecciones viales |  | X |  | 5 | 2 | 8 | 0 | [27 empty] | Servicios para el diseño y formulación del Plan Maestro de Movilidad para el Distrito de Cartagena | Convenio Interadministrativo |  | 2023-02-01
[11 empty] | Estudios de estructuración técnica, legal y financiera del sistema de estacionamientos públicos en vía y fuera de vía realizados | Número | 0 | Realizar los estudios de estructuración técnica, legal y financiera del sistema de estacionamientos públicos en vía y fuera de vía |  | X |  | 1 | 0 | 1 | N/A | [7 empty] | Estructuración del sistema de estacionamiento público en vía y fuera de vía | Concepto técnico a los estudios de estructuración técnica, legal y financiera del sistema de estacionamientos públicos en vía y fuera de vía ralizado | 1 | 1 | 20% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 275 | 943502 |  | Subdirección Operativa/ Planeación vial | Boris Burgos Burgos |  | 6364960 | 0 | 0 | 1.3.2.3.11-079 - RF DATT |  |  | SI | Servicios para conceptos técnicos y actualización a los estudios de estructuración técnica, legal y financiera del sistema de estacionamientos públicos en vía y fuera de vía | Concurso de mérito |  | 2023-04-01 | Los Estudios se ejecutaron mediante contrato de consultoria suscrito con Transconsult Sucursal Colombia, y fueron recibidos por la subdireccion operativa.
[11 empty] | Porcentaje del censo de Vehículos de Tracción Animal sustituidos | Porcentaje | 274 Vehículos de Tracción Animal Fuente Umata 2019 | Sustituir EL 100% del censo de Vehículos de Tracción Animal (274 VTA) |  | X | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 274 | 100 | 0 | 0 |  |  | Gestion Operativa, Control de Tránsito y Transporte | Velar por el cumplimiento del 100% de las normas de Tránsito y Transporte en el Distrito de Cartagena de Indias, por medio de las actividades de operativos, regulación, control, policía judicial e inspecciones de manera permanente para disminuir la siniestralidad vial y mejorar la movilidad | SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL DEDICADOS AL TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA EXISTENTES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010329 | Organizar la movilidad induciendo a las buenas práticas en el transporte de carga liviana en el Distrito de Cartagena. | Sustitución de vehículos de tracción animal VTA | # de vehículos de tracción animal VTA sustituidos | 324 | 0 | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 334 | 324 | 0 | Subdirección jurídica | Mirian Solorzano Escobar | Recursos propios- ICLD | 1 | 0 | 0 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL DEDICADOS AL TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA EXISTENTES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.2409.0600.2020130010329 | SI | Sustituir vehículos de tracción animal por unidades de negocios productivas | Convenio Interadministrativo | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 2023-02-01 | Conforme al cronograma la Secretaria General del Distrito, en el mes de diciembre de 2022 suscribió el Contrato Interadministrativo No. 063-2022 con la Universidad de Cartagena, cuyo objeto es "CONTRATAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA PROMOVER E IMPLEMENTAR LAS ALTERNATIVAS DE SUSTITUCIÓN PARA LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS CONFORME A LA LEY 2138 DEL 4 DE AGOSTO DE 2021 Y EL DECRETO 0118 DE 2022" y que cuenta con Registro Presupuestal No. 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, del 22 de diciembre de 2022, por valor total de cuatro mil seiscientos setenta y dos millones de pesos ($ 4.672.000,00), la supervision del contrato fue designada en cabeza de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social. El plazo de ejecución de dicho contrato es de 6 meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los cuales ya fueron agotados, razón por la cual el día 06 de enero de 2023 se suscribió el acta de inicio de este contrato. Una vez se ejecute en su totalidad el contrato interadministrativo No. 063 de 2022 se dará cumplimiento al 100% de la meta establecida en el Plan de Desarrollo Distrital, lo cual esta proyectado a realizarse en el primer semestre de la vigencia 2023. | En proceso de implementacion | En proceso de implementacion
Elaborado por: Carlos Fuentes Alvarez- Asesor Externo SAF-DATT/ a 31 de marzo de 2023
Note on P7: USUARIO: 1. BIEN 2. SERVICIO
Note on AE7: USUARIO: Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD
Note on AH7: USUARIO: La dependencia determinará el valor porcentual asignado a la actividad dentro del proyecto
Note on AT7: Luz Marlene Andrade: 1. Recursos Propios - ICLD 2. SGP 3. Donaciones
Note on AY7: VER ANEXO 1
Note on AZ7: VER ANEXO 1
Note on AX25: Compumax: La meta total de los 4 años son 80 vehiculos distribuidos entre carro moto y grua

## a 30 de junio
|  |  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [55 empty] | Código:PTDGI01-F001
|  |  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [55 empty] | Versión: 1.0
|  |  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [55 empty] | Fecha: 29-12-2022
|  |  | PLAN DE ACCIÓN DATT 2023 | [55 empty] | Página: 1 de 1
| DEPENDENCIA : |  | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DATT
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN DE DESARROLLO | [25 empty] | ARTICULACION |  |  |  | PLAN DE ACCION -INFORMACION DE ACTIVIDADES | [12 empty] | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL |  |  |  |  | PLAN GENERAL DE COMPRAS | [15 empty] | POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | PILAR | LINEA ESTRATEGICA | INDICADOR DE BIENESTAR | LINEA BASE INDICADOR DE BIENESTAR A 2019 | DESCRIPCION META DE BIENESTAR 2020-2023 | META DE BIENESTAR 2020-2023 | UNIDAD DE MEDIDA META DE BIENESTAR | PROGRAMACION META BIENESTAR 2023 | Reporte de Avances Metas de Bienestar a 31 marzo de 2023 | Reporte de Avances Metas de Bienestar a 30 de junio de 2023 | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | LINEA BASE 2019 SEGUN PDD | DESCRIPCION DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | DENOMINACION DEL PRODUCTO |  | ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | VALOR DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2023 | ACUMULADO DE META PRODUCTO 2020- 2022 | Reporte de Avances Metas productos del 1 enero al 31 de marzo de 2023 | Reporte de Avances Metas productos del 1 de abril al 30 de junio de 2023 | % de Cumplimiento meta producto al año | % de avance meta cuatrinenio | DIMENSIONES DEL MIPG | POLITICAS DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO | OBJETIVO INSTITUCIONAL | PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | OBJETIVO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSION VIABILIZADAS EN SUIFP ( HITOS ) | ENTREGABLE | PROGRAMACION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO 2023 | Reporte de Avance Actividades de proyectos de Inversión del 1 de enero al 31 de marzo de 2023 | Reporte de Avance Actividades de proyectos de Inversión del 1 de abril al 30 de junio de 2023 | AVANCE PORCENTUAL ACTIVIDADES DEL PROYECTO | PONDERACION DE LAS ACTIVIDADES (HITOS) DE PROYECTO | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD O ENTREGABLE | FECHA DE TERMINACIÓN DEL ENTREGABLE | TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | BENEFICIARIOS CUBIERTOS | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | FUENTE DE FINANCIACIÓN | APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) | APROPIACIÓN FINAL (en pesos) | Reporte ejecución presuspuestal a 31 de marzo de 2023 según RP | Reporte ejecución presuspuestal a 30 de junio de 2023 según RP | Reporte ejecución presuspuestal a 31 de marzo de 2022 según pagos | Reporte ejecución presuspuestal a 30 de junio de 2022 según pagos | AVANCE PORCENTUAL EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | FUENTE PRESUPUESTAL | RUBRO PRESUPUESTAL | CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | DESCRIPCION DE PROCESO DE CONTRATACIÓN | MODALIDAD DE SELECCIÓN | FUENTE DE RECURSOS | FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN | OBSERVACION O RELACIÓN DE EVIDENCIA | RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO | CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS
[16 empty] | 1. BIEN | 2- SERVICIO
Objetivo 11. Hacer que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | CARTAGENA RESILIENTE | ESPACIO PUBLICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESILIENTE | Tasa de Mortalidad en accidentes de tránsito en niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos disminuida Tasa de morbilidad en accidentes de tránsito disminuida | 6,22 víctimas fatales por cada 100 mil habitantes Fuente Datt 2019 255 lesionados por cada 100 mil habitantes Fuente Datt 2019 | Disminuir en 0,5 punto la tasa de mortalidad en accidentes de tránsito en niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos Disminuir en 10 puntos la tasa de morbilidad en accidentes de tránsito | 5,72 víctimas fatales por cada 100 mil habitantes 245 lesionados por cada 100 mil habitantes | Números de victimas fatales Números de lesionados | Disminuir la tasa de mortalidad en accidentes de transito 5,72 víctimas fatales por cada 100 mil habitantes Mantener la tasa de morbilidad en accidentes de transito en 181 lesionados por cada 100 mil habitantes | La tasa de mortalidad en accidente de tránsito por cada 100 mil habitantes , cerró en 2,35 el primer trimestre de 2023, mostrando un aumento del 95,83% que equivale a 13 victimas fatales más que las registradas en el mismo período de 2019. La tasa de morbilidad en accidente de tránsito por cada 100 mil habitantes, cerró en 49,08 en el primer trimestre de 2023, mostrando una disminución del 14,62%, que equivalen a 54 lesionados menos que los registrados en el mismo período del 2019 | La tasa de mortalidad en accidente de tránsito por cada 100 mil habitantes , cerró en 4,04 el primer semestre de 2023, mostrando un aumento del 46% que equivale a 15 victimas fatales más que las registradas en el mismo período de 2019. La tasa de morbilidad en accidente de tránsito por cada 100 mil habitantes, cerró en 91,59 en el primer semestre de 2023, mostrando una disminución del 22%, que equivalen a 210 lesionados menos que los registrados en el mismo período del 2019 | REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD VIAL | Actores viales capacitados en educación y cultura para la seguridad vial | Número | 192.438 Actores viales Fuente DATT | Capacitar 60.000 actores viales en educación y cultura para la seguridad vial |  | X | Servicio de educación informal en seguridad en Servicio de transporte (2409006)(Producto principal del proyecto) | 60000 | 10000 | 54613 | 3758 | 3621 | 73.79% | 100% | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Politica de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos Politica Servicio al ciudadano | Proceso Educacion Vial/ Subproceso Educacion Vial preventiva | Ejecutar el 80% de las capacitaciones en normas de tránsito de manera programada, para empresas, instituciones educativas, ciudadanía general e infractores, para reducción de la siniestralidad vial | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN CULTURA Y SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010246 | Reducir las tasas de la accidentalidad vial en el Distrito de Cartagena | Capacitación de actores viales en educación y cultura para la seguridad vial | # de actores viales capacitados en educación y cultura para la seguridad vial | 10000 | 3758 | 3621 | 73.79% | 40% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 306 | 10000 | 3758 | Subdirección Operativa/ Educación Vial | John Pierre Pareja | Recursos propios- ICLD | 1865844426 | 1865844426 | 274710000 | 997876666 | 38920000 | 206746666 |  | 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN CULTURA Y SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.2409.0600.2021130010246 | SI | Servicios profesionales, técnicos y de apoyo a la gestión en temas de educación, cultura y seguridad vial | Contratación Directa | 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE 1.3.3.4.19-95-168- RB MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE | 2023-02-01 | Se ejecutaron los siguientes programas: Cursos para infractores en las normas de transito 1628, Programa empresarial aprendo y me muevo seguro 811, Programa Me Muevo con UNIDATT en las universidades 14, Programa Mayores Activo y Seguros 174 adulto mayor, Programa Rutas Educativas seguras 800 Y Discapacidad 140. | Habitos y conductas inadecuadas por parte de los ACTORES VIALES | 1. Realizar capacitaciones en los establecimientos educativos y empresas para concientizar a los ACTORES VIALES sobre comportamiento y habitos seguros
[12 empty] | Campañas educativas en seguridad vial realizadas por diferentes medios | Número | 79 Campañas Educativas Fuente DATT | Realizar 9 campañas educativas en seguridad vial por diferentes medios para sensibilizar a 200.000 personas |  | X |  | 9 | 2 | 8 | 1 | 1 | 100% | 100% | [7 empty] | Diseño y realización de campañas educativas en seguridad vial | # de campañas educativas en seguridad vial diseñadas y realizadas | 2 | 1 | 1 | 100% | 40% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 306 | 50000 | 5124 | Subdirección Operativa/ Educación Vial | John Pierre Pareja | [11 empty] | SI | Adquisición de artículos y elementos para el desarrollo de las campañas educativas en seguriodad vial | Mínima cuantía |  | 2023-03-01 | Se implemento la campaña para motociclistas "YO CUIDO MI VIDA EN LA VIA"
[25 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | # de personas sensibilizadas en educación, cultura y seguridad vial | 50000 | 5124 | 12328 | 34.9% | 20% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 334 | 50000 | 5124 | Subdirección Operativa/ Educación Vial | John Pierre Pareja |  | 0 | 632000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3.4.19-95-168- RB MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE |  |  | SI | Servicios de publicidad, prensa y comunicaciones para la difusión de las campañas educativas en seguridad vial | Mínima cuantía |  | 2023-03-01 | Se realizaraon los siguientes actividades o estrategias: Sensibilizacion a motociclista 1040, Estrategia Muevete Legal 532, estrategia parqueate en el respeto 860, estrategia Turismo Seguro 2486, Campaña Primero el peaton 1250 y Consumo responsable de alcohol 550, sensibilizacion a ciclistas 3555, vta 7, actividades niños550 y eventos en prode la seguridad vial con la ANSV 1036, bicidestreza 212, cotecmar 50 y simit 200 cabe aclarar que estas intervenciones se realizaron de forma directa e indirecta
[31 empty] | AVANCE DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN CULTURA Y SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | [6 empty] | 69.56% | [8 empty] | AVANCE PORCENTUAL DEL PROYECTO | 1865844426 | 2497844426 | 274710000 | 997876666 | 38920000 | 206746666 | 8.277%
[12 empty] | Señales verticales instaladas | Número | 6685 Señales verticales Fuente DATT | Instalar 1.000 señales verticales | X |  | Vías con dispositivos de control y señalización | 1000 | 630 | 370 | 86 | 90 | 27.94% | 54.6% |  |  | Proceso Gestion Tecnica/ Subproceso Señalización y Semaforización | Elaborar estudios técnicos para cumplir con el 40% de las necesidades de señalización y semaforización del cuatrienio en el Distrito de Cartagena, para mejorar la movilidad y seguridad vial. | AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010247 | Ampliar y mantener la señalización vial en el Distrito de Cartagena | Instalación, demarcación y mantenimiento de la señalización vial | # de señales verticales instaladas | 630 | 86 | 90 | 27.94% | 10% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 334 | 943502 |  | Subdirección Operativa/ señalización vial | Alexander Baracaldo | Recursos propios- ICLD | 2335000000 | 2335000000 | 278240360 | 315760000 | 19000000 | 103738280 |  | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.2409.0600.2021130010247 | SI | Servicios profesionales, técnicos y de apoyo a la gestión en obras , mantenimiento, monitoreo de la señalización vial y del sistema semafórico del Distrito de Cartagena | Contratación Directa | 1.2.1.0.00-001 - ICLD 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE 1.3.3.4.19-95-168- RB MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE | 2023-02-01 | Se avanzó en este producto entregable mediante la ejecución del contrato No. SA-MC003-2022 de fecha 21-11/2022 , el cual finalizó el 26 de abril de 2023 | No contar con los recursos para disponer de señalizacion y semaforizacion | 1. Contar con un inventario de señalizacion y semaforizacion actualizado 2. Contar con los contratos para señalizacion y semaforizacion 3. Coordinar Frente de seguridad para atacar el vandalismo de la señalizacion
[12 empty] | Metros lineales en marcas longitudinales demarcados | Metros líneales | 555.217 Metros lineales Fuente DATT | Demarcar 150.000 metros lineales en marcas longitudinales | X |  |  | 150000 | 90565 | 59435 | 5278 | 9620 | 16.45% | 49.56% | [8 empty] | Metros lineales en marcas longitudinales demarcados | 90565 | 5278 | 9620 | 16.45% | 10% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 334 | 943502 |  | Subdirección Operativa/ señalización vial | Alexander Baracaldo | [11 empty] | SI | Servicios de suministro, instalación, aplicación, demarcación y mantenimiento de la señalización horizontal y vertical en el Distrito de cartagena. | Licitación Pública |  | 2023-03-01 | Se avanzó en este producto entregable mediante la ejecución del contrato No. SA-MC003-2022 de fecha 21-11/2022 , el cual finalizó el 26 de abril de 2023
[12 empty] | Pasos peatonales demarcados o mantenidos | Número | ND | Demarcar o mantener 400 pasos peatonales. | X |  |  | 400 | 240 | 160 | 42 | 18 | 25% | 55% | [8 empty] | # de Pasos peatonales demarcados o mantenidos | 240 | 42 | 18 | 25% | 10% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 334 | 943502 |  | Subdirección Operativa/ señalización vial | Alexander Baracaldo | [16 empty] | Se avanzó en este producto entregable mediante la ejecución del contrato No. SA-MC003-2022 de fecha 21-11/2022 , el cual finalizó el 26 de abril de 2023
[12 empty] | Zonas escolares demarcadas o mantenidas | Número | ND | Demarcar o mantener 80 zonas escolares | X |  |  | 80 | 42 | 38 | 15 | 2 | 40.48% | 68.75% | [8 empty] | # de zonas escolares demarcadas o mantenidas | 42 | 15 | 2 | 40.48% | 10% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 334 | 943502 |  | Subdirección Operativa/ señalización vial | Alexander Baracaldo | [11 empty] | SI | Interventoria técnica, administrativa y financiera al servicio de suministro, instalación, aplicación, demarcación y mantenimiento de la señalización horizontal y vertical en el Distrito de cartagena. | Concurso de mérito |  | 2023-03-01 | Se avanzó en este producto entregable mediante la ejecución del contrato No. SA-MC003-2022 de fecha 21-11/2022 , el cual finalizó el 26 de abril de 2023
[12 empty] | Líneas reductores de velocidad instalados tipo bandas sonoras o resaltos o estoperoles | Número | ND | Instalar 1.000 líneas de reductores de velocidad tipo bandas sonoras o resaltos o estoperoles. | X |  |  | 1000 | 961 | 39 | 22 | 19 | 4.266% | 8% | [8 empty] | # de líneas de reductores de velocidad instaladas | 961 | 22 | 19 | 4.266% | 10% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 334 | 943502 |  | Subdirección Operativa/ señalización vial | Alexander Baracaldo | Recursos propios- ICLD | 1496946384 | 1496946384 | 0 | 231438666 | 0 | 0 |  | 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE |  |  | SI | Servicios para la operación y mantenimiento del sistema semafórico del Distrito de Cartagena | Licitación Pública |  | 2023-03-01 | Se avanzó en este producto entregable mediante la ejecución del contrato No. SA-MC003-2022 de fecha 21-11/2022 , el cual finalizó el 26 de abril de 2023
[33 empty] | Operación y mantenimiento del sistema semafórico | # de intersecciones semafóricas instaladas | 2 | 1 | 2 | 100% | 20% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 334 | 943502 |  | Subdirección Operativa/ señalización vial | Alexander Baracaldo | [16 empty] | Se logro instalar con el contrtato LP-DATT-001-2022
[34 empty] | # de intersecciones semafóricas mantenidas | 88 | 22 | 53 | 85.23% | 20% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 306 | 943502 |  | Subdirección Operativa/ señalización vial | Alexander Baracaldo |  | 0 | 68000000 | 0 | 18800000 | 0 | 0 |  | 1.3.3.4.19-95-168- RB MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE | [7 empty] | las intersecciones semafóricas intervenidas a las que se han hecho mantenimiento correctivos y preventivos, teniendo en cuenta que existen intersecciones que se han reparados varias veces por daños causados por vandalismo y hurto de cables.
[34 empty] | # Central semafórica en operación | 1 | 0 | 1 | 100% | 10% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 334 | 943502 | 0 | Subdirección Operativa/ señalización vial | Alexander Baracaldo | [16 empty] | En cuanto a la central semafórica existe la instalación de 1 central semafórica del distrito de Cartagena, Nota: Es necesario aclarar que esta central semafórica para su optimo funcionamiento necesita trabajos especializados en la recuperación de las conexiones de fibra óptica, esto en los 3 anillos que se distribuyen en toda la ciudad, así como otros trabajos de mantenimiento a los dispositivos de conexión y servidores.
[31 empty] | AVANCE DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | [6 empty] | 49.92% | [8 empty] | AVANCE PORCENTUAL DEL PROYECTO | 3831946384 | 3899946384 | 278240360 | 565998666 | 19000000 | 103738280 | 2.707%
[12 empty] | Plan local de seguridad vial formulado | Número | 0 | Formular el Plan local de seguridad vial para la ciudad |  | X | Documentos normativos | 1 | 0 | 1 | N/A | N/A | N/A | 100% |  |  | Proceso Gestion Tecnica/ Subproceso Gestión de estudios técnicos viales | Elaborar estudios técnicos para cumplir con el 40% de las necesidades de señalización y semaforización del cuatrienio en el Distrito de Cartagena, para mejorar la movilidad y seguridad vial. | FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010251 | Fortalecer la cultura y educación vial en el Distrito de Cartagena | Implementación Plan Local de Seguridad Vial | % del plan local de seguridad vial implementado | 20 | 3.34 | 9.99 | 100% | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 306 | 1065570 |  | Subdirección Operativa | Karen Velasquez | Recursos propios- ICLD | 108581000 | 108581000 | 90400000 | 90400000 | 7300000 | 45200000 |  | 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE | FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.2409.0600.2021130010251 | SI | Servicios para la implementación del plan local de seguridad vial | Contratación Directa | 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE 1.3.3.4.19-95-168- RB MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE | 2023-03-01 | Esta meta fue cumplida en un 100%. El Plan Local de Seguridad Vial (PLSV) para la ciudad fue formulado con el apoyo de la ANSV, entidad que asumió los costos económicos de la elaboración del diagnóstico y formulación. Se cuenta con el Producto # 7, Documento técnico que contiene las bases del PLSV para la ciudad. De igual forma se expidió el decreto 1394 de 2021 mediante el cual se adopta el plan de seguridad vial para el Distrito de Cartagena de Indias. Se avanza en la implementación del Plan Local de Seguridad Vial , con un 13,34% de avance del 20% programado con cumplimiento del 67% | En proceso de implementacion | En proceso de implementacion
[48 empty] | 0 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3.4.19-95-168- RB MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE |  |  | SI | Servicios profesionales, técnicos y de apoyo a la gestión en la implementación y desarrollo del del Plan local de seguridad vial de la ciudad | Contratación Directa |  | 2023-02-01
[12 empty] | AVANCE PROGRAMA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD | [11 empty] | 41.13% | 66.99% | [5 empty] | AVANCE DEL PROYECTO FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | [6 empty] | 100% | [8 empty] | AVANCE PORCENTUAL DEL PROYECTO | 108581000 | 132581000 | 90400000 | 90400000 | 7300000 | 45200000 | 34.09%
[11 empty] | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO TRANSPORTE | Funcionarios capacitados en competencias laborales | Número | 100 funcionarios Fuente DATT | Capacitar a 201 funcionarios en competencias laborales |  | X | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 201 | 180 | 201 | 0 | 128 | 71.11% | 100% | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Politica de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos Politica Servicio al ciudadano | Proceso Gestion de cobranzas/ Subproceso cobro coactivo | Elaborar y ejecutar las estrategias y acciones de cobro administrativo coactivo para obtener el pago de los impuestos a favor del Distrito de Cartagena, mediante la aplicación de la normatividad vigente y resolver las solicitudes de prescripción o afines a las deudas por concepto de impuesto predial | IMPLEMENTACIÓN DE REINGENIERIA INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010248 | Aumentar la capacidad administrativa , financiera y operativa del DATT para atender los nuevos retos que imponen la movilidad de la ciudad. | Formación y capacitación de personal | # de funcionarios formados y capacitados | 180 | 0 | 128 | 71.11% | 10% | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 184 | 180 | 0 | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Rosyani Rodriguez Acosta | Recursos propios- ICLD | 2354996397 | 2354996397 | 727545379 | 949126604 | 102050000 | 388047861.66 |  | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | IMPLEMENTACIÓN DE REINGENIERIA INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4599.1000.2021130010248 | SI | Servicios de capacitaciones a funcionarios del DATT | Concurso de mérito | 1.2.1.0.00-001 - ICLD 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE 1.3.2.3.11-079 - RF DATT 1.3.3.4.19-95-168- RB MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE | 2023-03-01 | Con corte a 30 de junio de 2023 se han capacitado 18 Agentes de Tránsito en Riesgo Público, 15 Agentes de Tránsito en Riesgo Cardiovascular y 53 Agentes de Tránsito en Misión Médica. 42 funcionarios en Salud Mental. El avance es de un 71% | En proceso de implementacion | En proceso de implementacion
[12 empty] | % de renovación del parque automotor | Porcentaje | 96% (110 vehículos) con 5 o más años de vida útil Fuente DATT | Renovar el 70 % (80 vehículos) del parque automotor | X |  |  | 70 | 14 | 56 | 0 | 0 | 0% | 80% | [7 empty] | Renovación y mantenimiento del parque automotor | # de motocicletas mantenidas y en servicio | 25 | 0 | 0 | 0% | 5% | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 245 | 943502 | 0 | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Rosyani Rodriguez Acosta | [11 empty] | SI | Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para las motocicletas y vehículos del parque automotor del DATT | Selección abreviada de menor cuantía |  | 2023-03-01 | En este período no hubo avances en la meta.Se encuentra en proceso de estructuración y verificacion para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo ( DATT )
[34 empty] | # de vehículos mantenidos y en servicio | 5 | 0 | 0 | 0% | 5% | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 245 | 943502 | 0 | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Rosyani Rodriguez Acosta | [11 empty] | SI |  |  |  | 2023-03-01 | En este período no hubo avances en la meta.Se encuentra en proceso de estructuración y verificacion para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo ( DATT)
[34 empty] | # de motocicletas y/o vehículos adquiridos | 15 | 0 | 0 | 0% | 10% | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 245 | 943502 | 0 | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Rosyani Rodriguez Acosta | [11 empty] | SI | Adquisición de motocicletas y vehículos para renovar el parque automotor del DATT | Selección abreviada de menor cuantía |  | 2023-03-01 | En este período no hubo avances en la meta.Se encuentra en proceso de estructuración la contración para la adquisición de 15 motocicletas , 1 Camioneta y 2 carros electricos con destino al cuerpo de agentes del DATT
[12 empty] | % Cartera morosa recuperada | Porcentaje | $ 551.036.646.077,oo (100%) Fuente DATT | Recuperar $ 44.082.931.686,oo (8%) de la cartera morosa |  | X |  | 8 | 2.73 | 5.27 | 0.27 | 0.1 | 13.55% | 70.5% | [7 empty] | Recuperación de la cartera morosa | % de cartera morosa recuperada | 2.73 | 0.27 | 0.1 | 13.55% | 20% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 334 | 150000 |  | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Rosyani Rodriguez Acosta |  | 319000000 | 319000000 | 80000000 | 180000000 | 0 | 0 |  | 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE |  |  | SI | Servicios profesionales, técnicos y de apoyo a la gestión en temas de cobro coactivo, organización del archivo y atención al asuario | Contratación Directa |  | 2023-02-01 | En el período del 1 de abril al 31 de mayo de 2023 se logró un recaudo de $ 624,651,245 por concepto de Multas y Derechos de Transito de la Cartera inferior a la vigencia 2019, correspondiente a un 0.10% de recaudo. Este recaudo se debió a la implementación de estrategias de pago que permitieron la realización de un total de 455 facilidades de pago a los ciudadanos por concepto de Multas. De igual forma se profirieron 12.457 mandamientos de pago por multas, y un total de 2.778 embargos por incumplimiento de facilidades de pago por multas.
[59 empty] | Servicios de mensajería especializada | Selección abreviada de menor cuantía |  | 2023-03-01
[59 empty] | Servicios especializados para la gestión persuasiva de la cartera morosa | Mínima cuantía |  | 2023-03-01
[12 empty] | % promedio de cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad | Porcentaje | 77% (19 requisitos del SGC) Fuente DATT | 100% (19 requisitos del SGC) promedio de cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad |  | X |  | 100 | 40 | 60 | 10 | 5 | 37.5% | 75% | [7 empty] | Implementación del sistema de gestión de calidad | % de sistema de gestión de calidad implementado | 40 | 10 | 5 | 37.5% | 20% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 306 | 150000 |  | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Rosyani Rodriguez Acosta |  | 0 | 991691662 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3.4.19-95-168- RB MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE |  |  | SI | Adquisición y/o arriendo de equipos, maquinarias, muebles de oficinas, equipos informáticos con destino al DATT | Selección abreviada de menor cuantía |  | 2023-04-01 | 1. Realizar Seguimiento a los PQRS de la entidad 2. Realizar Seguimiento a los indicadores de la entidad 3. Realizar Seguimiento a los controles de los riesgos de corrupcion 4. Realizar Seguimiento a los controles de los riesgos de gestion 5. Diligenciamiento FURAG 6. Diligenciar el formato parametrizado de control interno
[34 empty] | Archivo general del DATT organizado | 1 | 0.49 | 0.13 | 62% | 15% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 306 | 150000 |  | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Rosyani Rodriguez Acosta | [11 empty] | SI | Servicios de arriendo especializado de un espacio para almacenar y depositar parte del acervo documental del DATT | Contratación Directa |  | 2023-02-01 | En el período de 1 de abril al 30 de junio se avanzó en 0,13 , para un total 0.62 del archivo organizado, que equivale a un 62% Avance de cumplimiento en gestión documental de acuerdo con la Ley 594 del 2000 y 1712 del 2014 e implementación del PGD (Programa de gestión documental)
[34 empty] | Sede DATT manga mantenida, reparada y adecuada | 1 | 0 | 0 | 0% | 5% | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 214 | 150000 | 0 | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Rosyani Rodriguez Acosta |  | 9057878 | 9057878 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.2.3.11-079 - RF DATT |  |  | SI | Mantenimiento, reparaciones y adecuaciones de las instalaciones del DATT sede Manga | Mínima cuantía |  | 2023-04-01 | La contratación del servicio de mantenimiento , reparaciones y adecuaciones de la sede DATT MANGA, se encuentra en proceso de estructuración
[34 empty] | # de camaras lasser mantenidas y en servicio | 1 | 0 | 2 | 100% | 5% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 275 | 1065570 | 0 | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Rosyani Rodriguez Acosta | [11 empty] | SI | Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de camaras laser y equipos de alcohosensores | Contratación Directa |  | 2023-02-01 | Se enviaron 2 radare de velocidad a mamtenimiento y calibración y se encuentran en funcionamiento
[34 empty] | # de alcohosensores mantenidos y en servicio | 14 | 0 | 14 | 100% | 5% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 275 | 1065570 | 0 | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Rosyani Rodriguez Acosta | [15 empty] | 2023-02-01 | Se enviaron 14 alcohosensores a mantenimiento y calibración y se encuentran en funcionamiento
[31 empty] | AVANCE PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE REINGENIERIA INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE CARTAGENA DE INDIAS | [6 empty] | 38.42% | [8 empty] | AVANCE PORCENTUAL DEL PROYECTO | 2683054275 | 3674745937 | 807545379 | 1129126604 | 102050000 | 388047861.66 | 10.56%
[12 empty] | Plataforma tecnológica virtual para la información y gestión de trámites diseñada e implementada | Número | 0 | Diseñar e implementar una plataforma tecnológica virtual para la información y gestión de trámites |  | X | Servicios de información implementados | 1 | 0 | 0.45 | N/A | N/A | N/A | 45% |  |  | Gestion Operativa, Control de Tránsito y Transporte/ Subproceso Gestion de Tramites | Velar por el cumplimiento del 100% de las normas de Tránsito y Transporte en el Distrito de Cartagena de Indias, por medio de las actividades de operativos, regulación, control, policía judicial e inspecciones de manera permanente para disminuir la siniestralidad vial y mejorar la movilidad | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA VIRTUAL PARA LA INFORMACIÓN Y LA GESTIÓN DE TRÁMITES EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010252 | Implementar una plataforma tecnológica virtual para la información y realización de trámites en el Departamento Adminsitrativo de Transito | Actualización y mantenimiento de la plataforma tecnológica virtual | # Plataforma tecnológica virtual actualizada y mantenida | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 306 | 150000 |  | Subdirección Adminsitrativa y Financiera /trámites y servicios | Katty Jurado Visbal | Recursos propios- ICLD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.2.3.11-079 - RF DATT | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA VIRTUAL PARA LA INFORMACIÓN Y LA GESTIÓN DE TRÁMITES EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4599.1000.2021130010252 | NO | Servicios especializados para la actualización y mantenimiento de la plataforma tecnológica virtual para la información y la gestión de trámites y servicios | Selección abreviada de menor cuantía | 1.3.2.3.11-079 - RF DATT | 2023-05-01 | Se trabaja en la actualización y mantenimiento de la plataforma existente, que permita que los usuarios puedan tener acceso para la gestión de algunos trámites y servicios en línea como : 1-Pagos de multas y derechos de tránsito en línea 2- Realización de acuerdos de pagos virtual 3- Descargue de desembargo por multas 4-Registro de solicitud de permiso de pico y placa 5-Consulta de estado de cuenta por multas y derechos de tránsito 6-Consulta de comparendos 7- Consulta de estado de tráfico 8-Certificado de tradición 9-Permiso especial de descongestión | Demoras en los tramites de transito | 1. Contar con una ventanilla de revision de documentacion 2. Disponer de recursos físicos, tecnologia y comunicación a la vanguardia
[31 empty] | AVANCE DEL PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA VIRTUAL PARA LA INFORMACIÓN Y LA GESTIÓN DE TRÁMITES EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | [6 empty] | 100% | [8 empty] | AVANCE PORCENTUAL DEL PROYECTO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[12 empty] | Estudios e implementación del sistema de fiscalización electrónica en la ciudad elaborados | Número | 0 | Elaborar los estudios e implementar el sistema de fiscalización electrónica en 10 puntos de la ciudad. |  | X | Documentos de lineamientos técnicos | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 20% | 60% |  |  | Gestion Operativa, Control de Tránsito y Transporte | Velar por el cumplimiento del 100% de las normas de Tránsito y Transporte en el Distrito de Cartagena de Indias, por medio de las actividades de operativos, regulación, control, policía judicial e inspecciones de manera permanente para disminuir la siniestralidad vial y mejorar la movilidad | ESTUDIOS PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN ELECTRÓNICA PARA LA REGULACIÓN Y EL CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010253 | Aumentar la regulación y el control del tránsito en el Distrito de Cartagena de Indias | Implementación del Sistema de fiscalización electrónica | # de puntos para la implementación de fiscalización electrónica aprobados y autorizados por la ANSV | 6 | 0 | 2 | 33.33% | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 306 | 1065570 | 0 | Subdirección Operativa/ Planeación vial | Boris Burgos Burgos | Recursos propios- ICLD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | ESTUDIOS PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN ELECTRÓNICA PARA LA REGULACIÓN Y EL CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.2409.0600.2021130010253 | NO | Servicios profesionales, técnicos y de apoyo a la gestión en la implementación y funcionamiento del sistema de fiscalización electrónica para la ciudad | Contratación Directa | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 2023-02-01 | Se radicó una nueva solicitud ante la ANSV con codigo radicado 6481 de fecha 05/06/2023.En total se han radicado 10 solicitudes de las cuales se han aprobado 6 y 4 estan en revisión | En proceso de implementacion | En proceso de implementacion
[59 empty] | Adquisición de cámaras y equipos de foto detección | Licitación Pública |  | 2023-04-01
[59 empty] | Servicios de instalación de cámaras y equipos de foto detección | Licitación Pública |  | 2023-04-01
[12 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO TRANSPORTE | [11 empty] | 28.43% | 71.75% | [5 empty] | AVANCES DEL PROYECTO ESTUDIOS PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN ELECTRÓNICA PARA LA REGULACIÓN Y EL CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | [6 empty] | 33.33% | [8 empty] | AVANCE PORCENTUAL DEL PROYECTO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[11 empty] | MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Campañas pedagógicas realizadas por diferentes medios para el uso de Transporte Público Masivo, Colectivo e Individual | Número | ND | Realizar 9 campañas pedagógicas por diferentes medios para el uso de Transporte Público Masivo, Colectivo e Individual para sensibilizar a 200.000 usuarios |  | X | Documentos normativos | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 | 33.33% | 77.78% | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Politica de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos Politica Servicio al ciudadano | Gestion Operativa, Control de Tránsito y Transporte/ Subproceso Gestión de Contravención por Normas Transporte Público | Velar por el cumplimiento del 100% de las normas de Tránsito y Transporte en el Distrito de Cartagena de Indias, por medio de las actividades de operativos, regulación, control, policía judicial e inspecciones de manera permanente para disminuir la siniestralidad vial y mejorar la movilidad | APOYO PARA LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO COLECTIVO E INDIVIDUAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010250 | Mejorar la prestación del servicio de transporte público en todas sus formas en el Distrito de Cartagena. | Diseño y realización de campañas de sensibilización para el uso de transporte público | # de campañas de sensibilización para el uso de transporte público diseñadas y realizadas | 3 | 0 | 1 | 33.33% | 10% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 306 | 1065570 | 0 | Subdirección Operativa/Transporte Público | Digna Vargas Arroyo | Recursos propios- ICLD | 1600000000 | 1600000000 | 1092042000 | 1600000000 | 0 | 387865103.81 |  | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | APOYO PARA LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO COLECTIVO E INDIVIDUAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.2409.0600.2021130010250 | SI | Diseñar y realizar campañas pedagogicas de sensibilización para el uso del transporte público en todas sus formas | Contratación Directa | 1.2.1.0.00-001 - ICLD 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE 1.3.3.4.19-95-168- RB MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE | 2023-02-01 | Se coordinó con el grupo de educación vial las campañas pedagógicas para que los ciudadanos cartageneros utilicen el transporte público autorizado en las diferentes modalidades MASIVO- COLECTIVO E INDIVIDUAL. Titulada “Súbete al transporte público legal de pasajeros.”. Realizada a través de la página de Instagram del DATT. https://www.instagram.com/p/CsRyKN9gkKC/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng== 🚐🚌Súbete al transporte público legal de pasajeros. 👉La buseta, el Sistema Masivo de Transporte, Transcaribe y el taxi, son los medios que usan los ciudadanos para movilizarse hacia sus destinos, según encuesta de Cartagena Cómo Vamos. 🙌Con el transporte legal, el pasajero está cobijado por las pólizas extracontractual y contractual frente a cualquier eventualidad. ✅️Muévete legal, muévete seguro. #DATTCartagena #SalvemosJuntosLaMovilidad #Tránsito #Cartagena | En proceso de implementacion | En proceso de implementacion
[12 empty] | Estudio técnico elaborado para actualización y normalización de los recorridos del TPC | Número | 16 Recorridos del TPC Fuente DATT | Elaborar un estudio técnico para actualización y normalización de los 16 recorridos del TPC |  | X |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [7 empty] | Actualización y normalización de los recorridos del transporte público colectivo | Estudios técnicos para la actualización y normalización de los recorridos del TPC elaborados | 1 | 0 | 0 | 0% | 20% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 275 | 1065570 | 0 | Subdirección Operativa/Transporte Público | Digna Vargas Arroyo | [11 empty] | SI | Servicios de consultoría y estudios técnicos para actualización y normalización de los recorridos del TPC | Licitación Pública |  | 2023-04-01 | Se estructuró la necesidad de contratación de un consultor especializado para la actualización del estudio para la restructuración de la operación del sistema de transporte olectivo, incluyendo los componentes técnico y legal en el Distrito turístico ycultural de Cartagena de Indias. Contrato Interadministrativo No-057 de 2023 - duración del contrato seis (6) meses, objeto del contrato: prestación de servicios de consultoría para el análisis del sistema del transporte publico colectivo (TPC) de la ciudad de Cartagena D.T y C., con la finalidad de proponer alternativas para la reestructuración de la operación de dicho sistema
[34 empty] | # de recorridos del transporte público colectivo actualizados y normalizados | 13 | 0 | 0 | 0% | 30% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 275 | 1065570 | 0 | Subdirección Operativa/Transporte Público | Digna Vargas Arroyo | [11 empty] | NO |  |  |  | 2023-04-01 | Se estructuró la necesidad de contratación de un consultor especializado para la actualización del estudio para la restructuración de la operación del sistema de transporte olectivo, incluyendo los componentes técnico y legal en el Distrito turístico ycultural de Cartagena de Indias. Contrato Interadministrativo No-057 de 2023 - duración del contrato seis (6) meses, objeto del contrato: prestación de servicios de consultoría para el análisis del sistema del transporte publico colectivo (TPC) de la ciudad de Cartagena D.T y C., con la finalidad de proponer alternativas para la reestructuración de la operación de dicho sistema
[12 empty] | Terminales satélites de transporte ilegal erradicadas | Número | 3 Terminales Satélites Fuente DATT | Erradicar 3 terminales satélites de transporte ilegal |  | X |  | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 100% | 100% | [7 empty] | Erradicación de las terminales satélites de transporte ilegal | # de terminales satélites de transporte ilegal erradicadas | 2 | 2 | 0 | 100% | 10% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 334 | 943502 |  | Subdirección Operativa/Transporte Público | Jorge Gonzalez Barco |  | 537044300 | 537044300 | 49800000 | 536542000 | 16600000 | 49800000 |  | 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE |  |  | SI | Servicio integral de gruas y patios en los operativos que realiza el DATT | Selección abreviada de menor cuantía |  | 2023-02-01 | En el año 2023 se inicia la erradicación de dos terminales satelitales ubicada en el barrio Torices y Avenida Crisanto Luque- frente a Megatiendas, se realiza el cumplimiento de la meta se ha mantenido el área despejada con respecto a los vehículos particulares que se parqueaban para realizar operaciones diferentes a las estipuladas en sus tarjetas de operación. Actividad cumplida en un 100%
[12 empty] | Estudios realizados para implementación de taxímetro para servicio de Transporte Público Individual | Número | 0 | Realizar los estudios para implementación de taxímetro para servicio de Transporte Público Individual |  | X |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [7 empty] | Implementación de taximetro en el servicio de transporte público individual | Estudios técnicos para el taxímetro en el servicio de Transporte Público Individual elaborados eimplemetados | 1 | 0 | 0 | 0% | 30% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 275 | 943502 | 0 | Subdirección Operativa/Transporte Público | Digna Vargas Arroyo | [11 empty] | SI | Servicios de consultoría y estudios técnicos para la implementación de taxímetro en el servicio de Transporte Público Individual | Licitación Pública |  | 2023-04-01 | Se estructuro la necesidad de contratación de un consultor especializado para la elaboración del estudio para el cálculo de las tarifas e implementación de taxímetro parael transporte público individual (taxis), incluyendo la actualización de la zonificación urbana para la prestación de dicho servicio en el distrito turístico y cultural de Cartagenade Indias.
[38 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 300000000 | 0 | 300000000 | 0 | 0 |  | 1.3.3.4.19-95-168- RB MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE |  |  |  | Servicios profesionales , técnicos de apoyo a la gestión para actividades de transporte público | Contratación Directa |  | 2023-02-01
[31 empty] | AVANCE DEL PROYECTO APOYO PARA LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO COLECTIVO E INDIVIDUAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | [6 empty] | 26.67% | [8 empty] | AVANCE PORCENTUAL DEL PROYECTO | 2137044300 | 2437044300 | 1141842000 | 2436542000 | 16600000 | 437665103.81 | 17.96%
[12 empty] | Tramos viales peatonalizados en el centro histórico | Número | ND | Peatonalizar 3 tramos viales en el centro histórico |  | X | Infraestructura de transporte para la seguridad vial mejorada | 3 | 0 | 23 | N/A | N/A | N/A | 100% |  |  | Gestion Operativa, Control de Tránsito y Transporte | Velar por el cumplimiento del 100% de las normas de Tránsito y Transporte en el Distrito de Cartagena de Indias, por medio de las actividades de operativos, regulación, control, policía judicial e inspecciones de manera permanente para disminuir la siniestralidad vial y mejorar la movilidad | IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010250 | Mejorar el sistema de movilidad en el Distrito de Cartagena | Diseño, demarcación e implementación de Bicicarril | kilómetros de bicicarril diseñados, demarcados e implementados | 8.4 | 3.2 | 0 | 38.1% | 40% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 275 | 943502 |  | Subdirección Operativa/ Planeación vial | Boris Burgos Burgos | Recursos propios- ICLD | 244891039 | 244891039 | 237200000 | 237200000 | 25850000 | 118600000 |  | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.2409.0600.2021130010249 | SI | Servicios profesionales, técnicos y de apoyo a la gestión que desarrolla la subdirección operativa del DATT en materia de movilidad | Contratación Directa | 1.2.1.0.00-001 - ICLD 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE 1.3.2.3.11-079 - RF DATT 1.3.3.4.19-95-168- RB MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE | 2023-02-01 | El contrato de señalizacion estaba en su fase final y ya habian realizado las obras de bicicarril. Se han diseñado y demarcado 3,2Km en el año 2023 | En proceso de implementacion | En proceso de implementacion
[12 empty] | Kilómetros de bicicarril diseñados, demarcados e implementados | Kilómetros | 17 km entre Ciclorrutas y bicicarril Fuentes GEPM | Diseñar, demarcar e implementar 10 kilómetros de bicicarril |  | X |  | 10 | 8.4 | 1.6 | 5 | 0 | 59.52% | 66% | [12 empty] | #DIV/0! | [20 empty] | Servicios para el diseño, demarcación e implementación de bicicarril | Contratación Directa |  | 2023-02-01
[12 empty] | Sistema de información para gestión de tránsito en tiempo real diseñado e implementado. | Número | 0 | Diseñar e implementar un sistema de información para gestión de tránsito en tiempo real |  | X |  | 1 | 0 | 1 | N/A | N/A | N/A | 100% | [7 empty] | Intervención y mejoramiento de intersecciones viales | # de intersecciones viales intervenidas y mejoradas en su operación | 2 | 0 | 2 | 100% | 40% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 334 | 943502 | 0 | Subdirección Operativa/ Planeación vial | Boris Burgos Burgos |  | 47694300 | 47694300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE |  |  | SI | Servicios para intervenir y mejorar en su operación las intersecciones viales | Contratación Directa |  | 2023-02-01 | Se realizó la intervencion de las intersecciones ubicadas en la Cra 30 con Calle 45 del Barrio La Maria y la Interseccion de la Diagonal 32 con Carrera 83B CR. Parque Heredia
[12 empty] | Intersecciones viales intervenidas y mejoradas en su operación | Número | 17 Intersecciones Viales Fuente DATT | Intervenir y mejorar en su operación 5 intersecciones viales |  | X |  | 5 | 2 | 8 | 0 | 2 | 100% | 100% | [22 empty] | 0 | 74000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 |  | 1.3.3.4.19-95-168- RB MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE |  |  |  | Servicios para el diseño y formulación del Plan Maestro de Movilidad para el Distrito de Cartagena | Convenio Interadministrativo |  | 2023-02-01
[12 empty] | Estudios de estructuración técnica, legal y financiera del sistema de estacionamientos públicos en vía y fuera de vía realizados | Número | 0 | Realizar los estudios de estructuración técnica, legal y financiera del sistema de estacionamientos públicos en vía y fuera de vía |  | X |  | 1 | 0 | 1 | N/A | N/A | N/A | 100% | [7 empty] | Estructuración del sistema de estacionamiento público en vía y fuera de vía | Concepto técnico a los estudios de estructuración técnica, legal y financiera del sistema de estacionamientos públicos en vía y fuera de vía ralizado | 1 | 1 | 0 | 100% | 20% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 275 | 943502 |  | Subdirección Operativa/ Planeación vial | Boris Burgos Burgos |  | 6364960 | 6364960 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.2.3.11-079 - RF DATT |  |  | SI | Servicios para conceptos técnicos y actualización a los estudios de estructuración técnica, legal y financiera del sistema de estacionamientos públicos en vía y fuera de vía | Concurso de mérito |  | 2023-04-01 | En procesopara emitir el concepto técnico
[31 empty] | AVANCES DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | [6 empty] | 46.43% | [8 empty] | AVANCE PORCENTUAL DEL PROYECTO | 298950299 | 372950299 | 237200000 | 238200000 | 25850000 | 118600000 | 31.8%
[12 empty] | Porcentaje del censo de Vehículos de Tracción Animal sustituidos | Porcentaje | 274 Vehículos de Tracción Animal Fuente Umata 2019 | Sustituir EL 100% del censo de Vehículos de Tracción Animal (274 VTA) |  | X | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 274 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | Gestion Operativa, Control de Tránsito y Transporte | Velar por el cumplimiento del 100% de las normas de Tránsito y Transporte en el Distrito de Cartagena de Indias, por medio de las actividades de operativos, regulación, control, policía judicial e inspecciones de manera permanente para disminuir la siniestralidad vial y mejorar la movilidad | SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL DEDICADOS AL TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA EXISTENTES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010329 | Organizar la movilidad induciendo a las buenas práticas en el transporte de carga liviana en el Distrito de Cartagena. | Sustitución de vehículos de tracción animal VTA | # de vehículos de tracción animal VTA sustituidos | 324 | 0 | 0 | 0% | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 334 | 324 | 0 | Subdirección jurídica | Mirian Solorzano Escobar | Recursos propios- ICLD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL DEDICADOS AL TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA EXISTENTES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.2409.0600.2020130010329 | SI | Sustituir vehículos de tracción animal por unidades de negocios productivas | Convenio Interadministrativo | 1.2.1.0.00-001 - ICLD 1.3.3.4.19-95-168- RB MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE 1.3.3.5.01-95-022 RB PARTICIPACION IMPUESTO DE VEHICULO AUTOMOTOR 1.3.3.5.01-93-022 RB PARTICIPACION IMPUESTO DE VEHICULO AUTOMOTOR 1.3.3.5.01-93-079 RB RF PARTICIPACION IMPUESTO DE VEHICULO AUTOMOTOR | 2023-02-01 | Mediante la Resolución No. 18845 del 26 de diciembre de 2022 se adoptó por parte del Datt Cartagena, el registro oficial de beneficiarios del programa distrital de sustitución de vehículos de tracción animal, lo cual luego de la actualización del censo, arrojo la cifra de 324 beneficiarios que participan dentro de la ejecución del proceso de sustitución. Conforme al cronograma la Secretaria General del Distrito, en el mes de diciembre de 2022 suscribió el Contrato Interadministrativo No. 063-2022 con la Universidad de Cartagena, cuyo objeto es "CONTRATAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA PROMOVER E IMPLEMENTAR LAS ALTERNATIVAS DE SUSTITUCIÓN PARA LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS CONFORME A LA LEY 2138 DEL 4 DE AGOSTO DE 2021 Y EL DECRETO 0118 DE 2022" y que cuenta con Registro Presupuestal No. 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, del 22 de diciembre de 2022, por valor total de cuatro mil seiscientos setenta y dos millones de pesos ($ 4.672.000,00). El plazo de ejecución de dicho contrato es de 6 meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los cuales ya fueron agotados, razón por la cual el día 06 de enero de 2023 se suscribió el acta de inicio de este contrato. La ejecucion de las diferentes etapas del contrato aun se encuentra en curso. Así mismo, para la vigencia 2023, mediante Acuerdo #120 del 23 de mayo del 2023 se incorporaron $ 1.717.000.000 al presupuesto del DATT Cartagena, los cuales estan direccionados para el mismo proyecto de sustitución VTA. | En proceso de implementacion | En proceso de implementacion
[48 empty] | 0 | 82964134 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3.4.19-95-168- RB MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE
[48 empty] | 0 | 1222388257.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3.5.01-95-022 RB PARTICIPACION IMPUESTO DE VEHICULO AUTOMOTOR
[48 empty] | 0 | 399921773.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3.5.01-93-022 RB PARTICIPACION IMPUESTO DE VEHICULO AUTOMOTOR
[48 empty] | 0 | 12005835 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3.5.01-93-079 RB RF PARTICIPACION IMPUESTO DE VEHICULO AUTOMOTOR
Elaborado por: Carlos Fuentes Alvarez- Asesor Externo SAF-DATT/ a 30 de junio de 2023 | [11 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | [11 empty] | 41.84% | 64.38% | [5 empty] | AVANCES DEL PROYECTO SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL DEDICADOS AL TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA EXISTENTES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | [6 empty] | 0% | [8 empty] | AVANCE PORCENTUAL DEL PROYECTO | 1 | 1717280001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[21 empty] | AVANCE PROMEDIO METAS JUNIO 2023 |  |  | 37.13% | 67.71% | [10 empty] | AVANCE PLAN DE ACCION JUNIO 2023 |  | 54.71% | [8 empty] | AVANCE PORCENTUAL DATT JUNIO 2023 | 10925420690 | 14732392352 | 2829937739 | 5458143936 | 209720000 | 1299997911.47 | 8.824%
Note on Q7: USUARIO: 1. BIEN 2. SERVICIO
Note on AI7: USUARIO: Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD
Note on AN7: USUARIO: La dependencia determinará el valor porcentual asignado a la actividad dentro del proyecto
Note on BD7: Luz Marlene Andrade: 1. Recursos Propios - ICLD 2. SGP 3. Donaciones
Note on BI7: VER ANEXO 1
Note on BJ7: VER ANEXO 1
Note on BH28: Compumax: La meta total de los 4 años son 80 vehiculos distribuidos entre carro moto y grua