## PLAN DE ACCIÓN 2023
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN - III TRIMESTRE 2023 FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL "CORVIVIENDA" | [27 empty] | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN - III TRIMESTRE 2023 FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL "CORVIVIENDA"
FECHA ELABORACIÓN DÍA: 30 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2023 | [27 empty] | FECHA ELABORACIÓN DÍA: 30 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2023
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN DE DESARROLLO | [27 empty] | PLAN DE ACCION INFORMACION DE ACTIVIDADES | [15 empty] | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL | [7 empty] | OBSERVACIONES
PILAR | LÍNEA ESTRATÉGICA | INDICADOR DE BIENESTAR | LINEA BASE INDICADOR DE BIENESTAR A 2019 | DESCRIPCION META DE BIENESTAR 2020-2023 | META DE BIENESTAR 2020-2023 | UNIDAD DE MEDIDA META DE BIENESTAR | PROGRAMACIÓN META BIENESTAR 2023 | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | LINEA BASE 2019 SEGÚN PDD | DESCRIPCIÓN DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO |  | ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | VALOR DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2023 | ACUMULADO DE META PRODUCTO 2020-2022 | REPORTE META PRODUCTO EJECUTADO DE ENERO 1 A MARZO 31 | REPORTE META PRODUCTO EJECUTADO DE ABRIL 1 A JUNIO 30 | REPORTE META PRODUCTO EJECUTADO DE JULIO 1 A SEPTIEMBRE 30 | AVANCE META PRODUCTO 2023 | % AVANCE DE LAS METAS A 2023 | % AVANCE DEL PROGRAMA 2023 | AVANCE METAS PRODUCTOS EN EL CUATRIENIO | % AVANCE DE LAS METAS EN EL CUATRIENIO | % AVANCE DEL PROGRAMA EN EL CUATRIENIO | PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | OBJETIVO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSION VIABILIZADAS EN SUIFP ( HITOS ) | ENTREGABLE | PROGRAMACIÓN NUMERICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO 2023 | REPORTE ACTIVIDAD DE PROYECTO EJECUTADO DE ENE 1 A SEP 30 | PONDERACIÒN DE LAS ACTIVIDADES (HITOS) DE PROYECTO | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO EJECUTADO DE ENE 1 A SEP 30 | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD O ENTREGABLE | FECHA DE TERMINACIÓN DEL ENTREGABLE | TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | BENEFICIARIOS CUBIERTOS | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | FUENTE DE FINANCIACIÓN | APROPIACIÓN DEFINITIVA (EN PESOS) | FUENTE PRESUPUESTAL | RUBRO PRESUPUESTAL | CÓDIGO PRESUPUESTAL | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTO | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTO SEGÚN PREDIS PLANEACION COMPROMISOS | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTO SEGÚN PREDIS PLANEACION GIROS |  | 4488210003035200
[13 empty] | 1. BIEN | 2. SERVICIO
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS | DÉFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA DISMINUIDO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 36.794 HOGARES SIN VIVIENDA | DISMINUIR EL DÉFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA | DISMINUCIÓN DE 13,6% DEL DÉFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA CON SUBSIDIOS ADJUDICADOS (5.000) | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA ADJUDICADOS | 7.156% | JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA ADJUDICADOS | SUBSIDIOS FAMILIARES DE VIVIENDA ASIGNADOS | 36.794 HOGARES SIN VIVIENDA | ADJUDICACIÓN DE SUBSIDIOS DISTRITALES DE VIVIENDA PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 | X |  | VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO URBANAS CONSTRUIDAS | 5000 | 983 | 2565 | 0 | 5 | 63 | 68 | 6.918% | 7.217% | 2633 | 52.66% | 60.38% | APLICACIÓN A SUBSIDIOS E INICIACIÓN DE VIVIENDAS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | BPIN - 2020130010152 | REDUCIR EL DÉFICIT HABITACIONAL CUANTITATIVO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE OBJETIVO DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS. | ASIGNAR SUBSIDIOS TOTALES Y COMPLEMENTARIOS DE VIVIENDA | SUBSIDIOS DE VIVIENDA | 983 | 68 | 29.48% | 2.039% | ENERO 2023 | DICIEMBRE 2023 | 360 | 25000 | 13165 | DIRECCIÓN TÉCNICA | INGENIERA FANIA CANTILLO CASTILLA | INVERSIÓN | 4500000001 | 1.2.1.0.00-001-ICLD | APLICACIÓN A SUBSIDIOS FAMILIARES DE VIVIENDA PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4001.1400.2020130010152 | 787754562.04 | 407000000 | 407000000 | Para el III Trimestre de 2023: • Se asignaron 76 SFV en el marco del Convenio Interadministrativo CD-06-2021 "Mi Casa Ya", mediante Res. 1137 (18) - 1139 (2) - 1166 (12) - 1181 (16) - 1186 (1) - 1187 (1) y 1364 (26). • Se anularon 13 SFV por perdida de ejecutoria en le proyecto CLP mediante Res. 388-733 - 734-735-736-1020-1021-1022-1023-1024- 1025 y 741 (2). • Oferta institucional de asignación de 62 SFV para la Población Vicitmas del Conflicto Armado mediante Res. 913 de 2023 en Etapa de Recolección y Verifiación de Potenciales Beneficiario que cumplieron con la calificación exigida para el proceso. • Se formaliza la entrega de 2 viviendas a damnificados del Barrio San Francisco mediante Res. 563 y 382 de 2023 CVV. * A corte 30 de septiembre de 2023 se reportan 76 viviendas inicadas nuevas con Subsidio Distrital Complementario en: - 42 Proyecto San Sebastian - 13 Proyecto Manaos Etapa 1 y Etapa 2 - 01 Proyecto Parques de Bolivar Cartagena 1 - 09 Proyecto Parques de Bolivar Cartagena 3 - 03 Proyecto Parques de Bolivar Cartagena 4 - 07 Proyecto Territorio Mio - 01 Proyecto Parque de Galilea
[31 empty] | VERIFICAR INICIO DE OBRAS UNIDADES HABITACIONALES CON SUBSIDIOS PROGRAMA MI CASA YA | VIVIENDAS INICIADAS Y/O TERMINADAS | 890 | 76 | 26.69% | 2.279% | ENERO 2023 | DICIEMBRE 2023 | 360
[5 empty] | DISMINUCIÓN DE 10,9% DEL DÉFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA CON VIVIENDAS INICIADAS (4.000) | NÚMERO DE VIVIENDAS INICIADAS | 7.403% |  | NÚMERO DE VIVIENDAS INICIADAS | VIVIENDAS INICIADAS |  | VIVIENDAS INICIADAS PARA POBREZA EXTREMA. CLASE TRABAJADORA, VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMANDO, REINCORPORADOS Y AFECTADOS POR OLA INVERNAL, FALLAS GEOLÓGICAS Y OTROS DESASTRES | X |  | HOGARES BENEFICIADOS CON ADQUISICIÓN DE VIVIENDA | 4000 | 1051 | 2645 | 0 | 1 | 78 | 79 | 7.517% |  | 2724 | 68.1% |  |  |  |  | TERMINACIÓN Y ENTREGA UNIDADES HABITACIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO CLP 3, 4, 5 Y CAMINOS DEL CERRO | VIVIENDAS ENTREGADAS | 1336 | 499 | 40.06% | 14.96% | ENERO 2023 | DICIEMBRE 2023 | 360
[31 empty] | VERIFICAR INICIO DE OBRAS UNIDADES HABITACIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO BAHÍA SAN CARLOS TORRE 2 | VIVIENDAS INICIADAS | 126 | 0 | 3.778% | 0% | ENERO 2023 | DICIEMBRE 2023 | 360
[9 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA | [13 empty] | 7.217% | 7.217% |  | 60.38% | 60.38% |  | AVANCE DEL PROYECTO APLICACIÓN A SUBSIDIOS E INICIACIÓN DE VIVIENDAS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | [6 empty] | 4.82%
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS | DÉFICIT CUALITATIVO DE VIVIENDA DISMINUIDO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 19.258 VIVIENDAS | DISMINUIR EL DÉFICIT CUALITATIVO DE VIVIENDA | DISMINUCIÓN DE 23,4% DEL DÉFICIT CUALITATIVO DE VIVIENDA (4.500) | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ADJUDICADOS | 11.03% | MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS | NÚMERO DE VIVIENDAS MEJORADAS SECTOR URBANO | VIVIENDAS MEJORADAS | 19.258 VIVIENDAS | VIVIENDAS MEJORADAS EN ZONA URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA | X |  | HOGARES BENEFICIADOS CON MEJORAMIENTO DE UNA VIVIENDA | 3500 | 1500 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.386% | 2002 | 57.2% | 47.22% | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL SECTOR URBANO Y RURAL DEL PROGRAMA MEJOR MI CASA COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | BPIN - 2020130010153 | REDUCIR EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DE LOS HOGARES CON NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS DE HABITABILIDAD DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS. | REALIZAR MEJORAS DE VIVIENDA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "CAMBIA MI CASA" | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR URBANO | 1500 | 0 | 61.93% | 0% | ENERO 2023 | DICIEMBRE 2023 | 360 | 22500 | 10625 | DIRECCIÓN TÉCNICA | INGENIERA FANIA CANTILLO CASTILLA | INVERSIÓN | 8253828879 | 1.2.2.0.00-39-ICDE-CORVIVIENDA 15% IPU | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL SECTOR URBANO Y RURAL DEL PROGRAMA MEJORO MI CADA COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4001.1400.2020130010153 | 6625197906.48 | 7361763638 | 7361763638 | • Convenio de Cooperación No. 009-2022 Programa "Cambia Mi Casa" del Gobierno Nacional en fase de postulación con un avance de 1099 viviendas postuladas de 1.300 en la plataforma del MVCT. • En el marco del Programa "Resiliente e Incluyente en Colombia" se han postulado 258 viviendas de 250 programadas (Pontezuela, Puerto Rey, Arroyo de piedra, Tierra baja y Punta Canoa) y en espera de inicio de obras por FONVIVIENDA. • En el marco del contrato LP-004-2022 en ejecución de 232 mejoras de vivienda sector rural, se están trabajando en 155 hogares, lo que representa un avance del 67%, de las cuales 82 finalizaron actividades constructivas con sus respectivas actas de entrega. • El contrato LP-CVV-003-2023 en ejecución de 288 mejoras de vivienda rural y urbano, se está trabajando en 14 hogares (8 Bayunca - 6 Pontezuela). • El contrato SA-CVV-006-2023 se adjudicó el 6 Sep. 2023 y correspondiente a 60 mejoras de vivienda en Pasacaballos.
[9 empty] | NÚMERO DE VIVIENDAS MEJORADAS SECTOR RURAL | VIVIENDAS MEJORADAS |  | VIVIENDAS MEJORADAS EN ZONA RURAL E INSULAR DEL DISTRITO DE CARTAGENA |  |  |  | 1000 | 922 | 41 | 0 | 0 | 82 | 82 | 8.894% |  | 123 | 12.3% |  |  |  |  | REALIZAR MEJORAS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL CORREGIMIENTOS DE LA JURISDICCIÓN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL | 922 | 82 | 38.07% | 3.386% | ENERO 2023 | DICIEMBRE 2023 | 360
[9 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS | [13 empty] | 3.386% |  |  | 47.22% |  |  | AVANCE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL SECTOR URBANO Y RURAL DEL PROGRAMA MEJOR MI CASA COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | [6 empty] | 1.693%
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS | DÉFICIT DE LEGALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS DISMINUIDO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 14.770 VIVIENDAS | DISMINUIR EL DÉFICIT DE LEGALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS | DISMINUCIÓN DE 30,5% DEL DÉFICIT DE LEGALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS (4.500) | NÚMERO DE PREDIOS LEGALIZADOS Y/O TITULADOS | 18.13% | ¡MI CASA A LO LEGAL! | NUMERO DE PREDIOS LEGALIZADOS Y/O TITULADOS | PREDIOS LEGALIZADOS Y/O TITULADOS | 14.770 VIVIENDAS | PREDIOS LEGALIZADOS Y/O TITULADOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | X |  | ENTIDADES TERRITORIALES ASISTIDAS TÉCNICA Y JURÍDICAMENTE | 4500 | 2832 | 1668 | 108 | 385 | 517 | 1010 | 35.66% | 35.66% | 2678 | 59.51% | 59.51% | TITULACIÓN Y/O LEGALIZACIÓN DE PREDIOS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA MI CASA A LO LEGAL DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | BPIN - 2020130010154 | REDUCIR EL DÉFICIT DE LEGALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS EN SITUACIÓN DE ILEGALIDAD EN EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS. | TRAMITAR Y OTORGAR TÍTULOS DE PROPIEDAD | TÍTULOS DE PROPIEDAD | 2832 | 1010 | 100% | 35.66% | ENERO 2023 | DICIEMBRE 2023 | 360 | 22500 | 13390 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | ABOGADO BORIS SIERRA TÁMARA | INVERSIÓN | 275700184 | 1.2.2.0.00-39-ICDE-CORVIVIENDA 15% IPU | TITULACION Y/O LEGALIZACIÓN DE PREDIOS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA MI CASA A LO LEGAL DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4001.1400.2020130010154 | 52116552 | 275700184 | 275700184 | Para el III Trimestre 2023 se han titulado 517 predios así: • Se registraron por transferencia de dominio en la ORIP 413 titulos de propiedad con Certificados de Tradición y Libertad de Ciudadela de La Paz barrio El Pozón. • Se tramitaron y registraron 8 escrituras publicas de Manzana 72 barrio Bicentenario. • Se registraron por cesión gratuita en la ORIP 96 titulos de propiedad con certificados de asignación.
[9 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA MI CASA A LO LEGAL | [13 empty] | 35.66% |  |  | 59.51% |  |  | AVANCE DEL PROYECTO TITULACIÓN Y/O LEGALIZACIÓN DE PREDIOS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA MI CASA A LO LEGAL DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | [6 empty] | 35.66%
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS | ND | ND | ND | NA | NA | NA | UN LUGAR APTO PARA MI HOGAR | NÚMERO DE INSTRUMENTOS Y/O DIAGNÓSTICOS QUE IDENTIFIQUEN ÁREAS DISPONIBLES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS VIS Y/O VIP | DOCUMENTO TÉCNICO, INSTRUMENTO Y/O DIAGNÓSTICO | ND | DOCUMENTOS TÉCNICOS, INSTRUMENTOS Y/O DIAGNÓSTICOS DESTINADOS A IDENTIFICAR SUELO DISPONIBLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS VIS Y/O VIP EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS |  | X | DOCUMENTOS TÉCNICOS, INSTRUMENTOS Y/O DIAGNÓSTICOS | 2 | NP | 2 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 2 | 100% | 100% |  |  | NP | NP | NP | NP | NP | NP |  | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |  | NP |  |  | Meta cumplida 100% vigencia 2022.
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS | ND | ND | ND | NA | NA | NA |  | NÚMERO DE HECTÁREAS DE TIERRAS APTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA | HECTÁREAS | ND | ADQUISICIÓŃN DE HECTÁREAS IDENTIFICADAS PARA LA CONSTRUCCIÓŃN DE VIVIENDAS VIS Y/O VIP EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | X |  | HECTÁREAS DE TIERRAS | 10 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |  |  | NP | NP | NP | NP | NP | NP |  | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |  | NP |  |  | Con respecto a la meta para la adquisición de 10 hectáreas identificadas para la construcción de viviendas VIS y/o VIP en el Distrito de Cartagena de Indias, esta meta no se programó durante el cuatrienio debido a que CORVIVIENDA no cuenta con el presupuesto suficiente para la programación de una compraventa de un bien raíz, debido a que el presupuesto general asignado a CORVIVENDA se encuentra pignorado con el 35% para las vigencias 2020 y 2021, con el 45% para la vigencia 2022 y con el 48% para la vigencia 2023, en atención al Acuerdo 004 del 8 de julio de 2019.
[9 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA UN LUGAR APTO PARA MI HOGAR | [17 empty] | 100%
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS | ND | ND | ND | NA | NA | NA | MI CASA, MI ENTORNO, MI HÁBITAT | NÚMERO DE DOCUMENTOS, ESTUDIOS O INFORMES REALIZADOS PARA LA MEDICIÓN INTEGRAL DE LAS NECESIDADES HABITACIONALES (MINH) | DOCUMENTO GENERAL E INFORMES DE SEGUIMIENTO | ND | DOCUMENTO GENERAL E INFORMES DE SEGUIMIENTO PARA LA MEDICIÓN DE LAS NECESIDADES HABITACIONALES (MINH) |  | X | DOCUMENTO GENERAL E INFORMES DE SEGUIMIENTO | 4 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 79.31% | NP | NP | 90% |  |  | NP | NP | NP | NP | NP | NP |  | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |  |  | No se programa la presente meta durante el cuatrienio mientras no se adopte el nuevo POT de Cartagena. Está meta se fundamenta en la actualización del Plan Maestro de Vivienda a partir del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Cartagena de Indias, en alineación con el Decreto Nacional 1077 de 2015 y las disposiciones que lo complementen o deroguen.
[9 empty] | NÚMERO DE ESTUDIOS Y SEGUIMIENTOS PARA LA CONFORMACIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE ESTUDIOS DE VIVIENDA VIS | INFORME DE ESTUDIO Y SEGUIMIENTO | ND | ESTUDIOS Y SEGUIMIENTO PARA LA CONFORMACIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE ESTUDIOS DE VIVIENDA VIS QUE SE ARTICULARÁ EN EL OBSERVATORIO DISTRITAL | X |  | SISTEMAS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 90% |  | 2.9 | 96.67% |  | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS SECTORIALES Y SEGUIMIENTO A LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE VIVIENDA A TRAVÉS DE UN OBSERVATORIO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DEL PROGRAMA MI CASA, MI ENTORNO, MI HÁBITAT DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | BPIN - 2020130010306 | CONSTRUIR INFORMACIÓN DE VALOR PARA LA CREACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEL SECTOR VIVIENDA EN EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | REALIZAR INFORME DE ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DEL SECTOR VIVIENDA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | ESTUDIO DEL SECTOR VIVIENDA | 1 | 0.9 | 100% | 90% | ENERO 2023 | DICIEMBRE 2023 | 360 | 283288 | 283288 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | ADMINISTRADOR JAVIER GAONA SOLANO | INVERSIÓN | 144078418.72 | 1.2.2.0.00-39-ICDE-CORVIVIENDA 15% IPU | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS SECTORIALES Y SEGUIMIENTO A LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE VIVIENDA A TRAVÉS DE UN OBSERVATORIO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DEL PROGRAMA MI CASA, MI ENTORNO, MI HÁBITAT DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4002.1400.2020130010306 | 86414885 | 144078418.72 | 144078418.72 | El Tercer Estudio del Sector "Problema y Desafios para la Política Pública de Vivienda y Hábitat del Distrtio de Cartagena de Indias", tiene un avance del 90%, quedando los primeros cinco capítulos terminados, en los cuales se centran en la dimensión y descripción del problema público. El sexto capítulo, relacionado con los beneficios de la política de vivienda, tiene un avance del 60%. Se suscribió Memorando de Entendimiento con la CAMACOL (2023.08.08), con el cual se aunaran esfuerzos para la realización de actividades académicas e investigativas en el marco del Observatorio de Vivienda del Distrito de Cartagena de Indias – OVIC. Se realizaron dos (2) mesas de trabajo con la academia y gremios del sector vivienda durante el trimestre para la consolidación de acciones orientadas a la generación, difusión y apropiación social del conocimiento en el sector vivienda, apoyados en el análisis y visualización de estadísticas a través del OVIC. En total se han en el 2023 diez (10) mesas de trabajo.
[9 empty] | FORMULACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y/O GESTIÓN URBANÍSTICA QUE DESARROLLEN EL POT | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN Y/O GESTIÓN URBANÍSTICA | ND | FORMULACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y/O GESTIÓN URBANÍSTICA QUE DESARROLLE EL POT (PLAN PARCIAL) |  | X | FORMULACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN NUEVO POT | 1 | NP | 1 | NP | NP | NP | NP | NP |  | 1 | 100% |  | NP |  | NP | NP | NP | NP | NP | NP |  | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |  |  | Meta cumplida 100% vigencia 2022.
[9 empty] | NÚMERO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE SOPORTE DTS ELABORADOS PARA LA LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA A REALIZARSE | DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE | ND | ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE SOPORTE DTS PARA LA LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA A REALIZARSE | X |  | INSTRUMENTOS NORMATIVOS FORMULADOS | 6 | 5.1 | 0.9 | 0.3 | 2.1 | 1.1 | 3.5 | 68.63% |  | 4.4 | 73.33% |  | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y TRÁMITES DE LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA DE BARRIOS DEL PROGRAMA MI CASA, MI ENTORNO, MI HÁBITAT, EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | BPIN - 2020130010308 | AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD DE BARRIOS CON PROCESOS DE LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA PARA QUE PUEDAN ACCEDER A LA OFERTA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y TITULACIÓN DE PREDIOS EN EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | ELABORAR DOCUMENTOS TÉCNICOS DE SOPORTE PARA LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA DE BARRIOS QUE CUMPLAN CON LOS CRITERIOS DE PROCEDENCIA | DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE | 5.1 | 3.5 | 100% | 68.63% | ENERO 2023 | DICIEMBRE 2023 | 360 | 77032 | 77032 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | ADMINISTRADOR JAVIER GAONA SOLANO | INVERSIÓN | 308792485.47 | 1.2.2.0.00-39-ICDE-CORVIVIENDA 15% IPU | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y TRÁMITES DE LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA DE BARRIOS DEL PROGRAMA MI CASA, MI ENTORNO, MI HÁBITAT, EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4002.1400.2020130010308 | 171200000 | 177538554 | 177538554 | El avance del III Trimestre es del 21% para un total del producto del 73%, con las siguientes actividades realizadas: * Se realizaron 452 carteras de detalle de las zonas 1, 2, 4 y 5, como parte integral de los 6 Documentos Técnicos de Soporte. * Apoyo a la supervisón del contrato SAMC-08-2022 y el 19 Sep 2023 se recibieron todos los productos correspondientss a los 6 planos de loteo con sus anexos (memorias y carteras), de los cuales están en verificación y ajuste las zonas 3 y 6.
FUENTE: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN CORVIVIENDA | [8 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA MI CASA MI ENTORNO MI HABITAT | [13 empty] | 79.31% |  |  | 90% |  |  | AVANCE PROYECTOS DEL PROGRAMA | [6 empty] | 79.31% | [7 empty] | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2023 | 13482399968.19 |  |  | PRESUPUESTO EJECUTADO 2023 | 7722683905.52 | 8366080794.72 | 8366080794.72
[23 empty] | % AVANCE METAS CORVIVIENDA 2023 | 31.4% |  | % AVANCE CUATRIENIO | 71.42% | FUENTE: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN CORVIVIENDA | [21 empty] | % AVANCE EJECUCION PPTAL SEGÚN PLANEACION | 62.05%
Note on R6: SUBSIDIOS 2023: 58 CLP 1 y 2 35 Caminos del Cerro 230 Convenio CD-06-2021 Presupeusto 2023 660 Convenio CD-06-2021 Presupeusto 2022
Note on R8: VIVIENDAS 2023: 230 CD-06-2021 Presupuesto 2023 660 CD-06-2021 Presupuesto 2022 126 Bahía San carlos Torre 2 35 Caminos del Cerro
Note on R11: MEJORAMIENTO URBANO 2023: 1.500 CD-09-2022 Presupuesto 2022
Note on R12: MEJORAMIENTO RURAL 2023: 460 VIVIENDA RURAL DISTRITO Presupuesto 2023 232 VIVIENDA RURAL DISTRITL Presupuesto 2022 230 VIVIENDA RURAL MVCT
Note on R14: TITULACIÓN 2023: 1.518 TITULACIÓN x TRANSFERECIA DE PREDIOS 1.314 TITULACIÓN x CESIÓN GRATUITA

## Hoja1
PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO PDD 2020-2023 | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE PRODUCTO | LINEA BASE 2019 SEGÚN PDD 2020-2023 | DESCRIPCIÓN DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO |  | ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO | VALOR DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | AVANCE METAS PRODUCTOS CUATRIENIO | % AVANCE DE LAS METAS CUATRIENIO | % AVANCE DEL PROGRAMA CUATRIENIO
[5 empty] | 1. BIEN | 2. SERVICIO
JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA ADJUDICADOS | SUBSIDIOS FAMILIARES DE VIVIENDA ASIGNADOS | 36.794 HOGARES SIN VIVIENDA | ADJUDICACIÓN DE SUBSIDIOS DISTRITALES DE VIVIENDA PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 | X |  | VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO URBANAS CONSTRUIDAS | 5000 | 2633 | 52.66% | 60.38%
| NÚMERO DE VIVIENDAS INICIADAS | VIVIENDAS INICIADAS |  | VIVIENDAS INICIADAS PARA POBREZA EXTREMA. CLASE TRABAJADORA, VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMANDO, REINCORPORADOS Y AFECTADOS POR OLA INVERNAL, FALLAS GEOLÓGICAS Y OTROS DESASTRES | X |  | HOGARES BENEFICIADOS CON ADQUISICIÓN DE VIVIENDA | 4000 | 2724 | 68.1%
MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS | NÚMERO DE VIVIENDAS MEJORADAS SECTOR URBANO | VIVIENDAS MEJORADAS | 19.258 VIVIENDAS | VIVIENDAS MEJORADAS EN ZONA URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA | X |  | HOGARES BENEFICIADOS CON MEJORAMIENTO DE UNA VIVIENDA | 3500 | 2002 | 57.2% | 47.22%
| NÚMERO DE VIVIENDAS MEJORADAS SECTOR RURAL | VIVIENDAS MEJORADAS |  | VIVIENDAS MEJORADAS EN ZONA RURAL E INSULAR DEL DISTRITO DE CARTAGENA |  |  |  | 1000 | 123 | 12.3%
¡MI CASA A LO LEGAL! | NUMERO DE PREDIOS LEGALIZADOS Y/O TITULADOS | PREDIOS LEGALIZADOS Y/O TITULADOS | 14.770 VIVIENDAS | PREDIOS LEGALIZADOS Y/O TITULADOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | X
UN LUGAR APTO PARA MI HOGAR | NÚMERO DE INSTRUMENTOS Y/O DIAGNÓSTICOS QUE IDENTIFIQUEN ÁREAS DISPONIBLES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS VIS Y/O VIP | DOCUMENTO TÉCNICO, INSTRUMENTO Y/O DIAGNÓSTICO | ND | DOCUMENTOS TÉCNICOS, INSTRUMENTOS Y/O DIAGNÓSTICOS DESTINADOS A IDENTIFICAR SUELO DISPONIBLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS VIS Y/O VIP EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS |  | X
MI CASA, MI ENTORNO, MI HÁBITAT | NÚMERO DE DOCUMENTOS, ESTUDIOS O INFORMES REALIZADOS PARA LA MEDICIÓN INTEGRAL DE LAS NECESIDADES HABITACIONALES (MINH) | DOCUMENTO GENERAL E INFORMES DE SEGUIMIENTO | ND | DOCUMENTO GENERAL E INFORMES DE SEGUIMIENTO PARA LA MEDICIÓN DE LAS NECESIDADES HABITACIONALES (MINH) |  | X
| NÚMERO DE ESTUDIOS Y SEGUIMIENTOS PARA LA CONFORMACIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE ESTUDIOS DE VIVIENDA VIS | INFORME DE ESTUDIO Y SEGUIMIENTO | ND | ESTUDIOS Y SEGUIMIENTO PARA LA CONFORMACIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE ESTUDIOS DE VIVIENDA VIS QUE SE ARTICULARÁ EN EL OBSERVATORIO DISTRITAL | X
| FORMULACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y/O GESTIÓN URBANÍSTICA QUE DESARROLLEN EL POT | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN Y/O GESTIÓN URBANÍSTICA | ND | FORMULACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y/O GESTIÓN URBANÍSTICA QUE DESARROLLE EL POT (PLAN PARCIAL) |  | X
| NÚMERO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE SOPORTE DTS ELABORADOS PARA LA LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA A REALIZARSE | DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE | ND | ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE SOPORTE DTS PARA LA LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA A REALIZARSE | X