## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL PLAN DE ACCION VIGENCIA 2023
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN DE DESARROLLO
Objetivo de Desarrollo Sostenible | Colocar en esta casilla el ODS con que se articula el programa de su competencia, lo encuentra en el acuerdo 027 PDD Salvemos Juntos a Cartagena
PILAR | Colocar en esta casilla el Pilar con el que se articula el programa de su competencia en el PDD Salvemos juntos a Cartagena.
LINEA ESTRATEGICA | Colocar en esta casilla la linea estrategica con el que se articula el programa de su competencia en el PDD Salvemos juntos a Cartagena. Cada producto formulado en el plan de accion debera asociasrse a un objetivo institucional.
INDICADOR DE BIENESTAR | Colocar en esta casilla es el indicador definido para cumplir la meta de bienestar en el plan de desarrollo, acuerdo 027 Salvemos Juntos a Cartagena
LINEA BASE INDICADOR DE BIENESTAR A 2019 | Colocar en esta casilla el valor que se encuentra en el acuerdo 027 como punto de partida para definir el alcance de la meta de bienestar .
DESCRIPCION META DE BIENESTAR 2020-2023 | Colocar en esta casilla lo que persigue el indicador en el cuatrenio, se encuentra plasmado en el acuerdo 027 salvemos junstos a Cartagena.
META DE BIENESTAR 2020-2023 | Colocar en esta casilla la cuantificación numérica o porcentual de la meta de bienestar.
UNIDAD DE MEDIDA META DE BIENESTAR | Colocar en esta casilla la cifra numérica o porcentual nominativo de la meta.
PROGRAMACION META BIENESTAR 2023 | Colocar en esta casilla la programación de la meta de bienestar según Plan indicativo.
PROGRAMA | Colocar en esta casilla el nombre de los programas de su competencia articulados con el ODS, Pilar, Linea estrategica, meta de bienestar, en ralacion al acuerdo 027 PDD Salvemos Juntos a Cartagena
INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | Colocar en este casilla el indicador definido para cumplir la meta en el plan de desarrollo según el acuerdo 027 PDD Salvemos juntos a Cartagena.
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Colocar en esta casilla la expresion fisica con que se mostrara el resultado de la meta propuesta ejemplo, numero, porcentaje, kilometro.
LINEA BASE 2019 SEGUN PDD | Colocar en esta casilla el valor que se encuentra en el acuerdo 027 como punto de partida para definir el alcance de la meta producto.
DESCRIPCION DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | Colocar en esta casilla lo que persigue el indicador en el cuatrenio, se encuentra plasmado en el acuerdo 027 salvemos juntos a Cartagena.
DENOMINACION DEL PRODUCTO (bien o servicio) | Identificar con una x el nombre que caracteriza la categoría del producto Bien o servicio y determina puntualmente el tema que se va a desarrollar. Por su esencia misma, los ¿bienes difieren de los servicios en su comportamiento y consecuente formulación.
ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | Colocar en esta casilla el producto que se pretende alcanzar identificado en el PDD, homologado al catalogo de productos del DNP.
VALOR DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | Colocar en esta casilla el numero de la meta a alcanzar al finalizar el cuatrienio, este se encuentra inmerso en la descripcion de la meta producto identificado en el PDD.
PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2023 | Colocar en esta casilla , la cantidad de la meta propuesta para la actual vigencia, relacionada con el plan indicativo.
ACUMULADO DE META PRODUCTO 2020- 2022 | Colocar en esta casilla la cantidad de producto alcanzado en lo que va corrido del cuatrienio.
ARTICULACION CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG
El objetivo principal del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es dinamizar la gestión de las organizaciones públicas para generar bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de la ciudadanía en el marco de la integralidad y la legalidad y la promoción de acciones que contribuyan a la lucha contra la corrupcion. Por lo que el principal beneficio del actual Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es su contribución al fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones, ya que se focaliza en las prácticas y procesos clave que ellas adelantan para convertir insumos en resultados, apuntando a transformar el Estado Colombiano, de un Estado legislativo a un Estado prestador de servicios. En relacion a lo anterior pretendemos que se identifique desde su dependencia como se relaciona el trabajo que se efectua para lograr lo propuesto.
Dimensiones del MIPG | Colocar en esta casilla la dimension identificada. Articular desde la competencia de la dependencia con que dimension se identifican de las 7 que componen el modelo. Como son: 1. Telento humano. 2. Direccionamiento estrategico. 3. Gestion con valores por resultados. 4. Evaluacion de resultados. 5. Informacion y comunicacion 6. Gestion del conocimiento. 7. Control interno.
Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | La operación del MIPG se desarrolla mediante el lineamiento de 16 políticas, categorizadas en siete (7) dimensiones soportadas en los principios de la integridad y la legalidad. Por lo que se necesita articular desde la competencia la politica que se desarrollara con la dimension identificada. si no esta inmerso en una de las dimensiones y politicas especificas. coloca aqui la dimension y la politica institucional con la que te alineastes el proceso cuando lo diseñastes, en el marco de la GESTION POR PROCESO
Proceso asociado | Cada politica de gestion y desempeño institucional se desarrolla en la dimension escogida mediante un proceso que ha sido documentado de acuerdo al trabajo misional de la dependencia. Por lo que se requiere colocar en esta casilla la descripcion del proceso a partir del cual se desarrolla la politica que su vez pone en funcionamiento la dimension.
Objetivo Institucional | Coloca aquí el objetivo colocado en el proceso con el que te articulas. En la gestion por proceso
PLAN DE ACCION -INFORMACION DE ACTIVIDADES
PROYECTO DE INVERSIÓN |  | Colocar en esta casilla el nombre del proyecto a partir del cual se desarrollara el programa con el que se articula.
CÓDIGO DE PROYECTO BPIN |  | Colocar en esta casilla el numero BPIN del proyecto a partir del cual se desarrollara el programa con el que se articula.
OBJETIVO DEL PROYECTO |  | Colocar en esta casilla el fin del proyecto a partir del cual se desarrollara el programa con el que se articula.
ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSION VIABILIZADAS EN SUIFP ( HITOS ) |  | Colocar en esta casilla el listado de actividades del proyecto a partir del cual se desarrollara el programa con el que se articula. Es importante que este listado de actividades coincida al 100% con las viabilizadas en SUIFP
ENTREGABLE |  | Colocar en esta casilla el producto resultante de cada actividad de proyecto a relizar
PROGRAMACION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO 2023 |  | Colocar en esta casilla el numero o pocentaje que se pretende alcanzar con cada actividad del proyecto durante la vigencia.
PONDERACION DE LAS ACTIVIDADES (HITOS) DE PROYECTO |  | Colocar en esta casilla el valor porcentual de cada actividad que llevara a conseguir el 100% de la meta propuesta.
FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD O ENTREGABLE |  | Colocar en esta casilla la fecha de inicio de la actividad en la vigencia 2023
FECHA DE TERMINACIÓN DEL ENTREGABLE |  | Colocar en esta casilla la fecha de terminacion de la actividad en la vigencia 2023
TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) |  | Colocar en esta casilla el numero de dias que requiere el desarrollo de la actividad en la vigencia 2023
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
BENEFICIARIOS PROGRAMADOS |  | Colocar en esta casilla el numero de personas en la ciudad programadas para recibir beneficio de la actividad programada en el proyecto
BENEFICIARIOS CUBIERTOS |  | Colocar en esta casilla el numero de personas en la ciudad que realmente recibieron el beneficio de la actividad programada en el proyecto. Esta casilla se diligencia con el reporte del trimestre
DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Nombre de la dependencian responsable
NOMBRE DEL RESPONSABLE |  | Nombre de la personaa encargada de supervisar las actividades del proyecto encaminadas a conseguir la meta propuesta.
FUENTE DE FINANCIACIÓN |  | Nombre de la fuente de recursos con lo que financiara la actividad
PLAN GENERAL DE COMPRAS
APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) |  | Valor numerico en pesos del Plan Operativo anual de inversion asignado al rubro presupuestal.
FUENTE PRESUPUESTAL |  | Nombre de la fuente origen de los recursos 1. Recursos Propios - ICLD 2. SGP 3. Donaciones
RUBRO PRESUPUESTAL |  | Mencionar el rubro del presupuesto que abarca el sector de su competencia.
CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL |  | Mencionar el Código numérico que identifica el concepto del Gasto (Funcionamiento, Deuda Inversión) y el cual es definido en el Decreto de Liquidación.
¿REQUIERE CONTRATACIÓN? |  | En esta casilla colocar si es necesaria la contratacion
DESCRIPCION DE PROCESO DE CONTRATACIÓN |  | Si es necesario la contrtacion descripcion el medio por el cual se hará
MODALIDAD DE SELECCIÓN |  | Mencionar la modalidad de contratacion selecionada. Licitacion Publica, concurso de meritos, selección abreviada, minima cuatia, contrtacion directa.
FUENTE DE RECURSOS |  | CADA FUENTE ASIGNADA POR EL ACUERDO DE PRESUPUESTO
FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN |  | Fecha tentativa de incio del proceso de contratacion.
OBSERVACION O RELACIÓN DE EVIDENCIA |  | Indicar el avance cualitativo de la meta y relación de la evidencia aportada para la verificación de cada reporte
POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS. “Función Pública se compromete a administrar adecuadamente los riesgos de gestión, de corrupción y de seguridad digital, asociados a los objetivos estratégicos, planes, proyectos y procesos institucionales, acatando la metodología propia para su gestión, determinando las acciones de control detectives y preventivas oportunas para evitar la materialización y la actuación correctiva inmediata ante las eventualidades para mitigar las posibles consecuencias a fin de mantener los niveles de riesgo aceptables”
RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO |  | Colocar en esta casilla cada uno de los riesgos identificados en el proceso definido, COLOCADO EN LA COLUMNA W y desarrollado en la caracterizacion de la gestion por proceso. asociado a las actividades del proyecto.
CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS |  | Colocar en esta casilla cada uno de los controles formulados para cada riesgo identificado en el proceso definido asociado a las actividades del proyecto.
Note on A35: USUARIO: Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD
Note on A37: USUARIO: La dependencia determinará el valor porcentual asignado a la actividad dentro del proyecto

## PLAN DE ACCIÓN
|  |  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [50 empty] | Código:PTDGI01-F001
|  |  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [50 empty] | Versión: 1.0
|  |  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [50 empty] | Fecha: 29-12-2022
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [50 empty] | Página: 1 de 1
| DEPENDENCIA : |  | NO ES PERTINENTE COLOCAR ITEM DEPENDENCIA, TENIENDO EN CUENTA QUE EXISTEN LAS COLUMNAS AF, AG QUE DEFINE LA DEPENDENCIA Y EL NOMBRE RESPONSABLE.
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN DE DESARROLLO | [25 empty] | ARTICULACION |  |  |  | PLAN DE ACCION -INFORMACION DE ACTIVIDADES | [10 empty] | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL |  |  |  |  | PLAN GENERAL DE COMPRAS | [12 empty] | POLICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS
Objetivo de Desarrollo Sostenible | PILAR | LINEA ESTRATEGICA | INDICADOR DE BIENESTAR | LINEA BASE INDICADOR DE BIENESTAR A 2019 | DESCRIPCION META DE BIENESTAR 2020-2023 | META DE BIENESTAR 2020-2023 | UNIDAD DE MEDIDA META DE BIENESTAR | PROGRAMACION META BIENESTAR 2023 | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | LINEA BASE 2019 SEGUN PDD | DESCRIPCION DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | DENOMINACION DEL PRODUCTO |  | ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | VALOR DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2023 | ACUMULADO DE META PRODUCTO 2020- 2022 | Reporte Meta Producto Ejecutada Enero 1 a Marzo 31 de 2023 | Reporte Meta Producto Ejecutada Abril 1 a junio 30 de 2023 | Reporte Meta Producto Ejecutada julio 1 a septiembre 30 de 2023 | ACUMULADO AVANCE METAS septiembre | AVANCE METAS septiembre | AVANCE METAS CUATRENIO | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Proceso asociado | Objetivo Institucional | PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | OBJETIVO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSION VIABILIZADAS EN SUIFP ( HITOS ) | ENTREGABLE | PONDERACION DE LAS ACTIVIDADES (HITOS) DE PROYECTO | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DE PROYECTO SEPTIEMBRE 2023 | AVANCE META PROYECTOS | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD O ENTREGABLE | FECHA DE TERMINACIÓN DEL ENTREGABLE | TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | BENEFICIARIOS CUBIERTOS | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | FUENTE DE FINANCIACIÓN | APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) | FUENTE PRESUPUESTAL | RUBRO PRESUPUESTAL | CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL | EJECUCION PRESUESTAL COMPROMISOS | EJECUCION PRESUPUESTAL GIROS | AVANCE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO A JUNIO 2023 | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | DESCRIPCION DE PROCESO DE CONTRATACIÓN | MODALIDAD DE SELECCIÓN | FUENTE DE RECURSOS | FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN | OBSERVACION O RELACIÓN DE EVIDENCIA | RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO | CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS
[14 empty] | 1. BIEN | 2- SERVICIO
| Cartagena Resiliente | Espacio Público, Movilidad y Transporte Resiliente | M2 de Espacio Público Efectivo por Habitante | 8.14 m2/h | 8.39 m2/h | 8.39 m2/h | M2 | 8.39 m2/h | Movilidad en Cartagena | Plan Maestro de Movilidad formulado y adaptado | Documento actualizado | Documento sigma titulado "Informe final - V1: Formulación del Plan de Movilidad del Distrito de Cartagena" del 28 de Septiembre de 2011 | Formular un Plan Maestro de Movilidad | x |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados (450303100) | 1 | plan maestro formulado y adoptado | 42% | 17% | 53% | 0% | 70% | 70% | 59.5% | 1. Gestión con valores para resultado. 2. Direccionamiento estrategico. | 1. Fortalecimiento de organizacional y simplificación de procesos. 2. Planeación Institucional | Movilidad | Procurar el buen uso del espacio público en todo el distrito de Cartagena, a través de operativos de seguimiento, monitoreo y control en los espacios públicos afectados por los ocupantes indebidos, con el fin de recuperar, adecuar y generar los espacios públicos de manera permanente | Diseño de Plan Integral para Mejorar la Movilidad en la ciudad de Cartagena | 2021130010268 | Consolidad los mecanismos que generan políticas de movilidad integrales y sostenibles | Impulsar el plan maestro de movilidad y parqueadero para la ciudad de cartagena. | plan maestro formulado y adoptado | 33% | 95% | 95% | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 349 | 1028736 | 1028736 | GEPM | CAMILO BLANCO | RECUSOS PROPIOS | 50400587 | ICLD | DISEÑO DE PLAN INTEGRAL PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4002.1400.2021130010266 | 41883637.35 | 41883637.35 |  | SI | IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CICLORUTA SEGUIMIENTO AL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD | selección abreviada | recursos de inversion | 2023-02-15 |  | INFORMACION NO ACTUALIZADA, | seguimiento AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PROCESOS
[33 empty] | Diseño de plan de adaptación de cruces viales |  | 33% | 95% | 95% | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 349 | 1028736 | 1028736 |  |  |  | 233938597 | APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PUBLICO |  |  | 208600000 | 184400000
[46 empty] | 838579349.24 | RB APROVECHAMIENTO ECONOMICO DEL ESPACIO PUBLICO |  |  | 105373334
[10 empty] | Plan de Adaptación de Cruces Viales Elaborados | Documento actualizado | 0 | Formular un Plan De Adaptacion de Cruces | x |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados (450303100) | 1 | Plan de Adaptación de Cruces Viales adoptado | 45% | 12% | 80% | 3% | 95% | 98% | 69.5% | [8 empty] | Plan de Adaptación de Cruces Viales adoptado
[46 empty] | 7098672.78 | RB APROVECHAMIENTO ECONOMICO DEL ESPACIO PUBLICO |  |  | 0
[10 empty] | Medios de Movilidad Alternativa Diseñados | Documento actualizado | 0 | Diseñar medios de movilidad alternativa | x |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados (450303100) | 1 | 2 medios d emovilidad adoptados | 100% | 10% | 52% | 6.25% | 68.25% | 74.5% | 100% | [7 empty] | Diseñar medios de movilidad alternativa | 2 medios d emovilidad adoptados | 33% | 95% | 95% | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 349 | 1028736 | 1028736
[10 empty] | AVANCE PROGRAMA MOVILIDAD EN CARTAGENA | [13 empty] | 80.83% | 76.33% | [5 empty] | Avance proyecto Diseño de Plan Integral para Mejorar la Movilidad en la ciudad de Cartagena | [5 empty] | 95% | [8 empty] | 1130017206.02 | EJECUCION FINACIERA DEL PROYECTO |  |  | 355856971.35 | 226283637.35 | 20.02%
[6 empty] | 8.39 m2/h | M2 | 8.39 m2/h | Sostenibilidad del Espacio Público | Número de campañas ejecutadas para la transición de los vendedores informales a la formalidad | Personas capacitadas | 0 | Realizar campañas de formación para los vendedores informales inscritos en el RUV |  | x | Servicio de educación informal (4503002) | 8 | 1 campaña | 100% | 3 | 5 | 2 | 10 | 100% |  | 1. Gestión con valores para resultado. 2. Direccionamiento estrategico. 3. Información y Comunicación | 1. Fortalecimiento de organizacional y simplificación de procesos. 2. Planeación Institucional 3. Servicio al ciudadano. 4. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | Defensa y recuperación del Espacio Público | Procurar el buen uso del espacio público en todo el distrito de Cartagena, a través de operativos de seguimiento, monitoreo y control en los espacios públicos afectados por los ocupantes indebidos, con el fin de recuperar, adecuar y generar los espacios públicos de manera permanente | Conservación Integral del Espacio Público Cartagena | 2020130010211 | Consolidad la sostenibilidad del espacio público en la ciudad de Cartagena | Campañas de formación para los vendedores informales inscritos en el RUV. |  | 25% | 100% | 100% | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 349 | 1028736 | 1028736 | GEPM | CAMILO BLANCO | RECURSOS PROPIOS | 300000000 | ICLD | CONSERVACIÓN INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.3299.0900.2020130010211 | 281436666 | 159600000 |  | SI | CONVENIO DE ASOCIACIÓN (CAMPAÑAS DE FORMALIZACIÓN PARA LOS VENDEDORES ESTACIONARIOS INFORMALES EN ESPACIO PÚBLICO) | contratacion directa | recursos de inversion | 2023-02-15 |  | poca aceptacion de los vendedores | Adelantar la sensibilizacion y convocatoria
100%
[10 empty] | Número de convenios de adopción de parques | convenios | 41 | Realizar nuevos convenios para la adopción de parques | x |  |  | 39 | 10 | 45 | 4 | 2 | 0 | 6 | 60% | 100% | [7 empty] | Realizar convenios de adopción de parques. |  | 25% | 100% | 100% | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 349 | 1028736 | 1028736
[10 empty] | M2 de espacio público para aprovechamiento económico reglamentado | m2 intervenidos | 115.2 | Reglamentar M2 de espacio público para aprovechamiento económico | x |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados (450303100) | 3500 | 500 | 25268 | 250 | 1200 | 0 | 1450 | 100% | 100% | [7 empty] | Campañas de formación para los vendedores informales inscritos en el RUV. |  | 25 | 100% | 100% | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 349 | 1028736 | 1028736 |  |  |  | 9072509.55 | OCUPACION DE VIAS
[10 empty] | Política pública de espacio público (Ley 1968 de 2019) | Documento actualizado | 0 | Formular e implementar una Política Pública de espacio público | x |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados (450303100) | 1 | politica publica implementada | 50% | 5% | 35% | 20% | 60% | 60% | 65%
[33 empty] | Reglamentar 3.500 M2 de espacio público para el aprovechamiento económico. | politica publica implementada | 25 | 65% | 65% | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 349 | 1028736 | 1028736 |  |  |  | 69663233 | RB OCUPACION DE VIAS ESPACIO PUBLICO
[10 empty] | AVANCE PROGRAMA SOSTENIBILIDAD DEL ESPACIO PUBLICO | [13 empty] | 80% | 91.25% | [5 empty] | Avance proyecto Conservación Integral del Espacio Público Cartagena | [5 empty] | 91.25% | [8 empty] | 378735742.55 | EJECUCION FINACIERA DEL PROYECTO |  |  | 281436666 | 159600000 | 42.14%
[6 empty] | 8.39 m2/h | M2 | 8.39 m2/h | Recuperación del Espacio Público | Número de M2 de revitalización de parques y zonas verdes de la ciudad de Cartagena | m2 intervenidos | 20.000 M2 | Aumentar en 100.000 M2 de revitalización de parques, parques para la primera infancia y zonas verdes |  | x |  | 100000 | 10000 | 115120 | 7067 | 18338 | 1043 | 26448 | 100% | 100% | 1. Gestión con valores para resultado. 2. Direccionamiento estrategico. 3. Información y Comunicación | 1. Fortalecimiento de organizacional y simplificación de procesos. 2. Planeación Institucional 3. Servicio al ciudadano. 4. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | 1. Defensa y recuperación del espacio publico. 2. Generación, sostenibilidad, regulación y revitalización del espacio público. | Procurar el buen uso del espacio público en todo el distrito de Cartagena, a través de operativos de seguimiento, monitoreo y control en los espacios públicos afectados por los ocupantes indebidos, con el fin de recuperar, adecuar y generar los espacios públicos de manera permanente | Recuperación del Espacio Público Cartagena | 2021130010267 | Aumentar el espacio público y las estrategias de recuperación integrales | Adecuar M2 de espacio público, revitalizando parques, parques para laprimera infancia y zonas verdes. |  | 33% | 100% | 100% | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 349 | 1028736 | 1028736 | GEPM | CAMILO BLANCO | RECURSOS PROPIOS | 336767.05 | 1,3,3,4,16-95-080 RB OCUPACION DE VIAS ESPACIO PUBLICO | RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4599.1000.2021130010267 2.3.4599.1000.2021130010268 | 471300000 | 116700000 |  | SI | • CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE VIDEOPROYECTOR Y TELÓN PARA VIDEO PROYECCIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS POR LA GERENCIA DE ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD URBANA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA (PANTALLAS O DESPLEGADORES PARA PROYECCIÓN Y PROYECTORES DE VIDEO) . • BICICLETAS ELECTRICAS Y PATINETAS-BICICLETERO CONTRATO DE SUMINISTRO (Carpas, Cabina de sonido, Dummies, Personaje, Pendones Kit taller de bici, Kit de juegos lúdicos, Paletas publicitarias, vinilo adhesivo, gorras, Libretas, canecas, Refrigerios, Almuerzos) • ALQUILER DE VEHICULOS (transporte de pasajeros por carretera) PARA CUMPLIR CON LA MISIONALIDAD DE LA GERENCIA DE ESPACIO PÚBLICO • contratar un OPERADOR LOGISTICO | selección abreviada | recursos de inversion | 2023-02-15 |  | AUSENCIA DE RECUERSOS FINANCIERO PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y ELEMENTOS | GESTIONAR RECURSOS NECESARIOS PARA LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS
[10 empty] | Número de campañas a la ciudadanía cartagenara y visitantes sobe el uso adecuado y sostenible del espacio público | Personas capacitadas | 9 Campañas | Efectuar 9 campañas de concientización al millon de habitantes de la ciudad de Cartagena |  | x | Servicio de educación informal (4503002) | 9 | 1 | 9 | 1 | 0 |  | 9 | 100% | 100% | [7 empty] | Efectuar 9 campañas de concientización al millon de habitantes de la ciudad de Cartagena |  | 33% | 100% | 100% | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 349 | 1028736 | 1028736 |  |  |  | 14671922.56 | 1,3,3,4,16-95-147 RB RF AMOBLAMIENTO URBANO |  |  | 192181980 | 0 | 0
[22 empty] | 8 | [23 empty] | 1985346574 | 1,2,1,0,00-001 - ICLD |  |  | 1953842520.83 | 1206500000 | 0
[46 empty] | 243015749.24 | 1,2,3,2,22-008 - AMOBLAMIENTO URBANO |  |  | 158486663 | 0
[10 empty] | Número de operativos para la defensa y control de los M2 de espacio público | numero de actividades | 3 Operativos | Efectuar 200 operativos para la defensa y control del espacio público |  | x |  | 200 | 50 | 100% | 109 | 205 | 456 | 770 | 100% | 100% | [7 empty] | Efectuar 200 operativos para la defensa y control del espacio público |  | 33% | 100% | 100% | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 349 | 1028736 | 1028736 |  |  |  | 42439051.45 | 1,2,3,2,22-080 - OCUPACION DE VIAS |  |  | 0 | 0
[46 empty] | 1 | 1,3,2,3,11-147 - RF AMOBLAMIENTO URBANO |  |  | 0 | 0
[46 empty] | 690112148.95 | 1,3,3,4,16-95-008 RB AMOBLAMIENTO URBANO |  |  | 0 | 0
[46 empty] | 440000000 | 1,3,3,11,03-93-062 RB DIVIDENDOS ACUACAR |  |  | 432073335 | 28000000
[10 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO | [13 empty] | 100% | 100% | [5 empty] | Avance proyecto Recuperación del Espacio Público Cartagena | [5 empty] | 100% | [8 empty] | 475881224.72 | 1,3,3,4,16-93-080 RB OCUPACION DE VIAS ESPACIO PUBLICO
[6 empty] | 8.39 m2/h | M2 | 8.39 m2/h | Generación del Espacio Público | Número de puntos a intervenir con Acupuntura Urbana y Urbanismo Táctico implementado en espacio público | obras entregadas | 0 | Intervenir 45 puntos en espacio público a través de acupuntura urbana e intervenir 14 puntos a través del urbanismo táctico |  | x |  | 59 | 34 | 26 | 1 | 11 | 7 | 19 | 55.88% | 76.27% | 1. Gestión con valores para resultado. 2. Direccionamiento estrategico. 3. Información y Comunicación | 1. Fortalecimiento de organizacional y simplificación de procesos. 2. Planeación Institucional 3. Servicio al ciudadano. 4. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | 1. Inventario de espacio público. 2. Generación, sostenibilidad, regulación y revitalización del espacio público | Procurar el buen uso del espacio público en todo el distrito de Cartagena, a través de operativos de seguimiento, monitoreo y control en los espacios públicos afectados por los ocupantes indebidos, con el fin de recuperar, adecuar y generar los espacios públicos de manera permanente | Generación del Espacio Público Cartagena | [15 empty] | 3891803438.97 | EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO |  |  | 3207884498.83 | 1351200000 | 34.72%
[31 empty] | 2021130010266 | Aumentar la generación de nuevos espacios públicos en la ciudad de Cartagena | intervenir con acupuntura urbana y urbanismo táctico | 34 puntos en espacio público INTERVENIDO a través de acupuntura urbana e intervenir 14 puntos a través del urbanismo táctico | 25% | 76% | 76% | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 349 | 1028736 | 1028736 | GEPM | CAMILO BLANCO |  | 51664265.44 | 1,3,3,11,03-93-138 RB DIVIDENDOS SOCIEDAD PORTUARIA | GENERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4002.1400.2021130010266 | 0 | 0 | 0% | SI | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CREACIÓN DE PARQUES PARA LA CIUDAD DE CARTAGENA CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y/ O MOBILIARIO INFANTIL PARA ADECUACIÓN Y REVITALIZACIÓN DE PARQUES DENTRO DEL PROYECTO DE GENERACIÓN DEL ESPACIO COMPRA DE TAPAS PARA REPARAR EL ESPACIO PUBLICO DEL CENTRO DE LA CIUDAD MAQUINARIA AMARILLA (DEMOLICIÓN ) (DINERO QUE SE DA A SEC. DE INFRAESTRUCTURA ) | contratacion directa | recursos de inversion | 2023-02-15 |  | POCA COORDINACION CON LAS DEMAS DEPENDENCIAS | REALIZAR MESAS DE TRABAJO PARA LA ARTICULACION DE LAS ACTIVIDADES
[10 empty] | M2 de espacio público renaturalizado | m2 intervenidos | 0 | Renaturalizar 50.000 M2 de espacio público en la ciudad de Cartagena |  | x |  | 50000 | 10000 | 86369.9 | 5393 | 9852 | 1043 | 16288 | 100% | 100% | [7 empty] | Aumentar los M2 de espacio público renaturalizado. |  | 25% | 100% | 100% | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 349 | 1028736 | 1028736
[10 empty] | Número de M2 de espacio público recuperado | m2 intervenidos | 0 | Aumentar a 100.000 M2 el espacio público recuperado |  | x |  | 100000 | 52000 | 48282.6 | 3405 | 11231 | 45991 | 60627 | 100% | 100% | [20 empty] | 2764653426 | 1,2,1,0,00-001 - ICLD |  |  | 2543680000 | 25200000
[35 empty] | 25% | 100% | 100% | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 349 | 1028736 | 1028736
[46 empty] | 162091162.76 | 1,2,3,2,22-008 - AMOBLAMIENTO URBANO
[10 empty] | Número de M2 de espacio público destinado al goce y disfrute de las personas con discapacidad | m2 intervenidos | 0 | Aumentar en 98.640 M2 el espacio público destinado al goce y disfrute de las personas con discapacidad de la ciudad de Cartagena |  | X |  | 98640 | 70000 | 24713 | 5730 | 8196 | 2011 | 15937 | 22.77% | 41.21%
[33 empty] | Aumentar el espacio público para el goce y disfrute de las personas con discapacidad y con enfoque de genero. |  | 25% | 41% | 41% | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 349 | 1028736 | 1028736
[46 empty] | 2278335734.56 | ,3,3,11,03-93-062 RB DIVIDENDOS ACUACAR |  |  | 0
[10 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA GENERACION DEL ESPACIO PUBLICO | [13 empty] | 69.66% | 79.37% | [5 empty] | Avance proyecto generación de nuevos espacios públicos en la ciudad de Cartagena | [5 empty] | 79.25% | [8 empty] | 5256744588.76 | EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO |  |  | 2543680000 | 25200000 | 0.4794%
[19 empty] | AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO GEPM A SEPTIEMBRE 2023 |  |  |  |  | 82.62% | 86.74% | [7 empty] | AVANCE PLAN DE ACCION GEPM SEPTIEMBRE 2023 |  |  |  | 91.38% | [8 empty] | 10657300976.3 | EJECUCION FINANCIERA PROYECTOS |  |  | 6388858136.18 | 1762283637.35 | 16.54%
<
Note on O7: USUARIO: 1. BIEN 2. SERVICIO
Note on AI7: USUARIO: Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD
Note on AJ7: USUARIO: La dependencia determinará el valor porcentual asignado a la actividad dentro del proyecto
Note on AV7: Luz Marlene Andrade: 1. Recursos Propios - ICLD 2. SGP 3. Donaciones
Note on BD7: VER ANEXO 1
Note on BE7: VER ANEXO 1

## CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |  |  | VERSIÓN
Diciembre 29-2022 | Diseño y Elaboración del formato de captura de información para reporte de avance de plan de desarrollo vigencia 2023 |  |  | 1.0
| CARGO | NOMBRE | FECHA | FIRMA
ELABORÓ | Profesional Especializado codigo 222 grado 41 | María Bernarda Pérez Carmona | Diciembre 29-2022
REVISÓ | Secretario de Planeación Distrital | Franklin Amador Hawkins | Diciembre 29-2022
APROBÓ | Secretario de Planeación Distrital | Franklin Amador Hawkins | Diciembre 29-2022