## INSTRUCTIVO
ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
INSTRUCTIVO DE PLANES INTITUCIONALES
Las entidades del estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, deberán integrar los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción de que trata el Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. Esto a partir del decreto 612 de 2018 por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.
El archivo contiene tres hojas, detalladas asi: INSTRUCTIVO, PLANES INSTITUCIONALES y CONTROL DE CAMBIOS
HOJA 1: INSTRUCTIVO
Esta hoja identifica el contenido del archivo y su funcionalidad
HOJA DOS: PLANES INSTITUCIONALES
Esta hoja contiene el formato de la programacion de cada plan institucional referente al decreto 612 del 2018, en donde se debe detallar el nombre del Plan, la dependencia responsable, el objetivo del plan institucional y la vigencia en la parte superior de la plantilla. A continuacion las columnas a diligenciar son: ARTICULACION CON MIPG: Idenficar como se relaciona el plan institucional en cuestion con los lienamientos, directrices o politicas del MIPG. ACTIVIDADES: Desribir cada una de las actividades definidas para dar cumplimiento con el Plan Institucional. FECHA DE INICIO: Fecha de inicio programada para la actividad. FECHA FINAL: Fecha final programada para la entrega de la actividad. ENTREGABLES: Se debe determinar que producto sera entregado al grupo de valor objetivo para la actividad descrita en cuestion. RESPONSABLES: Especificar nombre de persona o area responsable de entregar el producto. NOMBRE DEL INDICADOR: Definir nombre del indicador de producto. FORMULA DEL INDICADOR: Definiar la formula para calcular el avance del indicador de acuerdo con la naturaleza de este. META: Definir la meta que cuantifique el objetivo a alcalnzar TIPO DE REPORTE: Especificar el tipo de reporte que se va realizar de acuerdo a la descripcion de cada tipo de reporte isertado en la casilla. MEDICION TRIMESTRAL: Especificar a que trimestre corresponde el reporte realizado (l, ll, lll, lV). NIVEL DE AVANCE: Definir el porcentaje de avance alcanzado al corte del reporte. DESCRIPCION DEL RECURSO REQUERIDO: Describir los recursos necesarios para dar cumplimiento con la meta definida. OBSERVACIONES: Identificar las novedades o aspectos a tener en cuenta que se presenten durante el periodo de reporte concerniente al cumplimiento de la metao desarrollo de la actividad.
HOJA TRES: CONTROL DE CAMBIOS

## PLANES INSTITUCIONALES
| ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [12 empty] | Código:PTDDE02-F001
| MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRRECIONAMIENTO ESTRATEGICO | [12 empty] | Versión: 1.0
| PROCESO / SUBPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO / GESTIÓN DE POLITICAS PUBLICAS E INSTITUCIONALES | [12 empty] | Fecha: 29-12-2022
| FORMATO PROGRAMACIÓN PLANES INSTITUCIONALES | [12 empty] | Página: 1 de 1
NOMBRE DEL PLAN INSTITUCIONAL: | PLAN INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION PESPI
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Oficina Asesora de Informatica
OBJETIVO DEL PLAN INSTITUCIONAL: | Dar lineamientos para la implementación de mejores prácticas de seguridad que permita identificar infraestructuras críticas en las entidades con el fiin de Contribuir a mejorar los procesos de intercambio de información pública
VIGENCIA: | 2024
ARTICULACIÓN CON MIPG | ACTIVIDADES | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLES | RESPONSABLES | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | MEDICIÓN TRIMESTRAL |  |  |  | NIVEL DE AVANCE (%) | DESCRIPCION DEL RECURSO REQUERIDO | OBSERVACIONES
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Política de seguridad digital - Política de gobierno digital Habilitador seguridad y privacidad de la información | 1. Hacer el autodiagnóstico haciendo uso del "instrumento de evaluación MSPI” para identificar el estado de la seguridad y privacidad de la información en la Alcaldía de Cartagena | 2024-02-01 | 2024-04-01 | Documento del diagnóstico | Oficina Asesora de Informática/proceso seguridad y privacidad de la información - Todas las dependencias del distrito | Diagnostico | Numero de documentos de diagnostico presentados | 1
Política de seguridad digital - Política de gobierno digital Habilitador seguridad y privacidad de la información | 2. Definir el alcance del MSPI, determinar los procesos y recursos tencológicos en los que se realizará la implementación en la Alcaldía de Cartagena | 2024-04-01 | 2024-04-30 | Documento de Alcance | Oficina Asesora de Informática/proceso seguridad y privacidad de la información - Todas las dependencias del distrito | Alcance MSPI | Numero de documentos de alcance presentados | 1
Política de seguridad digital - Política de gobierno digital Habilitador seguridad y privacidad de la información | 3. Definir y aplicar un proceso para la identificación y clasificación de la información para identificar, clasificar y actualizar el invetario de los activos de información de la Alcadia de Cartagena de acuerdo al alcance definido. | 2024-05-01 | 2024-08-30 | Procedimiento del inventario y clasificación de la información | Oficina Asesora de Informática/proceso seguridad y privacidad de la información - Todas las dependencias del distrito | inventario de activos | Numero de inventarios actualizados | 1
Documento metodológico del inventario y clasifficación de la información
Política de seguridad digital - Política de gobierno digital Habilitador seguridad y privacidad de la información | 4. Definir y aplicar un proceso para la valoración de los riesgos de la seguridad y privacidad de la información en la Alacadía de Cartagena | 2024-07-01 | 2024-10-31 | Procedimiento y metodología para la gestión del riesgo institucional | Oficina Asesora de Informática/proceso seguridad y privacidad de la información - Todas las dependencias del distrito | Metodología de gestión de riesgo de seguridad y privacidad de la información | Numero de metodologias aplicadas | 1
Política de seguridad digital - Política de gobierno digital Habilitador seguridad y privacidad de la información | 5. Elaborar el plan de comunicación, capacitación, sensibilización y concientización con respecto a la seguridad y privacidad de la información a los funcionarios y contratistas de la Alacaldía de Carttagena | 2024-02-01 | 2024-11-30 | Documento con el plan de comunicación, capacitacaión, sensibilización y concientización | Oficina Asesora de Informática/proceso seguridad y privacidad de la información - Talento Humano/Escuela de gobierno/Oficina de comunicaciónes y prensa | plan de counicaciónm capacitación, sensibilización y concientizacion de la seguridad y privacidad de la informacion | numero capacitaciones realizadas en el año/numero de capcitaciones programadas | 10
|  | 2024-02-01 | 2024-11-30 | Listado de asistencia a capacitación para la entidad. Diapositivas, grabaciones |  |  | Numero de personas capacitadas/numero de personas programadas a capacitar | 300
Política de seguridad digital - Política de gobierno digital Habilitador seguridad y privacidad de la información | 6. Hacer el autodiagnostico haciendo uso del "instrumento de evaluación MSPI" para identificar el estado de la seguridad y privacidad de la información en la Alcaldoa de Cartagena a noviembre de 2024 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | Documento del diagnóstico | Oficina Asesora de Informática/proceso seguridad y privacidad de la información - Todas las dependencias del distrito | Diagnostico | Numero de documentos de diagnostico presentados | 1
| PROMEDIO DE AVANCE | [11 empty] | #DIV/0!

## CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |  |  | VERSIÓN
2022-01-31 | ELEBORACION DEL DOCUMENTO |  |  | 1
2023-01-18 | CAMBIOS EN LAS ACTIVIDADES DEL PLAN |  |  | 2
2024-01-18 | CAMBIOS EN LAS ACTIVIDADES DEL PLAN |  |  | 3
| CARGO | NOMBRE | FECHA | FIRMA
ELABORÓ | Jefe Oficina Asesora de Informatica | Ingrid Solano Benitez | 2024-01-18
REVISÓ
APROBÓ | Jefe Oficina Asesora de Informatica | Ingrid Solano Benitez | 2024-01-18

## Hoja1 (hidden)
Acumulativo
Constante