## PDT 2024 SST - MIPG
ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA
PROCESO/ SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO / SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PLAN DE TRABAJO SGSST 2024
| OBJETIVO | Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las diferentes actividades productivas en la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a través de la promoción de la salud y de la identificación, evaluación y control de los riesgos laborales, con el fin de evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo y de enfermedades laborales y otras situaciones que afecten la calidad de vida de los colaboradores.
| META | Cumplir con el 95% de las actividades programadas
| OBJETIVOS | ACTIVIDADES |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | META | FECHA | [23 empty] | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES EJECUTADAS | % DE CUMPLIMIENTO | ENTREGABLES | LINK EVIDENCIAS | ARTICULACION CON MIPG | DESCRIPCION DE RECURSOS (ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y HUMANOS) (Ver detalle en el precupuesto SST) | OBSERVACIONES
[9 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
[9 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
PLANEAR | • Gestionar el riesgo ocupacional mediante el compromiso gerencial y la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. Link indicadores | 1 | Revisar y Socializar la resolucion de las politicas y objetivos de seguridad y salud en el trabajo |  | 2024-12-01 | 2024-12-31 | Equipo SST-DATH/ responsables SST dependencias | 1 Revisión | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0% | Resolucion o Acta de politicas Revisadas |  | Politica de de fortalecimiento organizacional y simplificacion de procesos | Profesional SST Talento Humano, Abogado Asesor/ oficina juridica
|  | 2 | Realizar seguimiento al presupuesto SST |  | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Equipo SST-DATH | 4 Jornadas | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 4 | 0 | 0% | Informe de revision de presupuesto |  | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH, Tecnico financiero TH
|  | 3 | Acompañamientos al plan de trabajo del COPASST y del Comité de Convivencia |  | 2024-01-01 | 2024-12-15 | Equipo SST-DATH/COPASST - CCL | 16 Jornadas | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 16 | 0 | 0% | Actas de reuninon COPASST e Informes del comité de convivencia |  | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/Profesionales ARL SURA/Integrantes Comites SST
|  | 4 | Realizar rendición de cuentas SST |  | 2024-04-01 | 2024-12-20 | Equipo SST-DATH/ Responsables SST dependencias | 4 Jornadas | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 4 | 0 | 0% | Actas de Rendicion de cuentas y Presentaciones |  | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/Profesionales ARL SURA/Responsables SST Dependencias
|  | 5 | Actualizacion de los documentos del sistema de gestion de SST |  | 2024-03-01 | 2024-09-30 | Equipo SST-DATH | 2 Jornadas |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | 0 | 0% | Documentos revisados y actualizados |  | Politica de de fortalecimiento organizacional y simplificacion de procesos | Profesional SST TH/Profesionales ARL SURA/Responsables SST Dependencias
|  | 6 | Socializacion de los documentos del sistema de gestion de SST |  | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Equipo SST-DATH/ responsables SST dependencias | 3 Jornadas |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0 | 0% | Resgistros de Socializacion o Comunicación |  | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/Profesionales ARL SURA/Responsables SST Dependencias
|  | 7 | Registrar autoevaluacion estándares mínimos SGSST 2023 en pagina Ministerio |  | 2024-02-01 | 2024-02-29 | Equipo SST-DATH | 1 Jornada |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0 | 0% | Informe de Registro de autoevaluacion pagina MINTRABAJO |  | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH
|  | 8 | Realizar autoevaluación estándares mínimos SGSST 2024 |  | 2024-12-15 | 2024-12-31 | Equipo SST-DATH/ARL SURA | 1 Jornada | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0% | Informe de revision de Estandares minimos SST. |  | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/Profesionales ARL SURA
| • Garantizar el cumplimiento de la Legislación Colombiana y de otra índole, vigente y aplicable en Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de desarrollar el Sistema de Gestión bajo los lineamientos normativos y técnicos requeridos. | 9 | Actualizar matriz legal SST |  | 2024-02-01 | 2024-11-30 | Equipo SST-DATH/ responsables SST dependencias | 4 Actualizaciones |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 4 | 0 | 0% | Matriz Legal Actualizada |  | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesionales SST TH/Responsables SST Dependencias/Abogado Asesor/ oficina juridica
| • Gestionar el desarrollo de las actividades de forma saludable y segura, a partir de la intervención de peligros y riesgos, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. | 10 | Realizar gestión de cambios en SGSST |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Equipo SST-DATH/ responsables SST dependencias | 3 Jornadas |  |  | 2 |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3 | 0 | 0% | Registro de Gestion del Cambio |  | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesionales SST TH/Responsables SST Dependencias
|  | 11 | Definir programa de inspecciones SST |  | 2024-02-01 | 2024-02-15 | Equipo SST-DATH/ARL SURA/responsables SST dependencias | 1 Jornada | 1 | [23 empty] | 1 | 0 | 0% | Cronograma de Inspecciones SST Definido |  | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/Profesionales ARL SURA/Responsables SST Dependencias
|  | 12 | Revisar y socializar programa de reincorporación sociolaboral |  | 2024-03-01 | 2024-03-31 | Equipo SST-DATH/Medico Asesor DATH | 1 Jornada |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | 0% | Programa de reincorporacion revisado y socializado |  | Programas de Promoción y Prevención de la salud teniendo en cuenta los factores de riesgo establecidos por la entidad. | Medico Laboral DATH/ARL SURA Recursos Financieros para asignacion del medico
|  | 13 | Revisar y socializar programa de entornos saludables |  | 2024-03-01 | 2024-03-31 | Equipo SST-DATH/ARL SURA/ Responsables SST dependencias | 1 Jornada |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | 0% | Programa de entorno laboral saludable revisado y socializado |  | Programas de Promoción y Prevención de la salud teniendo en cuenta los factores de riesgo establecidos por la entidad. | Medico Laboral DATH/ARL SURA Recursos Financieros para asignacion del medico
|  | 14 | Actualizar matriz de Elementos de Protección Personal (EPP) |  | 2024-03-01 | 2024-03-31 | Equipo SST-DATH/ ARL SURA/ Responsables SST dependencias | 1 Actualizacion |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | 0% | Matriz de EPP Actualizada |  | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/Profesionales ARL SURA/Responsables SST Dependencias
|  | 15 | Diseño de plan para estrategias de intervención de accidentalidad y Enfermedades Laborales SUMATE + SEGURO + SALUDABLE |  | 2024-02-01 | 2024-02-29 | Equipo SST-DATH/ARL SURA | 1 Jornada |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0 | 0% | Programa Definido |  | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/Profesionales ARL SURA/Responsables SST Dependencias
|  | 16 | Establecer los requerimientos tecnicos para la contrataciones del programa SST |  | 2024-01-01 | 2024-02-29 | Equipo SST-DATH | 2 Jornadas | 1 |  | 1 | [21 empty] | 2 | 0 | 0% | Estudios tècnicos, oficios remisorios a la UAC |  | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH
|  | 17 | Definir plan de salud mental |  | 2024-02-01 | 2024-02-29 | Equipo SST-DATH/ARL SURA | 1 Jornada |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0 | 0% | Plan de Salud Mental Definido |  | Programas de Promoción y Prevención de la salud teniendo en cuenta los factores de riesgo establecidos por la entidad. | Psicologa Asesor SST TH/ Profesionales ARL SURA/ Responsables SST Dependencias.
|  | 18 | Definir plan de trabajo de las brigadas |  | 2024-02-01 | 2024-02-29 | Equipo SST-DATH/ARL SURA | 1 Jornada |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0 | 0% | Plan de Brigadas de emergencia definido |  | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/ Profesionales ARL SURA
|  | 19 | Definir plan estrategico de seguridad vial |  | 2024-03-01 | 2024-04-30 | Equipo SST-DATH/ARL SURA | 2 Jornadas |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [17 empty] | 2 | 0 | 0% | Plan estrategico de seguridad vial definido |  | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/ Profesionales ARL SURA
| • Fomentar el aprendizaje y fortalecer las competencias en SST, que permita a los colaboradores desarrollar las actividades de forma segura y saludable. | 20 | Diseño del plan de capacitaciones SST |  | 2024-01-20 | 2024-02-29 | Equipo SST-DATH/ ARL SURA | 2 Jornadas | 1 |  | 1 | [21 empty] | 2 | 0 | 0% | Plan de capacitaciones definido |  | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/ Profesionales ARL SURA/ Entidades Aliadas
|  | 21 | Diseño del cronograma de jornadas SST |  | 2024-01-20 | 2024-02-29 | Equipo SST-DATH/ ARL SURA | 2 Jornadas | 1 |  | 1 | [21 empty] | 2 | 0 | 0% | cronograma de jornadas de SST definido |  | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/ Profesionales ARL SURA/ Entidades Aliadas
HACER | • Gestionar el desarrollo de las actividades de forma saludable y segura, a partir de la intervención de peligros y riesgos, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. | 22 | Validar cumplimiento de los requisitos SST para la adquisición de productos y servicios en SGSST |  | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Encargado SST | 3 Jornadas | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 3 | 0 | 0% | Registro de visitas a obras, actas de revisiòn de contratos |  | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH//Responsables SST Dependencias/abogado jurìdica
|  | 23 | Revisar diagnostico de condiciones de salud |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Encargado SST | 2 Jornadas | 1 | [19 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0% | Acta de reuniòn con medico laboral |  | Programas de Promoción y Prevención de la salud teniendo en cuenta los factores de riesgo establecidos por la entidad. | Medico Laboral/Profesional SST TH Recursos Financieros para asignacion del medico
|  | 24 | Aplicar encuesta perfil sociodemografico |  | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Encargado SST | 5 Jornadas |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 5 | 0 | 0% | Informes de encuesta |  | Programas de Promoción y Prevención de la salud teniendo en cuenta los factores de riesgo establecidos por la entidad. | Medico Laboral/Profesional SST TH Recursos Financieros para asignacion del medico
|  | 25 | Informar al medico de los perfiles de cargo |  | 2024-04-01 | 2024-04-30 | Encargado SST | 1 Jornada | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0% | Correo comunicando perfiles de cargo (profesiograma) a IPS |  | Programas de Promoción y Prevención de la salud teniendo en cuenta los factores de riesgo establecidos por la entidad. | Profesional SST TH
|  | 26 | Realizar seguimiento al desarrollo de las evaluaciones periodicas ocupacionales |  | 2024-06-01 | 2024-12-31 | Encargado SST | 7 Jornadas | [10 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 7 | 0 | 0% | Conceptos de aptitud, diagnostico de salud |  | Programas de Promoción y Prevención de la salud teniendo en cuenta los factores de riesgo establecidos por la entidad. | Medico Laboral/Profesional SST TH Recursos Financieros para asignacion del medico, contrataciòn de IPS de medicina laboral
|  | 27 | Realizar seguimiento a casos de reincorporación sociolaboral (restricciones y recomendaciones) |  | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Equipo SST-DATH/Medico Asesor DATH | Cuando se presenten casos | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | Registros de seguimiento a casos de reincorporacion |  | Programas de Promoción y Prevención de la salud teniendo en cuenta los factores de riesgo establecidos por la entidad. | Medico Laboral DATH/ARL SURA Recursos Financieros para asignacion del medico
|  | 28 | Realizar seguimiento a plan de capacitaciones SST |  | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Equipo SST-DATH/ ARL SURA | 10 Jornadas |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 10 | 0 | 0% | Plan de capacitaciones, registros de asistencias |  | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/ Profesionales ARL SURA/ Entidades Aliadas
|  | 29 | Realizar seguimiento a plan de Jornadas SST |  | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Equipo SST-DATH/ ARL SURA | 5 Jornadas |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 0 | 0% | cronograma de jornadas de SST, registros de asistencia |  | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/ Profesionales ARL SURA/ Entidades Aliadas
|  | 30 | Realizar seguimiento a los procesos de contrataciòn de SST |  | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Equipo SST-DATH/ ARL SURA | 10 Jornadas |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 10 | 0 | 0% | Actas de reuniòn de seguimiento, acta de entrega de elementos |  | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/ Profesionales ARL SURA/ Entidades Aliadas
|  | 31 | Realizar seguimiento a plan de intervención accidentalidad |  | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Equipo SST-DATH/ ARL SURA | 11 Jornadas |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 0 | 0% | Plan de intervención accidentalidad, registros de desarrollo de actividades |  | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/Profesionales ARL SURA/Responsables SST Dependencias
|  | 32 | Realizar seguimiento al plan de trabajo COPASST y Comité de Convivencia |  | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Equipo SST-DATH/COPASST - CCL | 4 Jornadas |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 4 | 0 | 0% | Plan de trabajo COPASST y Comité de Convivencia |  | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/Profesionales ARL SURA
|  | 33 | Realizar al análisis estadistico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, y seguimiento al reporte de investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales |  | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Equipo SST-DATH/Medico Asesor DATH | 11 Jornadas |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 0 | 0% | Informe estadistico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales |  | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/Profesionales ARL SURA
|  | 34 | Seguimiento y analisis del ausentismo por accidentalidad laboral, enfermedad laboral y enfermedad comun |  | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Equipo SST-DATH/Medico Asesor DATH | 11 Jornadas |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 0 | 0% | Informe estadistico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales |  | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/Profesionales ARL SURA / Medico Laboral Recursos Financieros para asignacion del medico
|  | 35 | Elaborar y/o actualizar matrices de peligro |  | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Equipo SST-DATH/ ARL SURA | 50 matrices |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 50 | 0 | 0% | Matrices de peligro |  | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/Profesionales ARL SURA
|  | 36 | Realizar seguimiento al plan de intervención de las matrices de peligro |  | 2024-05-01 | 2024-09-30 | Equipo SST-DATH/ ARL SURA | 3 Jornadas | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 3 | 0 | 0% | Plan de intervención de peligros |  | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/Profesionales ARL SURA/ /Responsables SST
|  | 37 | Realizar seguimiento a plan de intervención de salud mental |  | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Equipo SST-DATH/ ARL SURA | 5 Jornadas |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 0 | 0% | Plan de intervención de salud mental |  | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/Profesionales ARL SURA/ /Responsables SST
|  | 38 | Realizacion de mediciones ambientales (Ruido, iluminación) |  | 2024-06-01 | 2024-11-30 | Equipo SST-DATH/ ARL SURA | 2 Jornadas | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 2 | 0 | 0% | Informes de mediciones ambientales |  | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/Profesionales ARL SURA/ /Responsables SST
|  | 39 | Realizar seguimiento al programa de inspecciones SST |  | 2024-03-01 | 2024-11-30 | Equipo SST-DATH/ ARL SURA | 5 Jornadas |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 0 | 0% | Registro de inspecciones |  | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/Profesionales ARL SURA/ /Responsables SST
|  | 40 | Realizar seguimiento al programa de mantenimiento |  | 2024-04-01 | 2024-11-30 | Equipo SST-DATH/ Responsable SST Apoyo Logìstico | 3 Jornadas | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 3 | 0 | 0% | Programa de mantenimiento |  | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/Profesionales ARL SURA/ /Responsable SST Apoyo Logìstico
|  | 41 | Diseñar y/o actualizar plan de emergencias en las dependencias |  | 2024-04-01 | 2024-11-30 | Equipo SST-DATH/ Responsables SST | 9 Jornadas | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 9 | 0 | 0% | Planes de emergencias |  | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/Profesionales ARL SURA/ /Responsables SST
|  | 42 | Realizar simulacro de emergencias |  | 2024-10-01 | 2024-11-30 | Equipo SST-DATH/ Responsables SST/ ARL SURA | 4 Simulacros | [18 empty] | 2 |  | 2 |  |  |  | 4 | 0 | 0% | Informes de simulacros |  | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/Profesionales ARL SURA/ /Responsables SST
|  | 43 | Conformaciòn y entrenamiento de brigadas |  | 2024-03-01 | 2024-09-30 | Equipo SST-DATH/ Responsables SST/ ARL SURA | 8 Jornadas |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 8 | 0 | 0% | Registros de asistencias |  | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/Profesionales ARL SURA/ /Responsables SST
|  | 44 | Realizar seguimiento al plan de trabajo de brigadistas |  | 2024-05-01 | 2024-11-30 | Equipo SST-DATH/ Responsables SST/ ARL SURA | 3 Jornadas | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 3 | 0 | 0% | Plan de trabajo de brigadistas |  | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/Profesionales ARL SURA/ /Responsables SST
|  | 45 | Implementar programa de tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia |  | 2024-05-01 | 2024-11-30 | Equipo SST-DATH/ Responsables SST/ ARL SURA | 7 Jornadas | [8 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 7 | 0 | 0% | Registros de implementaciòn del programa |  | Programas de Promoción y Prevención de la salud teniendo en cuenta los factores de riesgo establecidos por la entidad. | Profesional SST TH/Medico Laboral DATH/Psicologa ARL SURA Recursos Financieros para asignacion del medico
|  | 46 | Implementar y realizar seguimiento al plan estrategico de seguridad vial |  | 2024-03-01 | 2024-11-30 | Equipo SST-DATH/ Responsables SST/ ARL SURA | 9 Jornadas |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 9 | 0 | 0% | Registros de implementaciòn del plan |  | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/Profesionales ARL SURA/ /Responsables SST
|  | 47 | Implementar y realizar seguimiento al programa de orden y aseo |  | 2024-03-01 | 2024-11-30 | Equipo SST-DATH/ Responsables SST/ ARL SURA | 10 Jornadas |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 10 | 0 | 0% | Registros de implementaciòn del programa |  | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/Profesionales ARL SURA/ /Responsables SST
|  | 48 | Implementar y realizar seguimiento al programa de Caidas a nivel |  | 2024-03-01 | 2024-11-30 | Equipo SST-DATH/ Responsables SST/ ARL SURA | 10 Jornadas |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 10 | 0 | 0% | Registros de implementaciòn del programa |  | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/Profesionales ARL SURA/ /Responsables SST
|  | 49 | Realizar seguimiento a la aplicaciòn de batería de Riesgo Psicosocial |  | 2024-05-01 | 2024-09-30 | Equipo SST-DATH/ Responsables SST/ Psicologa | 5 Jornadas | [8 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 5 | 0 | 0% | Informe de resultados de bateria de riesgo psicosocial, registro de asistencias |  | Programas de Promoción y Prevención de la salud teniendo en cuenta los factores de riesgo establecidos por la entidad. | Profesional SST TH/Psicologa Recursos Financieros para asignacion del psicologa
VERIFICAR | • Gestionar el riesgo ocupacional mediante el compromiso gerencial y la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. | 50 | Realizar registro y seguimiento a indicadores de estructura, proceso y resultado |  | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Equipo SST-DATH | 10 Jornadas |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 10 | 0 | 0% | Matriz de indicadores SST |  | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH
|  | 51 | Realizar auditoria interna SST (planificarlo con el COPASST) |  | 2024-07-01 | 2024-07-30 | Equipo SST-DATH | 1 Jornada | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0% | Informe de auditorìa SGSST |  | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH
|  | 52 | Realizar reunion sistematica de revisión del SGSST |  | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Equipo SST-DATH | 1 Jornadas |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 10 | 0 | 0% | Plan de trabajo SST actualizado |  | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH
|  | 53 | Realizar la Revision por la Direccion en materia SST |  | 2024-12-01 | 2024-12-31 | Equipo SST-DATH | 1 Jornada | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0% | Informe de revisión del SGSST |  | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH
ACTUAR | • Gestionar el riesgo ocupacional mediante el compromiso gerencial y la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. | 54 | Realizar seguimiento a las acciones resultantes de la auditoria, revision por la direccion, indicadores entre otros. |  | 2024-04-01 | 2024-10-31 | Equipo SST-DATH | 3 Jornadas | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 3 | 0 | 0% | Informe de seguimiento a acciones |  | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH
|  | 55 | Elaborar plan de mejoramiento del SGSST y enviar a la ARL para recomendaciones |  | 2024-02-01 | 2024-02-29 | Encargado SST | 1 Jornada |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0 | 0% | Plan de mejoramiento del SGSST |  | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH
|  | 56 | Enviar avance del plan de mejoramiento del SGSST teniendo en cuenta las recomendaciones de la ARL |  | 2024-07-01 | 2024-07-30 | Encargado SST | 1 Jornada | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0% | Plan de mejoramiento del SGSST |  | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH
|  |  |  | TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES |  |  |  |  | 7 |  | 32 |  | 22 |  | 32 |  | 24 |  | 27 |  | 29 |  | 29 |  | 22 |  | 32 |  | 23 |  | 13
|  |  |  | TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS MES |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | % DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  | NOMBRE |  |  |  | FIRMA
| Responsable SGSST | HAN HEINZ HERNANDEZ DIAZ - PROFESIONAL ESPECIALIZADO SST DATH COD 222 GD41
| Respresentante del Empleador | YIRA TATIANA MORALES CASTRO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO
Note on D39: Comunicación de los resultados al trabajador