## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL PLAN DE ACCION VIGENCIA 2023
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN DE DESARROLLO
Objetivo de Desarrollo Sostenible | Colocar en esta casilla el ODS con que se articula el programa de su competencia, lo encuentra en el acuerdo 027 PDD Salvemos Juntos a Cartagena
PILAR | Colocar en esta casilla el Pilar con el que se articula el programa de su competencia en el PDD Salvemos juntos a Cartagena.
LINEA ESTRATEGICA | Colocar en esta casilla la linea estrategica con el que se articula el programa de su competencia en el PDD Salvemos juntos a Cartagena. Cada producto formulado en el plan de accion debera asociasrse a un objetivo institucional.
INDICADOR DE BIENESTAR | Colocar en esta casilla es el indicador definido para cumplir la meta de bienestar en el plan de desarrollo, acuerdo 027 Salvemos Juntos a Cartagena
LINEA BASE INDICADOR DE BIENESTAR A 2019 | Colocar en esta casilla el valor que se encuentra en el acuerdo 027 como punto de partida para definir el alcance de la meta de bienestar .
DESCRIPCION META DE BIENESTAR 2020-2023 | Colocar en esta casilla lo que persigue el indicador en el cuatrenio, se encuentra plasmado en el acuerdo 027 salvemos junstos a Cartagena.
META DE BIENESTAR 2020-2023 | Colocar en esta casilla la cuantificación numérica o porcentual de la meta de bienestar.
UNIDAD DE MEDIDA META DE BIENESTAR | Colocar en esta casilla la cifra numérica o porcentual nominativo de la meta.
PROGRAMACION META BIENESTAR 2023 | Colocar en esta casilla la programación de la meta de bienestar según Plan indicativo.
PROGRAMA | Colocar en esta casilla el nombre de los programas de su competencia articulados con el ODS, Pilar, Linea estrategica, meta de bienestar, en ralacion al acuerdo 027 PDD Salvemos Juntos a Cartagena
INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | Colocar en este casilla el indicador definido para cumplir la meta en el plan de desarrollo según el acuerdo 027 PDD Salvemos juntos a Cartagena.
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Colocar en esta casilla la expresion fisica con que se mostrara el resultado de la meta propuesta ejemplo, numero, porcentaje, kilometro.
LINEA BASE 2019 SEGUN PDD | Colocar en esta casilla el valor que se encuentra en el acuerdo 027 como punto de partida para definir el alcance de la meta producto.
DESCRIPCION DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | Colocar en esta casilla lo que persigue el indicador en el cuatrenio, se encuentra plasmado en el acuerdo 027 salvemos juntos a Cartagena.
DENOMINACION DEL PRODUCTO (bien o servicio) | Identificar con una x el nombre que caracteriza la categoría del producto Bien o servicio y determina puntualmente el tema que se va a desarrollar. Por su esencia misma, los ¿bienes difieren de los servicios en su comportamiento y consecuente formulación.
ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | Colocar en esta casilla el producto que se pretende alcanzar identificado en el PDD, homologado al catalogo de productos del DNP.
VALOR DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | Colocar en esta casilla el numero de la meta a alcanzar al finalizar el cuatrienio, este se encuentra inmerso en la descripcion de la meta producto identificado en el PDD.
PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2023 | Colocar en esta casilla , la cantidad de la meta propuesta para la actual vigencia, relacionada con el plan indicativo.
ACUMULADO DE META PRODUCTO 2020- 2022 | Colocar en esta casilla la cantidad de producto alcanzado en lo que va corrido del cuatrienio.
ARTICULACION CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG
El objetivo principal del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es dinamizar la gestión de las organizaciones públicas para generar bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de la ciudadanía en el marco de la integralidad y la legalidad y la promoción de acciones que contribuyan a la lucha contra la corrupcion. Por lo que el principal beneficio del actual Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es su contribución al fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones, ya que se focaliza en las prácticas y procesos clave que ellas adelantan para convertir insumos en resultados, apuntando a transformar el Estado Colombiano, de un Estado legislativo a un Estado prestador de servicios. En relacion a lo anterior pretendemos que se identifique desde su dependencia como se relaciona el trabajo que se efectua para lograr lo propuesto.
Dimensiones del MIPG | Colocar en esta casilla la dimension identificada. Articular desde la competencia de la dependencia con que dimension se identifican de las 7 que componen el modelo. Como son: 1. Telento humano. 2. Direccionamiento estrategico. 3. Gestion con valores por resultados. 4. Evaluacion de resultados. 5. Informacion y comunicacion 6. Gestion del conocimiento. 7. Control interno.
Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | La operación del MIPG se desarrolla mediante el lineamiento de 16 políticas, categorizadas en siete (7) dimensiones soportadas en los principios de la integridad y la legalidad. Por lo que se necesita articular desde la competencia la politica que se desarrollara con la dimension identificada. si no esta inmerso en una de las dimensiones y politicas especificas. coloca aqui la dimension y la politica institucional con la que te alineastes el proceso cuando lo diseñastes, en el marco de la GESTION POR PROCESO
Proceso asociado | Cada politica de gestion y desempeño institucional se desarrolla en la dimension escogida mediante un proceso que ha sido documentado de acuerdo al trabajo misional de la dependencia. Por lo que se requiere colocar en esta casilla la descripcion del proceso a partir del cual se desarrolla la politica que su vez pone en funcionamiento la dimension.
Objetivo Institucional | Coloca aquí el objetivo colocado en el proceso con el que te articulas. En la gestion por proceso
PLAN DE ACCION -INFORMACION DE ACTIVIDADES
PROYECTO DE INVERSIÓN |  | Colocar en esta casilla el nombre del proyecto a partir del cual se desarrollara el programa con el que se articula.
CÓDIGO DE PROYECTO BPIN |  | Colocar en esta casilla el numero BPIN del proyecto a partir del cual se desarrollara el programa con el que se articula.
OBJETIVO DEL PROYECTO |  | Colocar en esta casilla el fin del proyecto a partir del cual se desarrollara el programa con el que se articula.
ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSION VIABILIZADAS EN SUIFP ( HITOS ) |  | Colocar en esta casilla el listado de actividades del proyecto a partir del cual se desarrollara el programa con el que se articula. Es importante que este listado de actividades coincida al 100% con las viabilizadas en SUIFP
ENTREGABLE |  | Colocar en esta casilla el producto resultante de cada actividad de proyecto a relizar
PROGRAMACION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO 2023 |  | Colocar en esta casilla el numero o pocentaje que se pretende alcanzar con cada actividad del proyecto durante la vigencia.
PONDERACION DE LAS ACTIVIDADES (HITOS) DE PROYECTO |  | Colocar en esta casilla el valor porcentual de cada actividad que llevara a conseguir el 100% de la meta propuesta.
FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD O ENTREGABLE |  | Colocar en esta casilla la fecha de inicio de la actividad en la vigencia 2023
FECHA DE TERMINACIÓN DEL ENTREGABLE |  | Colocar en esta casilla la fecha de terminacion de la actividad en la vigencia 2023
TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) |  | Colocar en esta casilla el numero de dias que requiere el desarrollo de la actividad en la vigencia 2023
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
BENEFICIARIOS PROGRAMADOS |  | Colocar en esta casilla el numero de personas en la ciudad programadas para recibir beneficio de la actividad programada en el proyecto
BENEFICIARIOS CUBIERTOS |  | Colocar en esta casilla el numero de personas en la ciudad que realmente recibieron el beneficio de la actividad programada en el proyecto. Esta casilla se diligencia con el reporte del trimestre
DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Nombre de la dependencian responsable
NOMBRE DEL RESPONSABLE |  | Nombre de la personaa encargada de supervisar las actividades del proyecto encaminadas a conseguir la meta propuesta.
FUENTE DE FINANCIACIÓN |  | Nombre de la fuente de recursos con lo que financiara la actividad
PLAN GENERAL DE COMPRAS
APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) |  | Valor numerico en pesos del Plan Operativo anual de inversion asignado al rubro presupuestal.
FUENTE PRESUPUESTAL |  | Nombre de la fuente origen de los recursos 1. Recursos Propios - ICLD 2. SGP 3. Donaciones
RUBRO PRESUPUESTAL |  | Mencionar el rubro del presupuesto que abarca el sector de su competencia.
CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL |  | Mencionar el Código numérico que identifica el concepto del Gasto (Funcionamiento, Deuda Inversión) y el cual es definido en el Decreto de Liquidación.
¿REQUIERE CONTRATACIÓN? |  | En esta casilla colocar si es necesaria la contratacion
DESCRIPCION DE PROCESO DE CONTRATACIÓN |  | Si es necesario la contrtacion descripcion el medio por el cual se hará
MODALIDAD DE SELECCIÓN |  | Mencionar la modalidad de contratacion selecionada. Licitacion Publica, concurso de meritos, selección abreviada, minima cuatia, contrtacion directa.
FUENTE DE RECURSOS |  | CADA FUENTE ASIGNADA POR EL ACUERDO DE PRESUPUESTO
FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN |  | Fecha tentativa de incio del proceso de contratacion.
OBSERVACION O RELACIÓN DE EVIDENCIA |  | Indicar el avance cualitativo de la meta y relación de la evidencia aportada para la verificación de cada reporte
POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS. “Función Pública se compromete a administrar adecuadamente los riesgos de gestión, de corrupción y de seguridad digital, asociados a los objetivos estratégicos, planes, proyectos y procesos institucionales, acatando la metodología propia para su gestión, determinando las acciones de control detectives y preventivas oportunas para evitar la materialización y la actuación correctiva inmediata ante las eventualidades para mitigar las posibles consecuencias a fin de mantener los niveles de riesgo aceptables”
RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO |  | Colocar en esta casilla cada uno de los riesgos identificados en el proceso definido, COLOCADO EN LA COLUMNA W y desarrollado en la caracterizacion de la gestion por proceso. asociado a las actividades del proyecto.
CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS |  | Colocar en esta casilla cada uno de los controles formulados para cada riesgo identificado en el proceso definido asociado a las actividades del proyecto.
Note on A35: USUARIO: Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD
Note on A37: USUARIO: La dependencia determinará el valor porcentual asignado a la actividad dentro del proyecto

## PLAN DE ACCIÓN
|  |  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [40 empty] | Código:PTDGI01-F001
|  |  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [40 empty] | Versión: 1.0
|  |  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [40 empty] | Fecha: 29-12-2022
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [40 empty] | Página: 1 de 1
DEPENDENCIA :
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN DE DESARROLLO | [19 empty] | ARTICULACION |  |  |  | PLAN DE ACCION -INFORMACION DE ACTIVIDADES | [9 empty] | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL |  |  |  |  | PLAN GENERAL DE COMPRAS | [9 empty] | POLICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS
[39 empty] | PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | [13 empty] | POLITICA DE RIESGO
Objetivo de Desarrollo Sostenible | PILAR | LINEA ESTRATEGICA | INDICADOR DE BIENESTAR | LINEA BASE INDICADOR DE BIENESTAR A 2019 | DESCRIPCION META DE BIENESTAR 2020-2023 | META DE BIENESTAR 2020-2023 | UNIDAD DE MEDIDA META DE BIENESTAR | PROGRAMACION META BIENESTAR 2023 | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | LINEA BASE 2019 SEGUN PDD | DESCRIPCION DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | DENOMINACION DEL PRODUCTO |  | ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | VALOR DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2024 | ACUMULADO DE META PRODUCTO 2020- 2023 | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Proceso asociado | Objetivo Institucional | PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | OBJETIVO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSION VIABILIZADAS EN SUIFP ( HITOS ) | ENTREGABLE | PROGRAMACION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO 2024 | PONDERACION DE LAS ACTIVIDADES (HITOS) DE PROYECTO | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD O ENTREGABLE | FECHA DE TERMINACIÓN DEL ENTREGABLE | TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | BENEFICIARIOS CUBIERTOS | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | FUENTE DE FINANCIACIÓN | APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) | FUENTE PRESUPUESTAL | RUBRO PRESUPUESTAL | CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | DESCRIPCION DE PROCESO DE CONTRATACIÓN | MODALIDAD DE SELECCIÓN | FUENTE DE RECURSOS | FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | DESCRIPCION DE PROCESO DE CONTRATACIÓN | MODALIDAD DE SELECCIÓN | FUENTE DE RECURSOS | FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN | RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO | CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS
[14 empty] | 1. BIEN | 2- SERVICIO
22369880643 | RESILIENTE | DESARROLLO URBANO | [6 empty] | CAÑOS LAGOS, LAGUNAS Y CIENAGAS DE CARTAGENA | Programa Integral de Canales, caños, lagos, lagunas y ciénagas de Cartagena Formulado | NUMERO Y/O PORCENTAJE | 0% | Estudios y diseños de detalle para los Eje 1 y Eje 2 del programa |  | X | Estudios de preinversión para la red vial regional | 8 | 1 | 3 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO EVALUACION DE RESULTADOS | Planeación Seguimiento y Evaluación | Gestión de Planeación Evauación, Control y Seguimiento | Formular y realizar seguimiento de planes, programas y proyectos Realizar el control, evaluación y seguimiento para el cumplimiento del Plan de Desarrollo | ASISTENCIA NUEVO PROYECTO DE CAÑOS LAGOS LAGUNAS Y CIÉNAGAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010194 | Estructurar los estudios, diseños y acciones para el ordenamiento territorial y fortalecimiento de la gestión del riesgo y del recurso hídrico en el marco del Proyecto Integral de Caños, Lagos y Lagunas del Distrito de Cartagena de Indias | Contratación de estudios de pre inversión para apoyar el proceso de estructuración técnica, jurídica y financiera del proyecto | Estudios de preinversion | 1 | 25% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Sandra Bacca | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 800000000 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | ASISTENCIA NUEVO PROYECTO DE CAÑOS LAGOS LAGUNAS Y CIÉNAGAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.3205.0900.2021130010194
[27 empty] | Contratación de interventoría a los estudios de pre inversión para apoyar el proceso de estructuración técnica, jurídica y financiera del proyecto. | Estudios de preinversion | 1 | 25% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Sandra Bacca
143 | [26 empty] | Realizar la asistencia técnica de apoyo para el desarrollo del proyecto de elaboración de estudios y diseños de caños, lagos y lagunas | Asistencia tecnica | 100% | 25% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Sandra Bacca | 1.2.4.3.03-070 - SGP LIBRE INVERSION | 1200000000 | 1.2.4.3.03-070 - SGP LIBRE INVERSION
[27 empty] | Realizar la asistencia jurídico administrativa de apoyo para el desarrollo del proyecto de elaboración de estudios y diseños del proyecto de caños, lagos y lagunas | Informes de asistencia tecnica | 100% |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Sandra Bacca
| RESILIENTE | INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. | [6 empty] | PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ESPECIAL DE MANEJO DE PATRIMONIO | Plan de Ordenamiento Territorial revisado, ajustado, actualizado concertado y presentado. | NUMERO Y/O PORCENTAJE | Estudios y documentos elaborados Fuente Secretaria de Planecion | Revisar, ajustar, actualizar concertar y presentar para aprobación ante el Consejo Distrital un Plan de Ordenamiento Territorial POT |  | X | Documentos de planeación | 1 | 5% | 95% | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO EVALUACION DE RESULTADOS | Planeación Seguimiento y Evaluación | Gestión de Planeación Evauación, Control y Seguimiento | Formular y realizar seguimiento de planes, programas y proyectos Realizar el control, evaluación y seguimiento para el cumplimiento del Plan de Desarrollo | Construcción de los instrumentos de planificación (PEMP y POT) de la ciudad de Cartagena de Indias | 2021130010261 | Actualizar y adoptar los instrumentos de Planificación del territorio de Superior jerarquía, el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico PEMP y el Plan de Ordenamiento Territoria | Diseñar e implementar las metodologias para el desarrollo de los procesos participativos en el marco de la construccion de los elementos hy realizar mesas de participacion ciudadanas | Metodologias implementadas | 100% |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Sandra Bacca | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 2300000000 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | CONSTRUCCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN (PEMP Y POT) DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4002.1400.2021130010261
[10 empty] | Documento PEMP del Centro Histórico | NUMERO | 8 Fuente Secretaria de Planeaciòn | Realizar 25 sesiones de participación ciudadana en el marco de la construcción colectiva del documento PEMP del centro historico. |  | X | Servicio de integración de la oferta pública | 25 | 0 | 19 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO EVALUACION DE RESULTADOS | Planeación Seguimiento y Evaluación | Gestión de Planeación Evauación, Control y Seguimiento | Formular y realizar seguimiento de planes, programas y proyectos Realizar el control, evaluación y seguimiento para el cumplimiento del Plan de Desarrollo |  |  |  | Realizar construccion documental del proceso de diagnostico POT | Documental | 1 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Sandra Bacca
[27 empty] | Realizar construccion documental del proceso de diagnostico PEMP | Documental | 1 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Sandra Bacca | 1,2,4,3,03-070 - SGP LIBRE INVERSIONSGP | 1200000000 | 1,2,4,3,03-070 - SGP LIBRE INVERSION | CONSTRUCCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN (PEMP Y POT) DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS
[27 empty] | Actualizar la informacion disponible para la adopcion de instrumentos | Informacion actualizada | 100% |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Sandra Bacca
[10 empty] | Documento PEMP del Centro Historico | NUMERO Y/O PORCENTAJE | 1 Fuente Secretaria de Planeaciòn | Revisar y ajustar 1 documento PEMP del Centro Historico. (Decreto 2358 del 26 de diciembre de 2019) |  | X | Documentos de planeación | 1 | 5% | 95% | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO EVALUACION DE RESULTADOS | Planeación Seguimiento y Evaluación | Gestión de Planeación Evauación, Control y Seguimiento | Formular y realizar seguimiento de planes, programas y proyectos Realizar el control, evaluación y seguimiento para el cumplimiento del Plan de Desarrollo | Fortalecimiento a la reglamentación urbanística del ordenamiento territorial y estrategias de planeación para planes parciales en el distrito de Cartagena de Indias | 2021130010262 | Fortalecer la reglamentación urbanística en los procesos de gestión e implementación de los instrumentos de planificación del Distrito de Cartagena. | Conformar un equipo interdisciplinario para la gestión de tres planes Parciales | equipo interdisciplinario para la gestión de tres planes Parciales | 1% |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Sandra Bacca | 1,2,4,3,03-070 - SGP LIBRE INVERSION | 300000000 | 1,2,4,3,03-070 - SGP LIBRE INVERSION | FORTALECIMIENTO A LA REGLAMENTACIÓN URBANÍSTICA DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ESTRATEGIAS DE PLANEACIÓN PARA PLANES PARCIALES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4002.1400.2021130010262
[27 empty] | Fortalecer la planificación intermedia y las actuaciones urbanísticas | Fortalecer la planificación intermedia y las actuaciones urbanísticas | 100% |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Sandra Bacca
[10 empty] | Plan parcial de renovación urbana Macroproyecto Parque Distrital Ciénaga de la Virgen revisado y adoptado | NUMERO | Estudio de las zonas de Riesgos de parte de la Loma del Peye Fuente Secretaria de Planecion | Desarrollar 3 estrategias para la realización de 3 planes parciales de renovación urbana del Macroproyecto Parque Distrital Ciénaga de la Virgen |  | X | Servicios de gestión para la elaboración de instrumentos para el desarrollo urbano y territorial | 3 | 2 | 20% | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO EVALUACION DE RESULTADOS | Planeación Seguimiento y Evaluación | Gestión de Planeación Evauación, Control y Seguimiento | Formular y realizar seguimiento de planes, programas y proyectos Realizar el control, evaluación y seguimiento para el cumplimiento del Plan de Desarrollo |  |  |  | Acompañar técnica y jurídicamente el proceso de legalización de barrios | Acompañar técnica y jurídicamente el proceso de legalización de barrios | 100% |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Sandra Bacca | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 3970000000 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD
[10 empty] | Plan de Protección costera que incluye reglamentación de playas, marinas y ley de costas implementada elaborado | NUMERO Y/O PORCENTAJE | 0 Fuente Secretaria de Planeaciòn | Elaborar nueva reglamentación de playas adaptada a estrategia post - covid. |  | X | Documentos de planeación | 1 | NP | 100% | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO EVALUACION DE RESULTADOS | Planeación Seguimiento y Evaluación | Gestión de Planeación Evauación, Control y Seguimiento | Formular y realizar seguimiento de planes, programas y proyectos Realizar el control, evaluación y seguimiento para el cumplimiento del Plan de Desarrollo |  |  |  | Elaborar nueva reglamentación de playas adaptada a estrategia post-covid para gestionar el Ordenamiento Costero e Insular del Distrito | Elaborar nueva reglamentación de playas adaptada a estrategia post-covid para gestionar el Ordenamiento Costero e Insular del Distrito | 1 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Sandra Bacca
[10 empty] | Observatorio creado | NUMERO | ND | Crear 1 observatorio de datos abiertos de las dinámicas urbanas y sociales de la ciudad |  | X | Servicios de información implementados | 1 | 100% | 100% | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO EVALUACION DE RESULTADOS | Planeación Seguimiento y Evaluación | Gestión de Planeación Evauación, Control y Seguimiento | Formular y realizar seguimiento de planes, programas y proyectos Realizar el control, evaluación y seguimiento para el cumplimiento del Plan de Desarrollo | Implementación Observatorio de dinámicas urbanas y sociales de Cartagena de Indias TG+ Cartagena de Indias | 2020130010300 | Crear un Observatorio para producir y divulgar conocimiento basado en el análisis de información de las dinámicas urbanas, socio económicas y culturales de la ciudad de Cartagena para aportar a la toma de decisiones. | Conformación base de datos | Conformación base de datos | 1% |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Sandra Bacca | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 500000000 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | IMPLEMENTACIÓN OBSERVATORIO DE DINÁMICAS URBANAS Y SOCIALES DE CARTAGENA DE INDIAS TG+ CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.0401.1003.2020130010300
[27 empty] | Recopilación, recopilación, sistematización, valoración, análisis y divulgación de información | Recopilación, recopilación, sistematización, valoración, análisis y divulgación de información | 100% |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Sandra Bacca
[27 empty] | Desarrollo de investigaciones propias y acompañamiento técnico a otros PROYECTOS | Desarrollo de investigaciones propias y acompañamiento técnico a otros PROYECTOS | 100% |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Sandra Bacca
[27 empty] | Gestión de investigación conjunta de convenios | Gestión de investigación conjunta de convenios | 100% |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Sandra Bacca
[27 empty] | Implementación y seguimiento de canales de divulgación | Implementación y seguimiento de canales de divulgación | 1 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Sandra Bacca
[27 empty] | Actividades de divulgación | Actividades de divulgación | 0.03 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Sandra Bacca
| Cartagena Resiliente | INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. | [6 empty] | Programa Administrando Juntos El Control Urbano | Plan de Normalización Urbanística ejecutado | NUMERO | 0.6 | Plan e Normalización urbanística ejecutado |  | X | Documentos de planeación | 1 | I | 100% | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO EVALUACION DE RESULTADOS | Planeación Seguimiento y Evaluación | Gestión de Planeación Evauación, Control y Seguimiento | Formular y realizar seguimiento de planes, programas y proyectos Realizar el control, evaluación y seguimiento para el cumplimiento del Plan de Desarrollo | NORMALIZACION URBANISTICA CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010271 | Fortalecer el ejercicio del control urbano en el Distrito de Cartagena de Indias | Realizar capacitaciones a la ciudadanía y sus diferentes actores, así como a funcionarios de diversas entidades, con el fin de proporcionarles conocimientos y herramientas que permitan identificar aspectos básicos respecto a la legalidad o ilegalidad de obras en construcción (DEFENSORES URBANOS BARRIALES) | Realizar capacitaciones a la ciudadanía y sus diferentes actores, así como a funcionarios de diversas entidades, con el fin de proporcionarles conocimientos y herramientas que permitan identificar aspectos básicos respecto a la legalidad o ilegalidad de obras en construcción (DEFENSORES URBANOS BARRIALES) | 5 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | EMILIO MOLINA | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 2000000000 | NORMALIZACIÓN URBANÍSTICA DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010271 | 2.3.4002.1400.2021130010271
[33 empty] | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | EMILIO MOLINA
[33 empty] | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | EMILIO MOLINA
[33 empty] | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | EMILIO MOLINA
[33 empty] | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | EMILIO MOLINA
[33 empty] | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | EMILIO MOLINA
[27 empty] | Operacionalizar el CUERPO ÉLITE con fin de realizar vigilancia al cumplimiento de la normatividad urbanística de la ciudad. (Creación de una alianza para efectuar vigilancia y asesoría referente al control urbano, contratar transporte y materiales requeridos) | Operacionalizar el CUERPO ÉLITE con fin de realizar vigilancia al cumplimiento de la normatividad urbanística de la ciudad. (Creación de una alianza para efectuar vigilancia y asesoría referente al control urbano, contratar transporte y materiales requeridos) | 14 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | EMILIO MOLINA
[32 empty] | 2022-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | EMILIO MOLINA
[32 empty] | 2022-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | EMILIO MOLINA
[32 empty] | 2022-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | EMILIO MOLINA
[27 empty] | Realizar Control al uso de la publicidad exterior visual con miras a conservar la integridad del espacio público y el derecho ciudadano a un ambiente sano y libre de contaminación visual. (PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL) | Realizar Control al uso de la publicidad exterior visual con miras a conservar la integridad del espacio público y el derecho ciudadano a un ambiente sano y libre de contaminación visual. (PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL) | 100% |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | EMILIO MOLINA
[31 empty] | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | EMILIO MOLINA
[31 empty] | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | EMILIO MOLINA
[31 empty] | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | EMILIO MOLINA
[27 empty] | Ejercer vigilancia y control de las personas naturales o jurídicas dedicadas a la enajenación de inmuebles y radicación de documentos. (INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE ENAJENADORES DE VIVIENDA) | Ejercer vigilancia y control de las personas naturales o jurídicas dedicadas a la enajenación de inmuebles y radicación de documentos. (INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE ENAJENADORES DE VIVIENDA) | 100% |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | EMILIO MOLINA
[33 empty] | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | EMILIO MOLINA
[33 empty] | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | EMILIO MOLINA
[33 empty] | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | EMILIO MOLINA
[33 empty] | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | EMILIO MOLINA
[27 empty] | Verificar y revisar las actuaciones y licencias urbanísticas que expiden los curadores urbanos y reforzar el papel de la Comisión de Veeduría, a efectos de robustecer el control urbano y las actuaciones institucionales en materia de ordenamiento territorial. (VEEDURIA CURADURIA) | Verificar y revisar las actuaciones y licencias urbanísticas que expiden los curadores urbanos y reforzar el papel de la Comisión de Veeduría, a efectos de robustecer el control urbano y las actuaciones institucionales en materia de ordenamiento territorial. (VEEDURIA CURADURIA) | 100% |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | EMILIO MOLINA
[33 empty] | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | EMILIO MOLINA | 1,2,1,0,00-001 - ICLD |  | 1,2,1,0,00-001 - ICLD | NORMALIZACION URBANISTICA DE CARTAGENA DE INDIAS | 2,3,4002,1400,2021130010271
[33 empty] | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | EMILIO MOLINA
[33 empty] | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | EMILIO MOLINA
[33 empty] | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | EMILIO MOLINA
[27 empty] | Gestionar la recepción de las zonas de cesión (RECEPCIÓN DE ÁREAS DE CESIÓN) | Gestionar la recepción de las zonas de cesión (RECEPCIÓN DE ÁREAS DE CESIÓN) | 100% |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | EMILIO MOLINA
[33 empty] | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | EMILIO MOLINA
[33 empty] | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | EMILIO MOLINA
[33 empty] | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | EMILIO MOLINA
[27 empty] | Creación de un punto de atención al ciudadano en donde se orientará a los interesados sobre los diversos procedimientos que en materia urbanística se desarrollan o pueden desarrollarse en el Distrito de Cartagena (PUNTO UNIFICADO DE INFORMACIÓN) | Creación de un punto de atención al ciudadano en donde se orientará a los interesados sobre los diversos procedimientos que en materia urbanística se desarrollan o pueden desarrollarse en el Distrito de Cartagena (PUNTO UNIFICADO DE INFORMACIÓN) | 1 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | EMILIO MOLINA
[27 empty] | Hacer seguimiento e impulsar los procesos administrativos sancionatorios y la vigilancia y control de las obras de forma constante. (PROCESOS SANCIONATORIOS) | Hacer seguimiento e impulsar los procesos administrativos sancionatorios y la vigilancia y control de las obras de forma constante. (PROCESOS SANCIONATORIOS) | 100% |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | EMILIO MOLINA
[31 empty] | 2024-01-01 |  | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | EMILIO MOLINA
[31 empty] | 2024-01-01 |  | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | EMILIO MOLINA
[31 empty] | 2024-01-02 |  | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | EMILIO MOLINA
[31 empty] | 2024-01-01 |  | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | EMILIO MOLINA
[27 empty] | Adquisición de Bienes y Servicios: Adquisición de equipos de oficina, de cómputos, escáner, video beam, accesorios y suministros para el desarrollo del proyecto | Adquisición de Bienes y Servicios: Adquisición de equipos de oficina, de cómputos, escáner, video beam, accesorios y suministros para el desarrollo del proyecto | 10 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | EMILIO MOLINA
[33 empty] | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | EMILIO MOLINA
[33 empty] | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | EMILIO MOLINA
[33 empty] | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | EMILIO MOLINA
[33 empty] | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | EMILIO MOLINA
[27 empty] | Adelantar Convenio de asesoría técnica y capacitación en normas urbanísticas y de inspección y vigilancia de enajenadores de inmuebles destinados a vivienda. | Adelantar Convenio de asesoría técnica y capacitación en normas urbanísticas y de inspección y vigilancia de enajenadores de inmuebles destinados a vivienda. | 1 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | EMILIO MOLINA
[31 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | EMILIO MOLINA
[31 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | EMILIO MOLINA
[31 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | EMILIO MOLINA
[31 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | EMILIO MOLINA
| RESILIENTE | INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. | [6 empty] | Ordenación territorial y Recuperación social, ambiental y Urbana de la Ciénaga de la Virgen. | Estudios y diseños ajustados para la construcciòn del tramo este de la via perimetral con calles de servicio y acceso | NUMERO | 3.4 kilómetros construidos Fuente Secretaria de Infraestructura 2019 | Estudios y diseños ajustados para la construcciòn 14.2 km del tramo este de la via perimetral con calles de servicio y acceso |  | X | Estudios de preinversión para la red vial regional | 1 | 35% | 65% | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO EVALUACION DE RESULTADOS | Planeación Seguimiento y Evaluación | Gestión de Planeación Evauación, Control y Seguimiento | Formular y realizar seguimiento de planes, programas y proyectos Realizar el control, evaluación y seguimiento para el cumplimiento del Plan de Desarrollo | asistencia técnica para estructurar los estudios y diseños ajustados de la vía perimetral y las acciones para el ordenamiento territorial social ambiental y urbano de la Ciénaga de la virgen en el Distrito de Cartagena de Indias | 2021130010181 | Estructurar los estudios, diseños ajustados de la vía perimetral y las acciones para el ordenamiento territorial, social, ambiental y urbano de la Ciénaga de la virgen en el Distrito de Cartagena | Contratación de estudios de pre inversión para apoyar el proceso de estructuración técnica, jurídica y financiera del proyecto de vía perimetral. | Contratación de estudios de pre inversión para apoyar el proceso de estructuración técnica, jurídica y financiera del proyecto de vía perimetral. | 1 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Sandra Bacca | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 1387042000 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | ASISTENCIA TÉCNICA AL PROYECTO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS AJUSTADOS DE LA VÍA PERIMETRAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA ORDENACIÓN TERRITORIAL Y RECUPERACIÓN SOCIAL AMBIENTAL Y URBANA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.2410.0600.2020130010312
[27 empty] | Realizar la asistencia técnica a la coordinación y gerencia interinstitucional para el desarrollo del proyecto de elaboración de estudios y diseños ajustados de la Vía Perimetral en el marco del programa ordenación territorial y recuperación social, ambiental | Realizar la asistencia técnica a la coordinación y gerencia interinstitucional para el desarrollo del proyecto de elaboración de estudios y diseños ajustados de la Vía Perimetral en el marco del programa ordenación territorial y recuperación social, ambiental | 100% |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Sandra Bacca
[27 empty] | Realizar la asistencia jurídico administrativa a la coordinación interinstitucional para el desarrollo del proyecto de elaboración de estudios y diseños ajustados de la Vía Perimetral en el marco del programa ordenación territorial y recuperación social, ambiental. | Realizar la asistencia jurídico administrativa a la coordinación interinstitucional para el desarrollo del proyecto de elaboración de estudios y diseños ajustados de la Vía Perimetral en el marco del programa ordenación territorial y recuperación social, ambiental. | 100% |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Sandra Bacca
[38 empty] | 1,2,4,3,03-070 - SGP LIBRE INVERSIONSGP | 1000000000 | 1,2,4,3,03-070 - SGP LIBRE INVERSION
| INCLUYENTE | PLANEACIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO. | [6 empty] | Instrumentos de planificación social del territorio | Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN IV - Censo | PORCENTAJE | 32% | Finalizar Censo de la Metodología IV Sisben al 100% |  | X | Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN | 100% | NP | NP | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO EVALUACION DE RESULTADOS | Planeación Seguimiento y Evaluación | Gestión de Planeación Evauación, Control y Seguimiento | Formular y realizar seguimiento de planes, programas y proyectos Realizar el control, evaluación y seguimiento para el cumplimiento del Plan de Desarrollo | IMPLEMENTACION DE METODOLOGIA IV DEL SISBEN EN CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010256 | Identificar y generar información socioeconómica confiable y actualizada de potenciales beneficiarios de programas sociales del estado. | Fase demanda metodologia sisben | Fase demanda metodologia sisben | 100% |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | camilo Torres | 1,2,1,0,00-001 - ICLD | 1800000000 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGIA IV DEL SISBEN EN CARTAGENA DE INDIAS | 2,3,4599,1000,2021130010256
[24 empty] | IMPLEMENTACION DE METODOLOGIA IV DEL SISBEN EN CARTAGENA DE INDIAS | [6 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | camilo Torres
[10 empty] | Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN IV - Metodología | PORCENTAJE | 32% | Implementar Metodología General de Articulación IV Sisben 100% |  | X | Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN | 100% | 100% | 100% | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO EVALUACION DE RESULTADOS | Planeación Seguimiento y Evaluación | Gestión de Planeación Evauación, Control y Seguimiento | Formular y realizar seguimiento de planes, programas y proyectos Realizar el control, evaluación y seguimiento para el cumplimiento del Plan de Desarrollo | IMPLEMENTACION DE METODOLOGIA IV DEL SISBEN EN CARTAGENA DE INDIAS |  |  | Habilitar una red independiente para la dependencia SISBEN (Internet), para el correcto funcionamiento y conectividad del SISBENAPP, en los diferentes puntos de atención al usuario SISBEN. | Habilitar una red independiente para la dependencia SISBEN (Internet), para el correcto funcionamiento y conectividad del SISBENAPP, en los diferentes puntos de atención al usuario SISBEN. | 1 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | camilo Torres
[10 empty] | Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN IV Fase de Demanda - Conectividad | NUMERO | 0 | Habilitar una red independiente para la dependencia SISBEN (Internet), para el correcto funcionamiento y conectividad del SISBENAPP, en los diferentes puntos de atención al usuario SISBEN. | X | X | Servicios tecnológicos | 1 | NP | 100% | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO EVALUACION DE RESULTADOS | Planeación Seguimiento y Evaluación | Gestión de Planeación Evauación, Control y Seguimiento | Formular y realizar seguimiento de planes, programas y proyectos Realizar el control, evaluación y seguimiento para el cumplimiento del Plan de Desarrollo | IMPLEMENTACION DE METODOLOGIA IV DEL SISBEN EN CARTAGENA DE INDIAS |  |  | puntos de atencion | puntos de atencion | 2 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | camilo Torres
[24 empty] | IMPLEMENTACION DE METODOLOGIA IV DEL SISBEN EN CARTAGENA DE INDIAS |  |  | Actualizacion y mantenimiento de archivo | Actualizacion y mantenimiento de archivo | 100% |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | camilo Torres | 1,2,4,3,03-070 - SGP LIBRE INVERSION | 500000000 | 1.3.1.1.03-138 - DIVIDENDOS SOCIEDAD PORTUARIA
[10 empty] | Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN IV Fase de Demanda – Atención al Usuario | NUMERO | 0 | Abrir 2 puntos en la zona corregimental de la ciudad de Cartagena de Indias (Pasacaballos, Bayunca) |  | X | Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN | 1 | 1 | 100% | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO EVALUACION DE RESULTADOS | Planeación Seguimiento y Evaluación | Gestión de Planeación Evauación, Control y Seguimiento | Formular y realizar seguimiento de planes, programas y proyectos Realizar el control, evaluación y seguimiento para el cumplimiento del Plan de Desarrollo | IMPLEMENTACION DE METODOLOGIA IV DEL SISBEN EN CARTAGENA DE INDIAS |  |  | Fase demanda metodologia sisben | Fase demanda metodologia sisben | 100% |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | camilo Torres
[15 empty] | X | [8 empty] | IMPLEMENTACION DE METODOLOGIA IV DEL SISBEN EN CARTAGENA DE INDIAS |  |  | Difusión procesos SISBEN | Difusión procesos SISBEN | 100% |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | camilo Torres
[15 empty] | X | [8 empty] | IMPLEMENTACION DE METODOLOGIA IV DEL SISBEN EN CARTAGENA DE INDIAS |  |  | Dotacion completa puntos de atencion | Dotacion completa puntos de atencion | 0.01 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | camilo Torres
| INCLUYENTE | PLANEACIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO. | [6 empty] | Programa: Instrumentos de planificación social del territorio | Mapa Interactivo de Asuntos del Suelo MIDAS Actualizado | PORCENTAJE | 100% | Mantener actualizado el Mapa Interactivo de Asuntos del Suelo MIDAS |  | X | Información Geoespacial Actualizada | 1 | 1 | 100% | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO EVALUACION DE RESULTADOS | Planeación Seguimiento y Evaluación | Gestión de Planeación Evauación, Control y Seguimiento | Formular y realizar seguimiento de planes, programas y proyectos Realizar el control, evaluación y seguimiento para el cumplimiento del Plan de Desarrollo | ACTUALIZACION Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA SOCIAL Y TOMA DE DECISIONES DEL TERRITORIO EN EL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS. | 2021130010244 | Actualizar y optimizar el Sistema de Información Geográfica para la Planeación Social y toma de decisiones del Territorio | Recopilación, procesamiento y análisis de información. | Recopilación, procesamiento y análisis de información. | 1 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Bertha Perez | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 1500000000 | 1,2,1,0,00-001 - ICLD | ACTUALIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LA PLANEACIÓN SOCIAL Y TOMA DE DECISIONES DEL TERRITORIO EN CARTAGENA DE INDIAS | 2,3,0401,1003,2021130010244
[31 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Bertha Perez
[20 empty] | 100% | [6 empty] | Generación de reportes, estadísticas, mapas, bases de datos e información geográfica. | Generación de reportes, estadísticas, mapas, bases de datos e información geográfica. | 1 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Bertha Perez
[31 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Bertha Perez
[27 empty] | Pubilación y difución. | Pubilación y difución. | 1 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Bertha Perez
[31 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Bertha Perez
[27 empty] | Administración, mantenimiento y soporte técnico a los equipos, redes y datos del Sistema de Información. | Administración, mantenimiento y soporte técnico a los equipos, redes y datos del Sistema de Información. | 100% |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Bertha Perez
[31 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Bertha Perez
[10 empty] | Nomenclatura Urbana actualizada | NUMERO | 0% | Nomenclatura Urbana actualizada |  | X | Servicio de información geográfica, geodésica y cartográfica actualizado | 1 | NP | 80% | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO EVALUACION DE RESULTADOS | Planeación Seguimiento y Evaluación | Gestión de Planeación Evauación, Control y Seguimiento | Formular y realizar seguimiento de planes, programas y proyectos Realizar el control, evaluación y seguimiento para el cumplimiento del Plan de Desarrollo |  |  |  | Copia de seguridad periodica de la información generada en las distintas divisiones de la secretaría de planeación. | Copia de seguridad periodica de la información generada en las distintas divisiones de la secretaría de planeación. | 1 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Bertha Perez
| INCLUYENTE | PLANEACIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO | [6 empty] | Instrumentos de planificación social del territorio | Nueva Estratificación para el Distrito de Cartagena y sus corregimientos | PORCENTAJE | 50% del proceso de elaboración. | Finalizar las fases restantes de la elaboración de la Nueva Estratificación con apoyo del CPE y adoptarla |  | X | Documentos de lineamiento Técnico | 2 | 1 | 0% | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO EVALUACION DE RESULTADOS | Planeación Seguimiento y Evaluación | Gestión de Planeación Evauación, Control y Seguimiento | Formular y realizar seguimiento de planes, programas y proyectos Realizar el control, evaluación y seguimiento para el cumplimiento del Plan de Desarrollo | Fortalecimiento del proceso de Estratificación Socioeconómica en el Distrito de Cartagena de Indias | 2021130010179 | Actualizar la clasificación socioeconómica de los inmuebles residenciales que deben recibir servicios públicos en el Distrito de Cartagena | Tramitar y responder oportunamente las solicitudes de los usuarios en cuanto a certificación y revisión de estrato | Tramitar y responder oportunamente las solicitudes de los usuarios en cuanto a certificación y revisión de estrato | 100% |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Bertha Perez | 1.2.3.2.02-006 - OTRAS CONTRIBUCIONES - ESTRATIFICACION | 761258000 | 1.2.3.2.02-006 - OTRAS CONTRIBUCIONES - ESTRATIFICACION | FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2,3,0401,1003,2021130010179
[31 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Bertha Perez
[31 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Bertha Perez
[31 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Bertha Perez
[27 empty] | Actualizar la estratificación de los predios urbanos conforme a la metodología vigente | Actualizar la estratificación de los predios urbanos conforme a la metodología vigente | 100% |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Bertha Perez
[20 empty] | 100% | [10 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Bertha Perez | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 1265316857 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.0410.1003.2021130010179
[31 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Bertha Perez
[20 empty] | 100% | [10 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Bertha Perez
[20 empty] | 100% | [6 empty] | Apoyar técnicamente al CPE | Apoyar técnicamente al CPE | 100% |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Bertha Perez
[20 empty] | 300% | [10 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Bertha Perez | 1.3.2.1.11-173 - RF CONTRIBUCION ESTRATIFICACION | 2398142 | 1.3.2.1.11-173 - RF CONTRIBUCION ESTRATIFICACION | FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.0410.1003.2021130010179
[20 empty] | 34% | [10 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Bertha Perez
[20 empty] | 75% | [10 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Bertha Perez
[31 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Bertha Perez
| INCLUYENTE | PLANEACIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO | [6 empty] | Programa: Catastro Multipropósito | Área geográfica del territorio con catastro actualizado | PORCENTAJE | 0 | 100% Área geográfica del territorio con catastro actualizado |  | X | Servicio de actualización catastral con enfoque multipropósito | 100% | NP | 100% | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO EVALUACION DE RESULTADOS | Planeación Seguimiento y Evaluación | Gestión de Planeación Evauación, Control y Seguimiento | Formular y realizar seguimiento de planes, programas y proyectos Realizar el control, evaluación y seguimiento para el cumplimiento del Plan de Desarrollo | Asistencia Técnica y desarrollo de acciones para la implementación del Catastro Multipropósito en el Distrito de Cartagena de Indias - TG+ Cartagena de Indias | 2021130010003 | Generar capacidades financieras y administrativas para la actualización de información y la implementación del catastro multipropósito | 1 documento de lineamientos técnicos | 1 documento de lineamientos técnicos | NP |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | x | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 1 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | ASISTENCIA TÉCNICA Y DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CATASTRO MULTIPROPÓSITO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS - TG+ CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.0406.1003.2021130010003
[27 empty] | 1 modelo de gobernanza para la implementación del catastro multipropósito | 1 modelo de gobernanza para la implementación del catastro multipropósito | NP |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | x
[27 empty] | Prestar colaboración eficaz y oportuna al Gestor Catastral, suministrándole la información que disponga y que se requiera para la actualización y conservación de la información catastral | Prestar colaboración eficaz y oportuna al Gestor Catastral, suministrándole la información que disponga y que se requiera para la actualización y conservación de la información catastral | NP |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | x
[10 empty] | Definir un modelo de gobernanza institucional efectiva y eficiente para la implementación del catastro multipropósito, que incentive el fortalecimiento de capacidades en las entidades ejecutoras de la política | NUMERO |  | Definir un modelo de gobernanza institucional efectiva y eficiente para la implementación del catastro multipropósito, que incentive el fortalecimiento de capacidades en las entidades ejecutoras de la política |  | X | Documentos normativos | 1 | 1 | 100% | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO EVALUACION DE RESULTADOS | Planeación Seguimiento y Evaluación | Gestión de Planeación Evauación, Control y Seguimiento | Formular y realizar seguimiento de planes, programas y proyectos Realizar el control, evaluación y seguimiento para el cumplimiento del Plan de Desarrollo |  |  |  | Coadyuvar desde la Secretaría de Planeación Distrital en las gestiones que adelante el Distrito con los canales de información de los diferentes actores que incidan en la gestión catastral | Coadyuvar desde la Secretaría de Planeación Distrital en las gestiones que adelante el Distrito con los canales de información de los diferentes actores que incidan en la gestión catastral | NP |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | x
[27 empty] | Articular y acompañar las acciones encaminadas a la implementación del catastro multipropósito, sirviendo de enlaces entre la Secretaría de Planeación Distrital y la Secretaría de Hacienda Distrital y otras entidades de orden nacional y local. | Articular y acompañar las acciones encaminadas a la implementación del catastro multipropósito, sirviendo de enlaces entre la Secretaría de Planeación Distrital y la Secretaría de Hacienda Distrital y otras entidades de orden nacional y local. | NP |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | x
| CONTINGENTE | PLANEACIÓN E INTEGRACIÓN CONTINGENTE DEL TERRITORIO. | [6 empty] | Programa Integración y proyectos entre ciudades | No. De proyectos diseñados en conjunto con municipios cercanos y/o ciudades de la región | NUMERO | 0 | Diseñar 2 proyectos en conjunto con municipios cercanos y/o ciudades de la región |  | X | Documentos de planeación - Integración y Proyectos entre Ciudades | 2 | 1 | 50% | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO EVALUACION DE RESULTADOS | Planeación Seguimiento y Evaluación | Gestión de Planeación Evauación, Control y Seguimiento | Formular y realizar seguimiento de planes, programas y proyectos Realizar el control, evaluación y seguimiento para el cumplimiento del Plan de Desarrollo | ACTUALIZAR EL ÁREA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS BUSCANDO FORTALECER LA CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA DE INTEGRACIÓN COMO UN ESQUEMA ASOCIATIVO, QUE FAVOREZCA EL SURGIMIENTO DE PROYECTOS TERRITORIALES | 2021130010245 | Actualización del Área de Integración Metropolitana de Cartagena de Indias buscando fortalecer la consolidación del área de integración como un esquema asociativo, que favorezca el surgimiento de proyectos territoriales, que propicien la competitividad regional y la construcción de visiones compartidas del territorio | Diseño de proyectos enfocados en la integracion y competitividad entre ciudads | Diseño de proyectos enfocados en la integracion y competitividad entre ciudads | 0.01 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | x | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 300000000 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | ACTUALIZACIÓN EL ÁREA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS BUSCANDO FORTALECER LA CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA DE INTEGRACIÓN COMO UN ESQUEMA ASOCIATIVO QUE FAVOREZCA EL SURGIMIENTO DE PROYECTOS TERRITORIALES CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4599.1000.2021130010245
[10 empty] | No de proyectos medio ambiental para la competitividad impulsado | NUMERO | 0 | Impulsar 1 proyecto medio ambiental para la competitividad |  | X | Documentos de planeación - Integración y Proyectos entre Ciudades | 1 | 1 | 0 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO EVALUACION DE RESULTADOS | Planeación Seguimiento y Evaluación | Gestión de Planeación Evauación, Control y Seguimiento | Formular y realizar seguimiento de planes, programas y proyectos Realizar el control, evaluación y seguimiento para el cumplimiento del Plan de Desarrollo |  |  |  | Implementacion de 1 proyecto de carácter medioambiental para la integracion entre ciudades | Implementacion de 1 proyecto de carácter medioambiental para la integracion entre ciudades | 1 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | x
| CONTINGENTE | PLANEACIÓN E INTEGRACIÓN CONTINGENTE DEL TERRITORIO. | [6 empty] | Normas de promoción del desarrollo urbano y económico | % de suelo habilitado para desarrollo económico y urbano | PORCENTAJE | ND | Habilitar el 35% del suelo para desarrollo económico y urbano |  | X | Documentos de lineamientos técnicos (4002015) | 35% | 1 | 100% | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO EVALUACION DE RESULTADOS |  | Gestión de Planeación Evauación, Control y Seguimiento | Formular y realizar seguimiento de planes, programas y proyectos Realizar el control, evaluación y seguimiento para el cumplimiento del Plan de Desarrollo | Implementación REGLAMENTACIÓN URBANÍSTICA PARA LA HABILITACIÓN DE SUELO PARA DESARROLLO ECONÓMICO Y URBANO EN EL DISTRITO TG+ Cartagena de Indias | 2020130010320 | Habilitar el 35% del suelo para desarrollo económico y urbano producida y consolidada para aportar a la toma de decisiones. | Identificación de suelos con potencial y habilitación a través de norma e instrumentos -TG+ | Identificación de suelos con potencial y habilitación a través de norma e instrumentos -TG+ | 35% |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | x | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 450000000 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | IMPLEMENTACIÓN REGLAMENTACIÓN URBANÍSTICA PARA LA HABILITACIÓN DE SUELO PARA DESARROLLO ECONÓMICO Y URBANO EN EL DISTRITO TG+ CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4002.1400.2020130010320
[31 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | x
[38 empty] | 1,2,4,3,03-070 - SGP LIBRE INVERSION | 550000000 | 1,2,4,3,03-070 - SGP LIBRE INVERSION
| TRANSPARENTE | PARTICIPACION Y DESCENTRALIZACION | [6 empty] | Programa: Modernización del Sistema Distrital de Planeación y Descentralización | Numero de planes estratégicos de gestión para el desarrollo Formulados | NUMERO | 5 Fuente: Secretaría de Planeación Distrital-2019 | Numero de planes estratégicos de gestión para el desarrollo Formulados |  | X | Documentos de Planeación | 5 | NP | 22% | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO EVALUACION DE RESULTADOS | Planeación Seguimiento y Evaluación | Gestión de Planeación Evauación, Control y Seguimiento | Formular y realizar seguimiento de planes, programas y proyectos Realizar el control, evaluación y seguimiento para el cumplimiento del Plan de Desarrollo | Modernización del Sistema Distrital de Planeación en Cartagena de Indias | 2021130010257 | Actualizar el Sistema Distrital de Planeación y descentralización | Consolidar las estrategias de desarrollo | Consolidar las estrategias de desarrollo | 2 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Maria Bernarda Perez | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 553985000 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN EN CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4599.1003.2021130010257
[27 empty] | Construir los documentos de planeación comunitaria | Construir los documentos de planeación comunitaria | 1 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Maria Bernarda Perez
[27 empty] | Socializar y publicar los documentos de planeación comunitaria | Socializar y publicar los documentos de planeación comunitaria | 1 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Maria Bernarda Perez
[27 empty] | Gestionar la información documental asociada a los procesos de modernización | Gestionar la información documental asociada a los procesos de modernización | 1 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Maria Bernarda Perez
[27 empty] | Realizar ejercicios de participación ciudadana para la recolección de necesidades territoriales. | Realizar ejercicios de participación ciudadana para la recolección de necesidades territoriales. | 1 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Maria Bernarda Perez
[27 empty] | Sistematizar la información para la planeación comunitaria | Sistematizar la información para la planeación comunitaria | 1 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Maria Bernarda Perez
[10 empty] | Procesos de Seguimientos físicos y financieros a instrumentos de planificación realizados | NUMERO | Planes de Desarrollo: 2 anual Planes Indicativos: 1 anual Planes de Acción: 4 anual Políticas Publicas: 8 anual Planes de Desarrollo Local: 6 anuales Fuente: Secretaría de Planeación Distrital-2019 | Procesos de Seguimientos físicos y financieros a instrumentos de planificación realizados |  | X | Documentos de planeación - Procesos de seguimiento físico y financiero anual a las metas del plan de desarrollo, planes indicativos y de Acción, y planes de Desarrollo | 5 | 5 | 0 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO EVALUACION DE RESULTADOS | Planeación Seguimiento y Evaluación | Gestión de Planeación Evauación, Control y Seguimiento | Formular y realizar seguimiento de planes, programas y proyectos Realizar el control, evaluación y seguimiento para el cumplimiento del Plan de Desarrollo |  |  |  | Cubrir los eventos y jornadas para la formulación y ejecución de los instrumentos de planeación. | Cubrir los eventos y jornadas para la formulación y ejecución de los instrumentos de planeación. | 1 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Maria Bernarda Perez
[27 empty] | Gestionar publicaciones sobre los avances en la gestión del desempeño institucional. | Gestionar publicaciones sobre los avances en la gestión del desempeño institucional. | 100% |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Maria Bernarda Perez
[27 empty] | Diseñar y desarrollar contenido digital para las comunicaciones de la gestión de desempeño institucional, con relación a los procesos de la Secretaría de Planeación | Diseñar y desarrollar contenido digital para las comunicaciones de la gestión de desempeño institucional, con relación a los procesos de la Secretaría de Planeación | 1 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Maria Bernarda Perez
[27 empty] | Realizar adquisición de equipos tecnológicos para el desarrollo del proceso de comunicación. | Realizar adquisición de equipos tecnológicos para el desarrollo del proceso de comunicación. | 5 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Maria Bernarda Perez
[27 empty] | Consolidar los informes de rendición de cuentas de la Secretaría de Planeación. | Consolidar los informes de rendición de cuentas de la Secretaría de Planeación. | 2 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Maria Bernarda Perez
[27 empty] | Mantener actualizada la página web con relación a los procesos de la Secretaría de Planeación | Mantener actualizada la página web con relación a los procesos de la Secretaría de Planeación | 100% |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Maria Bernarda Perez
[27 empty] | Realizar proceso de rendición de cuentas | Realizar proceso de rendición de cuentas | 2 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Maria Bernarda Perez | 1.2.4.3.03-070 - SGP LIBRE INVERSION | 1300000000 | 1.2.4.3.03-070 - SGP LIBRE INVERSION
[27 empty] | Realizar jornadas de capacitación y socialización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con los actores involucrados de la Secretaría de Planeación | Realizar jornadas de capacitación y socialización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con los actores involucrados de la Secretaría de Planeación | 5 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Maria Eucaris
[27 empty] | Definir la política de planeación institucional. | Definir la política de planeación institucional. | 1 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Maria Eucaris
[27 empty] | Operacionalización del comité interinstitucional del MIPG | Operacionalización del comité interinstitucional del MIPG | 100% |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Maria Eucaris
[27 empty] | Realización del diagnóstico de capacidades y del entorno en la Secretaría de Planeación. | Realización del diagnóstico de capacidades y del entorno en la Secretaría de Planeación. | 1 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Maria Eucaris
[27 empty] | Articulación del modelo integrado de planeación y gestión con los planes de acción construidos | Articulación del modelo integrado de planeación y gestión con los planes de acción construidos | 100% |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Maria Eucaris
[27 empty] | Definición y estructuración de indicadores de la Secretaría de Planeación | Definición y estructuración de indicadores de la Secretaría de Planeación | 1 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Maria Eucaris
[27 empty] | Implementar los procesos de gestión de riesgos de la Secretaría de Planeación | Implementar los procesos de gestión de riesgos de la Secretaría de Planeación | 1 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Maria Eucaris
[27 empty] | Consolidar y gestionar el plan anticorrupción de la Secretaría de Planeación | Consolidar y gestionar el plan anticorrupción de la Secretaría de Planeación | 1 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Maria Eucaris
[27 empty] | Consolidar informes de implementación del modelo. | Consolidar informes de implementación del modelo. | 2 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Maria Eucaris
[10 empty] | Planes de Desarrollo Locales, de Gestión y Políticas públicas formulados | NUMERO | Formulados: | Planes de Desarrollo Locales, de Gestión y Políticas públicas formulados |  | X | Documentos de Planeaxcion | 1 | 1 | 1 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO EVALUACION DE RESULTADOS | Planeación Seguimiento y Evaluación | Gestión de Planeación Evauación, Control y Seguimiento | Formular y realizar seguimiento de planes, programas y proyectos Realizar el control, evaluación y seguimiento para el cumplimiento del Plan de Desarrollo |  |  |  | Elaborar informe de evaluación y seguimiento a políticas públicas: Formular los diferentes planes de acción e indicativos por dependencias y entidades descentralizadas de los años 2022 A 2023 respectivamente, así como los planes de desarrollo de las localidades y las políticas públicas. | Elaborar informe de evaluación y seguimiento a políticas públicas: Formular los diferentes planes de acción e indicativos por dependencias y entidades descentralizadas de los años 2022 A 2023 respectivamente, así como los planes de desarrollo de las localidades y las políticas públicas. | 6 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Maria Brernarda
[12 empty] | Planes de Desarrollo Distrital(8), |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO EVALUACION DE RESULTADOS | Planeación Seguimiento y Evaluación | Gestión de Planeación Evauación, Control y Seguimiento | Formular y realizar seguimiento de planes, programas y proyectos Realizar el control, evaluación y seguimiento para el cumplimiento del Plan de Desarrollo |  |  |  | Elaboración de informes de evaluación: Se elaborarán informes de evaluación semestral para el plan de desarrollo distrital, los planes de desarrollo locales y las políticas públicas. De igual forma se construirán informes de evaluación de los planes de acción cada 3 meses. Esta evaluación establecerá los impactos de los logros obtenidos en cada instrumento de planeación antes mencionados | Elaboración de informes de evaluación: Se elaborarán informes de evaluación semestral para el plan de desarrollo distrital, los planes de desarrollo locales y las políticas públicas. De igual forma se construirán informes de evaluación de los planes de acción cada 3 meses. Esta evaluación establecerá los impactos de los logros obtenidos en cada instrumento de planeación antes mencionados | 6 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Maria Brernarda
[12 empty] | Planes de Desarrollo Locales(12), |  |  |  |  | 3 | 3 | 0 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO EVALUACION DE RESULTADOS | Planeación Seguimiento y Evaluación | Gestión de Planeación Evauación, Control y Seguimiento | Formular y realizar seguimiento de planes, programas y proyectos Realizar el control, evaluación y seguimiento para el cumplimiento del Plan de Desarrollo |  |  |  | Consolidar las estadísticas con relación al desempeño institucional. | Consolidar las estadísticas con relación al desempeño institucional. | 1 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Maria Brernarda
[27 empty] | Adelantar las acciones para la formulación del plan de desarrollo distrital y los planes de desarrollo local. | Adelantar las acciones para la formulación del plan de desarrollo distrital y los planes de desarrollo local. | 7 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Maria Brernarda
[27 empty] | Administrar y gestionar la información documental asociada a los procesos de seguimientos y evaluación de planes y monitoreo a la inversión. | Administrar y gestionar la información documental asociada a los procesos de seguimientos y evaluación de planes y monitoreo a la inversión. | 1 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Maria Brernarda | 1.3.1.1.03-138 - DIVIDENDOS SOCIEDAD PORTUARIA |  | 1.3.1.1.03-138 - DIVIDENDOS SOCIEDAD PORTUARIA
[27 empty] | Realizar seguimiento a la ejecución del presupuesto de inversión y desarrollar acciones de mejoramiento. | Realizar seguimiento a la ejecución del presupuesto de inversión y desarrollar acciones de mejoramiento. | 4 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Maria Brernarda
[27 empty] | Consolidar los informes financieros y reportes para las diferentes entidades territoriales y nacionales | Consolidar los informes financieros y reportes para las diferentes entidades territoriales y nacionales | 4 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Maria Brernarda
[27 empty] | Realizar monitoreo a la inversión pública, teniendo en cuenta las diferentes fuentes de financiación. | Realizar monitoreo a la inversión pública, teniendo en cuenta las diferentes fuentes de financiación. | 100% |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Maria Brernarda
[27 empty] | Formular el presupuesto orientado a resultados, anualmente. | Formular el presupuesto orientado a resultados, anualmente. | 1 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Maria Brernarda
[27 empty] | Atender los requerimientos de las entidades de control de orden local y nacional en materia jurídica con relación al desempeño institucional en diferentes dimensiones. | Atender los requerimientos de las entidades de control de orden local y nacional en materia jurídica con relación al desempeño institucional en diferentes dimensiones. | 100% |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Maria Brernarda
[27 empty] | Atender las solicitudes, peticiones y acciones presentadas por la ciudadanía en materia de desempeño institucional. | Atender las solicitudes, peticiones y acciones presentadas por la ciudadanía en materia de desempeño institucional. | 100% |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Maria Brernarda
[27 empty] | Asesorar el proceso de elaboración de los planes de acción de las diferentes dependencias y su articulación con los proyectos de inversión y el presupuesto. | Asesorar el proceso de elaboración de los planes de acción de las diferentes dependencias y su articulación con los proyectos de inversión y el presupuesto. | 22 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Maria Brernarda
[27 empty] | Realizar seguimiento y evaluación trimestral al Plan de desarrollo | Realizar seguimiento y evaluación trimestral al Plan de desarrollo | 4 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Maria Brernarda
[12 empty] | Políticas Publicas Formuladas(10), |  |  |  |  | 5 | 2 | 3 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO EVALUACION DE RESULTADOS | Planeación Seguimiento y Evaluación | Gestión de Planeación Evauación, Control y Seguimiento | Formular y realizar seguimiento de planes, programas y proyectos Realizar el control, evaluación y seguimiento para el cumplimiento del Plan de Desarrollo |  |  |  | Acompañamiento técnico en la formulación, Seguimiento y evaluación de Planes de Desarrollo Locales. (Meta de Gestión). | Acompañamiento técnico en la formulación, Seguimiento y evaluación de Planes de Desarrollo Locales. (Meta de Gestión). | 3 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Maria Brernarda
[27 empty] | Acompañamiento técnico en la formulación, Seguimiento y evaluación planes de acción e Indicativos por sectores yo dependencias según parámetros DNP y la ley 15294. | Acompañamiento técnico en la formulación, Seguimiento y evaluación planes de acción e Indicativos por sectores yo dependencias según parámetros DNP y la ley 15294. | 3 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Maria Brernarda
[27 empty] | Consolidar la información de Indicadores de Gestión del desempeño institucional. | Consolidar la información de Indicadores de Gestión del desempeño institucional. | 1 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Maria Brernarda
[27 empty] | Se mantendrán actualizados los sistemas de información y comunicación del desempeño institucional y del avance en sus instrumentos de planificación | Se mantendrán actualizados los sistemas de información y comunicación del desempeño institucional y del avance en sus instrumentos de planificación | 100% |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Maria Brernarda
[27 empty] | Apoyo y acompañamiento a la formulación de las políticas públicas Distritales | Apoyo y acompañamiento a la formulación de las políticas públicas Distritales | 3 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Maria Brernarda
[27 empty] | Constitución de un sistema de Seguimiento, evaluación e implementación del Plan de Desarrollo Distrital. | Constitución de un sistema de Seguimiento, evaluación e implementación del Plan de Desarrollo Distrital. | 1 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Maria Brernarda
[10 empty] | Índice de calificación del sistema General de regalías mejorado | PORCENTAJE | Estado Critico Fuente: DNP-2019 | Índice de calificación del sistema General de regalías mejorado |  | X | Documentos de planeación - Procesos de seguimiento físico y financiero anual a las metas del plan de desarrollo, planes indicativos y de Acción, y planes de Desarrollo | 1 | 1 | 1 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO EVALUACION DE RESULTADOS | Planeación Seguimiento y Evaluación | Gestión de Planeación Evauación, Control y Seguimiento | Formular y realizar seguimiento de planes, programas y proyectos Realizar el control, evaluación y seguimiento para el cumplimiento del Plan de Desarrollo | ASISTENCIA TECNICA PARA MEJORAMIENTO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CENTRAL Y DE LOS BANCOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS LOCALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS TG + CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010001 | Fortalecer los procesos del Banco de Proyectos Central y de los 3 Bancos de Proyectos Locales del Distrito de Cartagena de Indias-. | 4. Seguimiento fisico y financiero de los proyectos que hacen parte del plan de inversiones del distrito y del sistema general de regalias | 4. Seguimiento fisico y financiero de los proyectos que hacen parte del plan de inversiones del distrito y del sistema general de regalias | 100% |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Carmen Charry | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 380000000 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | ASISTENCIA TECNICA PARA MEJORAMIENTO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CENTRAL Y DE LOS BANCOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS LOCALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS TG + CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4599.1000.2021130010001
[27 empty] | 8. Implementacion del nuevo sistema general de regalias. | 8. Implementacion del nuevo sistema general de regalias. |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Carmen Charry
[10 empty] | Bancos de programas y proyectos en las localidades asesorados | NUMERO | 3 Bancos de Programas y Proyectos creados Fuente: Secretaria de Planeación Distrital | Bancos de programas y proyectos en las localidades asesorados |  | X | Servicio de asistencia técnica - Bancos de Programas y Proyectos en las Localidades asesorados para formular proyectos con metodología MGA WEB | 3 | 3 | 3 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO EVALUACION DE RESULTADOS | Planeación Seguimiento y Evaluación | Gestión de Planeación Evauación, Control y Seguimiento | Formular y realizar seguimiento de planes, programas y proyectos Realizar el control, evaluación y seguimiento para el cumplimiento del Plan de Desarrollo |  |  |  | 2. Capacitar a los funcionarios de cada dependencia en formulacion de proyectos dependiendo del ector de inversion que manejen | 2. Capacitar a los funcionarios de cada dependencia en formulacion de proyectos dependiendo del ector de inversion que manejen | 50 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Carmen Charry
[27 empty] | 3. Asesoramiento, verificacion de requisitos y seguimiento en la formulacion para presentacion de proyectos de inversion recepcionados para inscripcion en el banco de programas y proyectos. | 3. Asesoramiento, verificacion de requisitos y seguimiento en la formulacion para presentacion de proyectos de inversion recepcionados para inscripcion en el banco de programas y proyectos. | 21% |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Carmen Charry
[27 empty] | 1. Recepcion de los proyectos que ingresen al banco y pretendan ser inscritos | 1. Recepcion de los proyectos que ingresen al banco y pretendan ser inscritos | 100% |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Carmen Charry
[27 empty] | 5. Actualizacion y reorganizacion del archivo fisico y magnetico de los proyectos radicados en el banco de proyectos y proyectos. | 5. Actualizacion y reorganizacion del archivo fisico y magnetico de los proyectos radicados en el banco de proyectos y proyectos. | 100% |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Carmen Charry
[27 empty] | 6. Actualizacion del manual de procesos y procedimientos del banco de programas y proyectos del inversion publica del distrito de cartagena de indias en el marco del proceso de modernizacion administrativa | 6. Actualizacion del manual de procesos y procedimientos del banco de programas y proyectos del inversion publica del distrito de cartagena de indias en el marco del proceso de modernizacion administrativa | 1005 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Carmen Charry | 1.2.4.3.03-070 - SGP LIBRE INVERSION | 380000000 | 1.2.4.3.03-070 - SGP LIBRE INVERSION
[27 empty] | 7. Implementacion del sistema de seguimiento a proyectos de inversion SPI | Informes de avance de proyectos
[27 empty] | 9. Gestionar el análisis y verificación de requisitos de los proyectos bajo la modalidad de alianza público privada en el marco de las competencias Secretaría de Planeación | Informes de analisis | 1 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Carmen Charry
10. Realizar los trámites presupuetales en SUIFP y verificar su correspondencia con el presupuesto vigente
11. Verificar las solicitudes de disponibilidad presupuestal, y su correspondencia con los procesos de actualización de proyectos
[10 empty] | Numero de Consejos Locales de Planeación, Consejo Territorial de Planeación, Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial dotados de capacidades y logística |  | Consejos Locales de Planeación (3), Consejo Territorial de Planeación (1), Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial (1). Fuente: Secretaría de Planeación Distrital - 2019 | Numero de Consejos Locales de Planeación, Consejo Territorial de Planeación, Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial dotados de capacidades y logística |  | X |  | 5 | 2 | 3 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO EVALUACION DE RESULTADOS | Planeación Seguimiento y Evaluación | Gestión de Planeación Evauación, Control y Seguimiento | Formular y realizar seguimiento de planes, programas y proyectos Realizar el control, evaluación y seguimiento para el cumplimiento del Plan de Desarrollo | FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION DEL DISTRITO DE CARTAGANEA DE INDIAS - TG+ CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010332 | FORTALECER el Consejo Territorial de Planeación para una mejor participación y ejercicio de sus actividades que permita el reconocimiento de su gestión, un accionar verdaderamente democrático, participativo y que sirva como articulador entre la sociedad civil y el gobierno Distrital | Formacion especializada en temas del POT y Plan de Desarrollo para consejeros | Concejeros formados y certificado | 1 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 | 15 | SECRETARIA DE PLANEACION | Carmen Charry | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 300000000 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DEL DISTRITO DE CARTAGANEA DE INDIAS - TG+ CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4502.1000.2020130010332
[27 empty] | Participacion en congreso y encuentro nacinales y regionales | asistencia y certificacion de participacion | 1 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 | 15 | SECRETARIA DE PLANEACION | Carmen Charry
[27 empty] | Realizar los consejos territoriales, locales y de ordenamiento | Concepto y Observaciones | [6 empty] | 15
[27 empty] | ealizar Plan de comunicaciones y Participacion Ciudanana para el estudio del Plan | Concepto y Observaciones | [6 empty] | 15
[27 empty] | Actualizacion de microcitio de CTP | Microcito | [6 empty] | 1065570
[27 empty] | Realizar Jornadas de Participacion Ciudadana para la Identificacion de Necesidades a partir del seguimieto al Plan de Desarrollo | Crnograma e informe de jornadas | 100% |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 | 1065570 | SECRETARIA DE PLANEACION | maria bernarda perez
| TRANSPARENTE | PARTICIPACION Y DESCENTRALIZACION | [6 empty] | Políticas Públicas intersectoriales y con visión Integral de enfoques basados en derechos humanos | No. de Políticas Públicas formuladas bajo la metodología CONPES | NUMERO | 0 | 5 políticas públicas formuladas bajo la metodología CONPES |  | X | Documentos de Planeacion | 5 | 5 | 3 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO EVALUACION DE RESULTADOS | Planeación Seguimiento y Evaluación | Gestión de Planeación Evauación, Control y Seguimiento | Formular y realizar seguimiento de planes, programas y proyectos Realizar el control, evaluación y seguimiento para el cumplimiento del Plan de Desarrollo | Asistencia técnica al diseño de Políticas Públicas intersectoriales y con visión integral de enfoques basados en Derechos Humanos en el Distrito de Cartagena de Indias | 2021130010177 | Desarrollar herramientas técnicas y metodológicas para los procesos de diseño, formulación, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas Distritales | Planificar y desarrollar mesas de asistencia técnica para la consolidación de los productos relacionados a las etapas del Ciclo de Políticas Públicas del Distrito de Cartagena de Indias. | Planificar y desarrollar mesas de asistencia técnica para la consolidación de los productos relacionados a las etapas del Ciclo de Políticas Públicas del Distrito de Cartagena de Indias. | 10 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Laura Jimenez | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 300000000 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | ASISTENCIA TÉCNICA AL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERSECTORIALES Y CON VISIÓN INTEGRAL DE ENFOQUES BASADOS EN DERECHOS HUMANOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4599.1003.2021130010177
[10 empty] | No. de Planes de Acción formulados bajo la metodología CONPES | NUMERO | 0 | 5 planes de acción de las políticas públicas formuladas bajo la metodología CONPES |  | X | Documentos de Planeacion | 5 | 5 | 3 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO EVALUACION DE RESULTADOS | Planeación Seguimiento y Evaluación | Gestión de Planeación Evauación, Control y Seguimiento | Formular y realizar seguimiento de planes, programas y proyectos Realizar el control, evaluación y seguimiento para el cumplimiento del Plan de Desarrollo |  |  |  | Emitir conceptos técnicos a los productos relacionados a cada una de las etapas del Ciclo de Políticas Públicas del Distrito de Cartagena de Indias. | Emitir conceptos técnicos a los productos relacionados a cada una de las etapas del Ciclo de Políticas Públicas del Distrito de Cartagena de Indias. | 5 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Laura Jimenez
[27 empty] | Proyección de la Guía de Política Pública correspondiente a la etapa de Agenda Pública Etapa: Inversión | Proyección de la Guía de Política Pública correspondiente a la etapa de Agenda Pública Etapa: Inversión | 1 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Laura Jimenez
[27 empty] | Proyección de la Guía de Política Pública correspondiente a la etapa de Formulación | Proyección de la Guía de Política Pública correspondiente a la etapa de Formulación | 1 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Laura Jimenez
[27 empty] | Proyección de la Guía de Política Pública correspondiente a la etapa de Implementación y Monitoreo | Proyección de la Guía de Política Pública correspondiente a la etapa de Implementación y Monitoreo | 1 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Laura Jimenez
[27 empty] | Proyección de la Guía de Política Pública correspondiente a la etapa de Evaluación | Proyección de la Guía de Política Pública correspondiente a la etapa de Evaluación | 1 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1065570 |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Laura Jimenez
Note on O8: USUARIO: 1. BIEN 2. SERVICIO
Note on AC8: USUARIO: Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD
Note on AE8: USUARIO: La dependencia determinará el valor porcentual asignado a la actividad dentro del proyecto
Note on AO8: Luz Marlene Andrade: 1. Recursos Propios - ICLD 2. SGP 3. Donaciones
Note on AT8: VER ANEXO 1
Note on AU8: VER ANEXO 1

## CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |  |  | VERSIÓN
Diciembre 29-2022 | Diseño y Elaboración del formato de captura de información para reporte de avance de plan de desarrollo vigencia 2023 |  |  | 1.0
| CARGO | NOMBRE | FECHA | FIRMA
ELABORÓ | Profesional Especializado codigo 222 grado 41 | María Bernarda Pérez Carmona | Diciembre 29-2022
REVISÓ | Secretario de Planeación Distrital | Franklin Amador Hawkins | Diciembre 29-2022
APROBÓ | Secretario de Planeación Distrital | Franklin Amador Hawkins | Diciembre 29-2022