## PLAN DE ACCIÓN 2024
|  |  | ALCALDIA DISTRITAL DE Cartagena DE INDIAS | [40 empty] | Código:PTDGI01-F001
|  |  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [40 empty] | Versión: 1.0
|  |  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [40 empty] | Fecha: 29-12-2022
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [40 empty] | Página: 1 de 1
| DEPENDENCIA: |  | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN DE DESARROLLO | [19 empty] | ARTICULACION |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN - INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES | [13 empty] | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL |  |  |  |  | PLAN GENERAL DE COMPRAS | [5 empty] | POLICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS
Objetivo de Desarrollo Sostenible | PILAR | LINEA ESTRATEGICA | INDICADOR DE BIENESTAR | LINEA BASE INDICADOR DE BIENESTAR A 2019 | DESCRIPCION META DE BIENESTAR 2020-2023 | META DE BIENESTAR 2020-2023 | UNIDAD DE MEDIDA META DE BIENESTAR | PROGRAMACION META BIENESTAR 2024 | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | LINEA BASE 2019 SEGUN PDD | DESCRIPCION DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | DENOMINACION DEL PRODUCTO |  | ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | VALOR DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2024 | ACUMULADO DE META PRODUCTO 2020- 2023 | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Proceso asociado | Objetivo Institucional | PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | OBJETIVO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSION VIABILIZADAS EN SUIFP ( HITOS ) | ENTREGABLE | PROGRAMACION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO 2024 | PONDERACION DE LAS ACTIVIDADES (HITOS) DE PROYECTO | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD O ENTREGABLE | FECHA DE TERMINACIÓN DEL ENTREGABLE | TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | BENEFICIARIOS CUBIERTOS | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | FUENTE DE FINANCIACIÓN | APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) | FUENTE PRESUPUESTAL | RUBRO PRESUPUESTAL | CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | DESCRIPCION DE PROCESO DE CONTRATACIÓN | MODALIDAD DE SELECCIÓN | FUENTE DE RECURSOS | FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN | OBSERVACION O RELACIÓN DE EVIDENCIA | RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO | CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS
[14 empty] | 1. BIEN | 2. SERVICIO
Hacer que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | RELISIENTE | Desarrollo Urbano | % de Estudios y Diseños de la Ingenieria de Detalle de los Canales de la Ciudad | 39% | Aumentar en un 9% hasta alcanzar el 48% de los Estudios y Diseños de la ingenieria de Detalle de los canales de la Ciudad. | 45% | % | 3% | Programa Sistema Hídrico y Plan maestro de drenajes pluviales en la ciudad para salvar el hábitat | Kilómetros de diseños de ingeniería de detalle de canales realizados | Km | 32.9 | Realizar diseño de ingeniería de detalle hasta 40,5 kilómetros de canales | X |  |  | 7.6 | 3 | 1.2 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN SISTEMA HÍDRICO Y PLAN MAESTRO DE DRENAJES PLUVIALES EN LA CIUDAD DE CARTAGENA PARA SALVAR EL HÁBITAT, CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010239 | Optimizar el drenaje pluvial de la ciudad de Cartagena con el fin de poder ejecutar los proyectos que permitan preparar a la ciudad contra inundaciones. | Contratar los diseños de Ingeniería de detalle para los canales y Contratar el personal de apoyo a la gestión requerido. | Documentos con diseños de obra para la reducción y mitigación del riesgo de desastres | 3 | 40% | 2024-01-02 | 31/06/2024 | 180 | 1036134 |  | Departamendo Administrativo de Valorización Distrital | Direción Subdirección Técnica Sudirección Jurídica Subdirección Administrativa y Financiera | I.C.L.D. | 1000000000 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | CONSTRUCCIÓN SISTEMA HÍDRICO Y PLAN MAESTRO DE DRENAJES PLUVIALES EN LA CIUDAD DE CARTAGENA PARA SALVAR EL HÁBITAT CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.3205.0900.2020130010239 | SI | Contratación directa Mínima cuantía Licitación Pública | Contratación directa Mínima cuantía Licitación Pública | I.C.L.D., RENDIMIENTOS FINANCIEROS VALORIZACION y CONTRIBUCION VALORIZACION | 2024-02-01 | Contratación personal de apoyo a la gestión | 1. Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse. 2. Realización incompleta o inoportuna de estudios de mercado. 3. Inadecuada formulación de pliegos de condiciones | 1. Verificación de especificaciones técnicas, jurídicas y financieras requeridas comparadas con la necesidad. 2. Realizar referenciamiento de precios donde se consignen las especificaciones técnicas requeridas, comparar las cotizaciones recibidas para la necesidad a contratar. 3. Revisión detallada e integral del requerimiento.
|  |  | % de Construcción de canales pluviales de la ciudad | 5% | % de Construcción de canales pluviales de la ciudad | 10% | % | 1% |  | Kilómetros lineales de canales pluviales construidos y/o rectificados | Km | 6 | Construir y/o rectificar hasta 12,0 kilómetros lineales de canales | X |  |  | 6.3 | 1.5 | 1.5 | [7 empty] | Construir los canales de acuerdo a las especificaciones técnicas y al diseño; Contratar personal de apoyo | Obras para la prevención y control de inundaciones | 1 | 20%
[38 empty] | RENDIMIENTOS FINANCIEROS VALORIZACION | 20951330 | 1.3.2.3.05-023 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS VALORIZACION |  | 2.3.3205.0900.2020130010239
[38 empty] | CONTRIBUCION VALORIZACION | 211785730 | 1.2.3.2.02-043 - CONTRIBUCION VALORIZACION |  | 2.3.3205.0900.2020130010239
|  |  | % de Zonas de playas con implementación de protección costera | 2% | % de Zonas de playas con implementación de protección costera | 12% | % | 2 | Programa Cartagena Ciudad de Bordes y Orillas Resiliente | Kilómetros de construcción protección costera | km | 1 | Alcanzar 8,0 kilómetros de construcción de protección costera | X |  |  | 7 | 1.4 | 5.6 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN PROTECCIÓN COSTERA DE CARTAGENA CIUDAD DE BORDES Y ORILLAS RESILIENTE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010239 | Recuperación de la zona costera a todo lo largo de la línea de costa del Distrito de Cartagena de Indias. | Estudios y diseños para recuperación y/o protección de líneas de costa | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral de mares, costas y recursos acuáticos | 2.4 | 30% | 2024-01-02 | 31/06/2024 | 180 |  |  |  |  | I.C.L.D. | 900000000 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIÓN COSTERA DE CARTAGENA CIUDAD DE BORDES Y ORILLAS RESILIENTE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.3207.0900.2020130010241 | SI | Contratación directa Mínima cuantía Licitación Pública | Contratación directa Mínima cuantía Licitación Pública | ICLD | 2024-02-01 | Contratación personal de apoyo a la gestión | 1. Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse. | 1. Verificación de especificaciones técnicas, jurídicas y financieras requeridas comparadas con la necesidad.
|  |  | % de nuevos proyectos por contribución de valorización. | 4% |  | 7% | % |  | Programa Cartagena se Conecta | Diseño de proyectos de obras de infraestructura por contribución valorización | Unidad | 4 | Diseño y estructuración de 7 obras de infraestructura por contribución de valorización. | X |  |  | 3 | 3 | 0 |  |  |  |  | DESARROLLO DEL PROGRAMA "CARTAGENA SE CONECTA", DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS POR CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN. CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010154 | Llegar a 46 km de vías regionales, alcanzar la meta de 7.00 km de vías urbanas y completar 12.000 m2 de Construcción de Zonas de Espacio Público mediante proyectos financiados por Contribución de Valorización | Contratar personal de apoyo para Estructurar los proyectos para ejecución por medio de contribución de valorización. | Estudios de preinversión para la red vial regional | 0 | 0% | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 180 | 1036134 |  |  |  | I.C.L.D. | 1 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | DISEÑO Y CINSTRUCCIÓN DE VÍAS POR CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN DENTRO DEL PROGRAMA "CARTAGENA SE CONECTA CARTAGENA DE INDIAS" | 2.3.2402,0600.2021130010154 | NO ALCANZA EL PRESUPUESTO | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica
|  |  | % de vías regionales reparadas y/o construidas por contribución de valorización | 40 |  | 50% | % | 10% |  | Kilómetros de vías regionales reparadas y/o construidas por contribución de valorización | Km | 41 | Llegar a 46,0 Km las vías regionales reparadas y/o construidas por contribución de valorización | X |  |  | 5 | 5 | 0 | [7 empty] | Realizar estudios y diseños para la construcción y/o mejoramiento de Vías rurales (Regionales) del Distrito de Cartagena de Indias. | Vía terciaria mejorada (Producto principal del proyecto)
[27 empty] | Construir, mejorar y/o rehabilitar vías terciarias del Distrito de Cartagena de Indias de acuerdo al diseño y a las especificaciones técnicas. | Vía Urbanas mejorada (Producto principal del proyecto)
|  |  | % de zonas de espacio público construidas por contribución de Valorización | 100 |  | 175% | % | 75% |  | Metros cuadrados de zonas de espacio público construidos por contribución de valorización. | m2 | 6850 | Completar 12.000 m2 de zonas de espacio público construidos por contribución de valorización | X |  |  | 5110 | 5110 | 0 | [7 empty] | Construcción y/o reparación de metros cuadrados (M2) de andenes y zonas de espacio público (parques lineales) | Andén construido | 0 | 0%
Note on O7: USUARIO: 1. BIEN 2. SERVICIO
Note on AC7: USUARIO: Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD
Note on AE7: USUARIO: La dependencia determinará el valor porcentual asignado a la actividad dentro del proyecto
Note on AO7: Luz Marlene Andrade: 1. Recursos Propios - ICLD 2. SGP 3. Donaciones
Note on AT7: VER ANEXO 1
Note on AU7: VER ANEXO 1