## Diciembre 2023
|  |  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [59 empty] | Código:PTDGI01-F001
|  |  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [59 empty] | Versión: 1.0
|  |  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [59 empty] | Fecha: 29-12-2022
|  |  | PLAN DE ACCIÓN DATT 2023 | [59 empty] | Página: 1 de 1
| DEPENDENCIA : |  | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DATT
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN DE DESARROLLO | [29 empty] | ARTICULACION |  |  |  | PLAN DE ACCION -INFORMACION DE ACTIVIDADES | [14 empty] | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL |  |  |  |  | PLAN GENERAL DE COMPRAS | [13 empty] | POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | PILAR | LINEA ESTRATEGICA | INDICADOR DE BIENESTAR | LINEA BASE INDICADOR DE BIENESTAR A 2019 | DESCRIPCION META DE BIENESTAR 2020-2023 | META DE BIENESTAR 2020-2023 | UNIDAD DE MEDIDA META DE BIENESTAR | PROGRAMACION META BIENESTAR 2023 | Reporte de Avances Metas de Bienestar a 31 marzo de 2023 | Reporte de Avances Metas de Bienestar a 30 de junio de 2023 | Reporte de Avances Metas de Bienestar a 30 de sept de 2023 | Reporte de Avances Metas de Bienestar a 31 de dic de 2023 | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | LINEA BASE 2019 SEGUN PDD | DESCRIPCION DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | DENOMINACION DEL PRODUCTO |  | ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | VALOR DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2023 | ACUMULADO DE META PRODUCTO 2020- 2022 | Reporte de Avances Metas productos del 1 enero al 31 de marzo de 2023 | Reporte de Avances Metas productos del 1 de abril al 30 de junio de 2023 | Reporte de Avances Metas productos del 1 de julio a 30 de sept de 2023 | Reporte de Avances Metas productos del 1 de oct a 22 de dic de 2023 | % de Cumplimiento meta producto al año | % de avance meta cuatrinenio | DIMENSIONES DEL MIPG | POLITICAS DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO | OBJETIVO INSTITUCIONAL | PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | OBJETIVO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSION VIABILIZADAS EN SUIFP ( HITOS ) | ENTREGABLE | PROGRAMACION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO 2023 | Reporte de Avance Actividades de proyectos de Inversión del 1 de enero al 31 de marzo de 2023 | Reporte de Avance Actividades de proyectos de Inversión del 1 de abril al 30 de junio de 2023 | Reporte de Avance Actividades de proyectos de Inversión del 1 de julio al 30 de sept de 2023 | Reporte de Avance Actividades de proyectos de Inversión del 1 de oct al 31de dic de 2023 | AVANCE PORCENTUAL ACTIVIDADES DEL PROYECTO | PONDERACION DE LAS ACTIVIDADES (HITOS) DE PROYECTO | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD O ENTREGABLE | FECHA DE TERMINACIÓN DEL ENTREGABLE | TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | BENEFICIARIOS CUBIERTOS | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | FUENTE DE FINANCIACIÓN | APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) | APROPIACIÓN FINAL (en pesos) | Reporte ejecución presuspuestal a 31 de dic de 2023 según RP | Reporte ejecución presuspuestal a 31 dic de 2022 según pagos | AVANCE PORCENTUAL EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | FUENTE PRESUPUESTAL | RUBRO PRESUPUESTAL | CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | DESCRIPCION DE PROCESO DE CONTRATACIÓN | MODALIDAD DE SELECCIÓN | FUENTE DE RECURSOS | FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN | OBSERVACION O RELACIÓN DE EVIDENCIA | RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO | CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS
[18 empty] | 1. BIEN | 2- SERVICIO
Objetivo 11. Hacer que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | CARTAGENA RESILIENTE | ESPACIO PUBLICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESILIENTE | Tasa de Mortalidad en accidentes de tránsito en niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos disminuida Tasa de morbilidad en accidentes de tránsito disminuida | 6,22 víctimas fatales por cada 100 mil habitantes Fuente Datt 2019 255 lesionados por cada 100 mil habitantes Fuente Datt 2019 | Disminuir en 0,5 punto la tasa de mortalidad en accidentes de tránsito en niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos Disminuir en 10 puntos la tasa de morbilidad en accidentes de tránsito | 5,72 víctimas fatales por cada 100 mil habitantes 245 lesionados por cada 100 mil habitantes | Números de victimas fatales Números de lesionados | Disminuir la tasa de mortalidad en accidentes de transito 5,72 víctimas fatales por cada 100 mil habitantes Mantener la tasa de morbilidad en accidentes de transito en 181 lesionados por cada 100 mil habitantes | La tasa de mortalidad en accidente de tránsito por cada 100 mil habitantes , cerró en 2,35 a 31 de marzo de 2023, mostrando un aumento del 95,83% que equivale a 13 victimas fatales más que las registradas en el mismo período de 2019. La tasa de morbilidad en accidente de tránsito por cada 100 mil habitantes, cerró en 49,08 a 31 de marzo de 2023, mostrando una disminución del 14,62%, que equivalen a 54 lesionados menos que los registrados en el mismo período del 2019 | La tasa de mortalidad en accidente de tránsito por cada 100 mil habitantes , cerró en 4,04 a 30 de junio de 2023, mostrando un aumento del 46% que equivale a 15 victimas fatales más que las registradas en el mismo período de 2019. La tasa de morbilidad en accidente de tránsito por cada 100 mil habitantes, cerró en 91,59 a 30 de junio de 2023, mostrando una disminución del 22%, que equivalen a 210 lesionados menos que los registrados en el mismo período del 2019 | La tasa de mortalidad cerró a 30 de sept de 2023 en 6,57 mostrando un aumento de 54,95% que equivale a 27 victimas fatales más que las registradas en el 2019. La tasa de morbilidad , cerró a 30 de sept de 2023 en 139,08 mostrando una disminución del 26,55 %, que equivalen a 437 lesionados menos que los registrados en el 2019. | La tasa de mortalidad cerró a 31 de dic de 2023 en 9,76 mostrando un aumento de 56,91% que equivale a 41 victimas fatales más que las registradas en el 2019. La tasa de morbilidad , cerró a 31 de diciembre de 2023 en 181,22 mostrando una disminución del 29,07%, que equivalen a 658 lesionados menos que los registrados en el 2019. | REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD VIAL | Actores viales capacitados en educación y cultura para la seguridad vial | Número | 192.438 Actores viales Fuente DATT | Capacitar 60.000 actores viales en educación y cultura para la seguridad vial |  | X | Servicio de educación informal en seguridad en Servicio de transporte (2409006)(Producto principal del proyecto) | 60000 | 10000 | 54613 | 3758 | 3621 | 2406 | 2076 | 100% | 100% | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Politica de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos Politica Servicio al ciudadano | Proceso Educacion Vial/ Subproceso Educacion Vial preventiva | Ejecutar el 80% de las capacitaciones en normas de tránsito de manera programada, para empresas, instituciones educativas, ciudadanía general e infractores, para reducción de la siniestralidad vial | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN CULTURA Y SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010246 | Reducir las tasas de la accidentalidad vial en el Distrito de Cartagena | Capacitación de actores viales en educación y cultura para la seguridad vial | # de actores viales capacitados en educación y cultura para la seguridad vial | 10000 | 3758 | 3621 | 9785 | 2076 | 100% | 40% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 306 | 10000 | 3758 | Subdirección Operativa/ Educación Vial | John Pierre Pareja | Recursos propios- ICLD | 1865844426 | 1865844426 | 1349433173 | 1333833173 | 71.49% | 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN CULTURA Y SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.2409.0600.2021130010246 | SI | Servicios profesionales, técnicos y de apoyo a la gestión en temas de educación, cultura y seguridad vial | Contratación Directa | 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE 1.3.3.4.19-95-168- RB MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE | 2023-02-01 | Capacitaciones realizadas: Cursos a contraventores 847,Capacitaciones a empresas 752 y Capcitaciones a las universidades 72 | Habitos y conductas inadecuadas por parte de los ACTORES VIALES | 1. Realizar capacitaciones en los establecimientos educativos y empresas para concientizar a los ACTORES VIALES sobre comportamiento y habitos seguros
[14 empty] | Campañas educativas en seguridad vial realizadas por diferentes medios | Número | 79 Campañas Educativas Fuente DATT | Realizar 9 campañas educativas en seguridad vial por diferentes medios para sensibilizar a 200.000 personas |  | X |  | 9 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 100% | 100% | [7 empty] | Diseño y realización de campañas educativas en seguridad vial | # de campañas educativas en seguridad vial diseñadas y realizadas | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 100% | 40% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 306 | 50000 | 5124 | Subdirección Operativa/ Educación Vial | John Pierre Pareja | [9 empty] | SI | Adquisición de artículos y elementos para el desarrollo de las campañas educativas en seguriodad vial | Mínima cuantía |  | 2023-03-01 | Campañas : *Muevete legal, *Parqueate en el respeto, *Turísmo seguro , *Primero el peaton
[38 empty] | # de personas sensibilizadas en educación, cultura y seguridad vial | 50000 | 5124 | 12328 | 9785 | 34913 | 100% | 20% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 334 | 50000 | 5124 | Subdirección Operativa/ Educación Vial | John Pierre Pareja |  | 0 | 632000000 | 429368000 | 429368000 | 67.94% | 1.3.3.4.19-95-168- RB MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE |  |  | SI | Servicios de publicidad, prensa y comunicaciones para la difusión de las campañas educativas en seguridad vial | Mínima cuantía |  | 2023-03-01 | Motociclistas 1239, muevete legal 1292, parqueate en el respeto 923, turismo seguro 1493, primero el peaton 1300, consumo responsable de alcohol 420, ciclista 800, actividad ludica 372, solo bus 150,Cursos a contraventores 847,Capacitaciones a empresas 752 y Capcitaciones a las universidades 72
[35 empty] | AVANCE DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN CULTURA Y SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | [8 empty] | 100% | [8 empty] | AVANCE PORCENTUAL DEL PROYECTO | 1865844426 | 2497844426 | 1778801173 | 1763201173 | 70.59%
[14 empty] | Señales verticales instaladas | Número | 6685 Señales verticales Fuente DATT | Instalar 1.000 señales verticales | X |  | Vías con dispositivos de control y señalización | 1000 | 630 | 370 | 86 | 90 | 0 | 130 | 48.57% | 67.6% |  |  | Proceso Gestion Tecnica/ Subproceso Señalización y Semaforización | Elaborar estudios técnicos para cumplir con el 40% de las necesidades de señalización y semaforización del cuatrienio en el Distrito de Cartagena, para mejorar la movilidad y seguridad vial. | AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010247 | Ampliar y mantener la señalización vial en el Distrito de Cartagena | Instalación, demarcación y mantenimiento de la señalización vial | # de señales verticales instaladas | 630 | 86 | 90 | 0 | 130 | 48.57% | 10% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 334 | 943502 |  | Subdirección Operativa/ señalización vial | Alexander Baracaldo | Recursos propios- ICLD | 2335000000 | 2953720000 | 1636365126 | 1468317500 | 49.71% | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.2409.0600.2021130010247 | SI | Servicios profesionales, técnicos y de apoyo a la gestión en obras , mantenimiento, monitoreo de la señalización vial y del sistema semafórico del Distrito de Cartagena | Contratación Directa | 1.2.1.0.00-001 - ICLD 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE 1.3.3.4.19-95-168- RB MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE | 2023-02-01 | El 2 de noviembre del presente año inicio el contrtato SA-MC-DATT-002-2023, a la fecha no tenemos avance en este indicador | No contar con los recursos para disponer de señalizacion y semaforizacion | 1. Contar con un inventario de señalizacion y semaforizacion actualizado 2. Contar con los contratos para señalizacion y semaforizacion 3. Coordinar Frente de seguridad para atacar el vandalismo de la señalizacion
[14 empty] | Metros lineales en marcas longitudinales demarcados | Metros líneales | 555.217 Metros lineales Fuente DATT | Demarcar 150.000 metros lineales en marcas longitudinales | X |  |  | 150000 | 90565 | 59435 | 5278 | 9620 | 0 | 5728 | 22.77% | 53.37% | [8 empty] | Metros lineales en marcas longitudinales demarcados | 90565 | 5278 | 9620 | 0 | 5278 | 22.28% | 10% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 334 | 943502 |  | Subdirección Operativa/ señalización vial | Alexander Baracaldo | [9 empty] | SI | Servicios de suministro, instalación, aplicación, demarcación y mantenimiento de la señalización horizontal y vertical en el Distrito de cartagena. | Licitación Pública |  | 2023-03-01 | El 2 de noviembre del presente año inicio el contrtato SA-MC-DATT-002-2023, a la fecha no tenemos avance en este indicador
[14 empty] | Pasos peatonales demarcados o mantenidos | Número | ND | Demarcar o mantener 400 pasos peatonales. | X |  |  | 400 | 240 | 160 | 42 | 18 | 0 | 79 | 57.92% | 74.75% | [8 empty] | # de Pasos peatonales demarcados o mantenidos | 240 | 42 | 18 | 0 | 79 | 57.92% | 10% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 334 | 943502 |  | Subdirección Operativa/ señalización vial | Alexander Baracaldo | [14 empty] | El 2 de noviembre del presente año inicio el contrtato SA-MC-DATT-002-2023, para el último trimestre se demarcaron 79 pasos peatonales
[14 empty] | Zonas escolares demarcadas o mantenidas | Número | ND | Demarcar o mantener 80 zonas escolares | X |  |  | 80 | 42 | 38 | 15 | 2 | 0 | 20 | 88.1% | 93.75% | [8 empty] | # de zonas escolares demarcadas o mantenidas | 42 | 15 | 2 | 0 | 20 | 88.1% | 10% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 334 | 943502 |  | Subdirección Operativa/ señalización vial | Alexander Baracaldo | [9 empty] | SI | Interventoria técnica, administrativa y financiera al servicio de suministro, instalación, aplicación, demarcación y mantenimiento de la señalización horizontal y vertical en el Distrito de cartagena. | Concurso de mérito |  | 2023-03-01 | El 2 de noviembre del presente año inicio el contrtato SA-MC-DATT-002-2023, para el último trimestre se emracaron 20 zonas escolares
[14 empty] | Líneas reductores de velocidad instalados tipo bandas sonoras o resaltos o estoperoles | Número | ND | Instalar 1.000 líneas de reductores de velocidad tipo bandas sonoras o resaltos o estoperoles. | X |  |  | 1000 | 961 | 39 | 22 | 19 | 0 | 37 | 8.117% | 11.7% | [8 empty] | # de líneas de reductores de velocidad instaladas | 961 | 22 | 19 | 0 | 37 | 8.117% | 10% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 334 | 943502 |  | Subdirección Operativa/ señalización vial | Alexander Baracaldo | Recursos propios- ICLD | 1496946384 | 1496946384 | 1298392970 | 434663910 | 29.04% | 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE |  |  | SI | Servicios para la operación y mantenimiento del sistema semafórico del Distrito de Cartagena | Licitación Pública |  | 2023-03-01 | El 2 de noviembre del presente año inicio el contrtato SA-MC-DATT-002-2023, para el último trimestre se instalaron 24 líneas reductoras de velocidad
[37 empty] | Operación y mantenimiento del sistema semafórico | # de intersecciones semafóricas instaladas | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100% | 20% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 334 | 943502 |  | Subdirección Operativa/ señalización vial | Alexander Baracaldo | [14 empty] | Esta actividad ya fue ejecutada y cumplida en un 100%. Con el contrtato LP-DATT-001-2022, en el mes de mayo de 2023 se terminaron de implementar 2 nuevas intersecciones :1) Sobre la diagonal 32, entrada y salida Parque Heredia y sobre la carrera 30 con calle 45, en el Barrio la María
[38 empty] | # de intersecciones semafóricas mantenidas | 88 | 22 | 44 | 10 | 90 | 100% | 20% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 306 | 943502 |  | Subdirección Operativa/ señalización vial | Alexander Baracaldo |  | 0 | 68000000 | 16953334 | 16953334 | 24.93% | 1.3.3.4.19-95-168- RB MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE | [7 empty] | Se fealizaron maniobras de mantenimiento a las intersecciones semafóricas , teniendo en cuenta que existen intersecciones que se han reparados varias veces por daños causados por vandalismo y hurto de cables.
[38 empty] | # Central semafórica en operación | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 10% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 334 | 943502 | 0 | Subdirección Operativa/ señalización vial | Alexander Baracaldo | [14 empty] | En la actualidad la central semafórica se encuentra funcionando y en servico
[35 empty] | AVANCE DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | [8 empty] | 65.62% | [8 empty] | AVANCE PORCENTUAL DEL PROYECTO | 3831946384 | 4518666384 | 2951711430 | 1919934744 | 42.49%
[14 empty] | Plan local de seguridad vial formulado | Número | 0 | Formular el Plan local de seguridad vial para la ciudad |  | X | Documentos normativos | 1 | 0 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% |  |  | Proceso Gestion Tecnica/ Subproceso Gestión de estudios técnicos viales | Elaborar estudios técnicos para cumplir con el 40% de las necesidades de señalización y semaforización del cuatrienio en el Distrito de Cartagena, para mejorar la movilidad y seguridad vial. | FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010251 | Fortalecer la cultura y educación vial en el Distrito de Cartagena | Implementación Plan Local de Seguridad Vial | % del plan local de seguridad vial implementado | 20 | 3.34 | 9.99 | 3.34 | 3.34 | 100% | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 306 | 1065570 |  | Subdirección Operativa | Karen Velasquez | Recursos propios- ICLD | 108581000 | 108581000 | 97420000 | 97420000 | 89.72% | 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE | FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.2409.0600.2021130010251 | SI | Servicios para la implementación del plan local de seguridad vial | Contratación Directa | 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE 1.3.3.4.19-95-168- RB MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE | 2023-03-01 | • En el Programa de Socialización e información a la comunidad a través de la implementación del sistema de información virtual de seguridad vial se socializaron 77 y 52 programas educativos y pedagógicos en temas de seguridad vial. • Se fortaleció el Comité Distrital de Seguridad Vial como instancia de coordinación y decisión en materia de seguridad vial, siendo programado y ejecutado el Noveno Comité Local de Seguridad Vial el 05 de noviembre del 2023. • Frente a la adopción del enfoque de la Visión Cero, y estableciendo medidas de seguridad vial para la reducción de los índices de siniestralidad, y con medidas de control y gestión de la velocidad a corte del 20 de diciembre de 2023 podemos mostrar una reducción del 4% de lesionados y 5% en fallecidos frente al mismo periodo respecto al 2022. • En el desarrollo de las campañas pedagógicas dirigidas a actores viales, se logró fortalecer en temáticas sobre normatividad, en conocimiento de manejo defensivo y en buenas practicas en el arte de la conducción a 31315 conductores. • Dentro de las actividades de formación y educación vial para los conductores y empleados del sector publico y privado dentro de su sistema de gestión SST y los Planes Estratégicos de Seguridad Vial se logro contribuir en la formación de seguridad vial de mas de 2990 colaboradores en mas de 200 empresas. • Se logro implementar y/o mantener 31 zonas escolares Seguras • Se logro implementar y/o mantener mas de 90 pasos peatonales seguros | No contar con el personal idoneo y capacitado para apoyar en la gestión de implementación del Plan Local de Seguridad Vial | Contratar el personal idoneo y capacitado para apoyar en la gestión de implementación del Plan Local de Seguridad Vial
[54 empty] | 0 | 24000000 | 21490000 | 21490000 | 89.54% | 1.3.3.4.19-95-168- RB MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE |  |  | SI | Servicios profesionales, técnicos y de apoyo a la gestión en la implementación y desarrollo del del Plan local de seguridad vial de la ciudad | Contratación Directa |  | 2023-02-01
[14 empty] | AVANCE PROGRAMA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD | [13 empty] | 60.78% | 75.15% | [5 empty] | AVANCE DEL PROYECTO FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | [8 empty] | 100% | [8 empty] | AVANCE PORCENTUAL DEL PROYECTO | 108581000 | 132581000 | 118910000 | 118910000 | 89.69%
[13 empty] | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO TRANSPORTE | Funcionarios capacitados en competencias laborales | Número | 100 funcionarios Fuente DATT | Capacitar a 201 funcionarios en competencias laborales |  | X | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 201 | 180 | 201 | 0 | 137 | 0 | 0 | 76.11% | 100% | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Politica de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos Politica Servicio al ciudadano | Proceso Gestion de cobranzas/ Subproceso cobro coactivo | Elaborar y ejecutar las estrategias y acciones de cobro administrativo coactivo para obtener el pago de los impuestos a favor del Distrito de Cartagena, mediante la aplicación de la normatividad vigente y resolver las solicitudes de prescripción o afines a las deudas por concepto de impuesto predial | IMPLEMENTACIÓN DE REINGENIERIA INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010248 | Aumentar la capacidad administrativa , financiera y operativa del DATT para atender los nuevos retos que imponen la movilidad de la ciudad. | Formación y capacitación de personal | # de funcionarios formados y capacitados | 180 | 0 | 137 | 0 | 0 | 76.11% | 10% | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 184 | 180 | 0 | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Rosyani Rodriguez Acosta | Recursos propios- ICLD | 2354996397 | 2354996397 | 1897832502.01 | 1095273812.58 | 0.46509 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | IMPLEMENTACIÓN DE REINGENIERIA INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4599.1000.2021130010248 | SI | Servicios de capacitaciones a funcionarios del DATT | Concurso de mérito | 1.2.1.0.00-001 - ICLD 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE 1.3.2.3.11-079 - RF DATT 1.3.3.4.19-95-168- RB MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE | 2023-03-01 | En este perído no hubo reporte en esta actividad | En proceso de implementacion | En proceso de implementacion
[14 empty] | % de renovación del parque automotor | Porcentaje | 96% (110 vehículos) con 5 o más años de vida útil Fuente DATT | Renovar el 70 % (80 vehículos) del parque automotor | X |  |  | 70 | 14 | 56 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37% | 100% | [7 empty] | Renovación y mantenimiento del parque automotor | # de motocicletas mantenidas y en servicio | 25 | 0 | 0 | 0 | 42 | 100% | 5% | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 245 | 943502 | 0 | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Rosyani Rodriguez Acosta | [9 empty] | SI | Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para las motocicletas y vehículos del parque automotor del DATT | Selección abreviada de menor cuantía |  | 2023-03-01 | Mediante el contrato MC-DAAL-040-2023 se le hizo mantenimiento preventivo y correctivo a 42 motocicletas de la entidad DATT .Actividad cumplida en un 100%
[38 empty] | # de vehículos mantenidos y en servicio | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60% | 5% | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 245 | 943502 | 0 | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Rosyani Rodriguez Acosta | [9 empty] | SI |  |  |  | 2023-03-01 | Mediante el contrato SA-MC-DAAL-UAC-050-2023 se realizó mantenimiento correctivo y preventivo a 3 de vehículos de la entidad DATT, Actividad cumplida en un 60%
[38 empty] | # de motocicletas y/o vehículos adquiridos | 15 | 0 | 0 | 0 | 41 | 100% | 10% | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 245 | 943502 | 0 | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Rosyani Rodriguez Acosta | [9 empty] | SI | Adquisición de motocicletas y vehículos para renovar el parque automotor del DATT | Selección abreviada de menor cuantía |  | 2023-03-01 | Mediante el contrato SASI-DATT-001-2023- LOTE No.1 se adquirieron 41 vehículos (motocicletas) para la entidad DATT. Actividad cumplida en un 100%
[14 empty] | % Cartera morosa recuperada | Porcentaje | $ 551.036.646.077,oo (100%) Fuente DATT | Recuperar $ 44.082.931.686,oo (8%) de la cartera morosa |  | X |  | 8 | 2.73 | 5.27 | 0.27 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 22.71% | 73.62% | [7 empty] | Recuperación de la cartera morosa | % de cartera morosa recuperada | 2.73 | 0.27 | 0.1 | 0.12 | 0.13% | 18% | 20% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 334 | 150000 |  | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Rosyani Rodriguez Acosta |  | 319000000 | 319000000 | 279779885 | 132052240 | 41.4% | 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE |  |  | SI | Servicios profesionales, técnicos y de apoyo a la gestión en temas de cobro coactivo, organización del archivo y atención al asuario | Contratación Directa |  | 2023-02-01 | Se registra la siguiente información de recacudo de la cartera morosa :Septiembre $ 298.050.759 (0,05%) , Octubre $ 252.668.743 ( 0,04%) Noviembre $ 253.875.608 (0,04%).Se continua con la estrategia de cobro coactivo consistente en embargos masivos, radicación de embargos por concepto de multas y derechos de tránsito, realización de acuerdos de pagos con deudores, generación masiva de embargos por acuerdos de pago incumplidos y notificación de mandamientos de pagos.
[63 empty] | Servicios de mensajería especializada | Selección abreviada de menor cuantía |  | 2023-03-01
[63 empty] | Servicios especializados para la gestión persuasiva de la cartera morosa | Mínima cuantía |  | 2023-03-01
[14 empty] | % promedio de cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad | Porcentaje | 77% (19 requisitos del SGC) Fuente DATT | 100% (19 requisitos del SGC) promedio de cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad |  | X |  | 100 | 40 | 60 | 10 | 5 | 12 | 13 | 100% | 100% | [7 empty] | Implementación del sistema de gestión de calidad | % de sistema de gestión de calidad implementado | 40 | 10 | 5 | 12 | 13% | 67.83% | 20% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 306 | 150000 |  | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Rosyani Rodriguez Acosta |  | 0 | 541601860.03 | 541601860 | 541601860 | 100% | 1.3.3.4.19-95-168- RB MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE |  |  | SI | Adquisición y/o arriendo de equipos, maquinarias, muebles de oficinas, equipos informáticos con destino al DATT | Selección abreviada de menor cuantía |  | 2023-04-01 | 1. Revision y ajuste de los procedimientos y formatos del macroproceso de Gestion de Transito y Transporte Anexo 1. 2. Matriz anticorrupcion Anexo 2. 3. Matriz de riesgos de los procesos Anexo 3. 4. Matriz indicadores de Enero a Noviembre 2023 Anexo 4. 5. Auditoria interna ISO 9001 correspondiente al segundo semestre 2023 Anexo 5. 6. Auditoria Externa Resolucion 20203040011355 de 2020 Anexo 6. Se logró avanzar en un 40% la implemetación del SGC para un cumpliemiento del 100% de la actividad
[38 empty] | Archivo general del DATT organizado | 1 | 0.49 | 0.13 | 0.25 | 0.07 | 94% | 15% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 306 | 150000 |  | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Rosyani Rodriguez Acosta | [9 empty] | SI | Servicios de arriendo especializado de un espacio para almacenar y depositar parte del acervo documental del DATT | Contratación Directa |  | 2023-02-01 | Archivo general del DATT 0.94 organizado / 94% Avance de cumplimiento en gestión documental de acuerdo con la Ley 594 del 2000 y 1712 del 2014 e implementación del PGD (Programa de gestión documental) el cual consiste en la implementación de procesos que nos indican las actividades a desarrollar dentro del archivo, y demás áreas de la entidad tales como: planeación, producción, consulta y disposición final.
[38 empty] | Sede DATT manga mantenida, reparada y adecuada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5% | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 214 | 150000 | 0 | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Rosyani Rodriguez Acosta |  | 9057878 | 9057878 | 0 | 0 | 0 | 1.3.2.3.11-079 - RF DATT |  |  | SI | Mantenimiento, reparaciones y adecuaciones de las instalaciones del DATT sede Manga | Mínima cuantía |  | 2023-04-01 | No hubo avance en esta actividad
[38 empty] | # de camaras lasser mantenidas y en servicio | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% | 5% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 275 | 1065570 | 0 | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Rosyani Rodriguez Acosta | [9 empty] | SI | Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de camaras laser y equipos de alcohosensores | Contratación Directa |  | 2023-02-01 | Actividad ejecutada y cumplida en un 100%
[38 empty] | # de alcohosensores mantenidos y en servicio | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 100% | 5% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 275 | 1065570 | 0 | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Rosyani Rodriguez Acosta | [13 empty] | 2023-02-01 | Actividad ejecutada y cumplida en un 100%
[35 empty] | AVANCE DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE REINGENIERIA INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE CARTAGENA DE INDIAS | [8 empty] | 71.59% | [8 empty] | AVANCE PORCENTUAL DEL PROYECTO | 2683054275 | 3224656135.03 | 2719214247.01 | 1768927912.58 | 54.86%
[14 empty] | Plataforma tecnológica virtual para la información y gestión de trámites diseñada e implementada | Número | 0 | Diseñar e implementar una plataforma tecnológica virtual para la información y gestión de trámites |  | X | Servicios de información implementados | 1 | 0 | 0.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | Gestion Operativa, Control de Tránsito y Transporte/ Subproceso Gestion de Tramites | Velar por el cumplimiento del 100% de las normas de Tránsito y Transporte en el Distrito de Cartagena de Indias, por medio de las actividades de operativos, regulación, control, policía judicial e inspecciones de manera permanente para disminuir la siniestralidad vial y mejorar la movilidad | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA VIRTUAL PARA LA INFORMACIÓN Y LA GESTIÓN DE TRÁMITES EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010252 | Implementar una plataforma tecnológica virtual para la información y realización de trámites en el Departamento Adminsitrativo de Transito | Actualización y mantenimiento de la plataforma tecnológica virtual | # Plataforma tecnológica virtual actualizada y mantenida | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 306 | 150000 |  | Subdirección Adminsitrativa y Financiera /trámites y servicios | Katty Jurado Visbal | Recursos propios- ICLD | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 1.3.2.3.11-079 - RF DATT | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA VIRTUAL PARA LA INFORMACIÓN Y LA GESTIÓN DE TRÁMITES EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4599.1000.2021130010252 | NO | Servicios especializados para la actualización y mantenimiento de la plataforma tecnológica virtual para la información y la gestión de trámites y servicios | Selección abreviada de menor cuantía | 1.3.2.3.11-079 - RF DATT | 2023-05-01 | Se trabaja en la actualización y mantenimiento de la plataforma existente, que permita que los usuarios puedan tener acceso para la gestión de algunos trámites y servicios en línea como : 1-Pagos de multas y derechos de tránsito en línea 2- Realización de acuerdos de pagos virtual 3- Descargue de desembargo por multas 4-Registro de solicitud de permiso de pico y placa 5-Consulta de estado de cuenta por multas y derechos de tránsito 6-Consulta de comparendos 7- Consulta de estado de tráfico 8-Certificado de tradición 9-Permiso especial de descongestión | Demoras en los tramites de transito | 1. Contar con una ventanilla de revision de documentacion 2. Disponer de recursos físicos, tecnologia y comunicación a la vanguardia
[35 empty] | AVANCE DEL PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA VIRTUAL PARA LA INFORMACIÓN Y LA GESTIÓN DE TRÁMITES EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | [8 empty] | 100% | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[14 empty] | Estudios e implementación del sistema de fiscalización electrónica en la ciudad elaborados | Número | 0 | Elaborar los estudios e implementar el sistema de fiscalización electrónica en 10 puntos de la ciudad. |  | X | Documentos de lineamientos técnicos | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 44% | 72% |  |  | Gestion Operativa, Control de Tránsito y Transporte | Velar por el cumplimiento del 100% de las normas de Tránsito y Transporte en el Distrito de Cartagena de Indias, por medio de las actividades de operativos, regulación, control, policía judicial e inspecciones de manera permanente para disminuir la siniestralidad vial y mejorar la movilidad | ESTUDIOS PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN ELECTRÓNICA PARA LA REGULACIÓN Y EL CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010253 | Aumentar la regulación y el control del tránsito en el Distrito de Cartagena de Indias | Implementación del Sistema de fiscalización electrónica | # de puntos para la implementación de fiscalización electrónica aprobados y autorizados por la ANSV | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 83.33% | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 306 | 1065570 | 0 | Subdirección Operativa/ Planeación vial | Boris Burgos Burgos | Recursos propios- ICLD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | ESTUDIOS PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN ELECTRÓNICA PARA LA REGULACIÓN Y EL CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.2409.0600.2021130010253 | NO | Servicios profesionales, técnicos y de apoyo a la gestión en la implementación y funcionamiento del sistema de fiscalización electrónica para la ciudad | Contratación Directa | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 2023-02-01 | Se aprobó 1 punto nuevo para la implementación del sistema de fiscalización electrónica .En total se han radicado 10 solicitudes de las cuales se han aprobado 9 y 1 se encuentra en estado de revisión por parte de la ANSV. El avance de esta actividad en el 2023 es de 5 puntos aprobados para un cumplimiento del 83,33% | Demoras por parte de ANSV en la aprobación de los puntos para implementación de sistema de fiscalización electrónica | Hacer un seguimiento permanente a estos procesos para acelerar la aprobación de los puntos por parte de ANSV
[63 empty] | Adquisición de cámaras y equipos de foto detección | Licitación Pública |  | 2023-04-01
[63 empty] | Servicios de instalación de cámaras y equipos de foto detección | Licitación Pública |  | 2023-04-01
[14 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO TRANSPORTE | [13 empty] | 55.96% | 89.12% | [5 empty] | AVANCE DEL PROYECTO ESTUDIOS PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN ELECTRÓNICA PARA LA REGULACIÓN Y EL CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | [8 empty] | 83.33% | [8 empty] | AVANCE PORCENTUAL DEL PROYECTO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0%
[13 empty] | MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Campañas pedagógicas realizadas por diferentes medios para el uso de Transporte Público Masivo, Colectivo e Individual | Número | ND | Realizar 9 campañas pedagógicas por diferentes medios para el uso de Transporte Público Masivo, Colectivo e Individual para sensibilizar a 200.000 usuarios |  | X | Documentos normativos | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Politica de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos Politica Servicio al ciudadano | Gestion Operativa, Control de Tránsito y Transporte/ Subproceso Gestión de Contravención por Normas Transporte Público | Velar por el cumplimiento del 100% de las normas de Tránsito y Transporte en el Distrito de Cartagena de Indias, por medio de las actividades de operativos, regulación, control, policía judicial e inspecciones de manera permanente para disminuir la siniestralidad vial y mejorar la movilidad | APOYO PARA LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO COLECTIVO E INDIVIDUAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010250 | Mejorar la prestación del servicio de transporte público en todas sus formas en el Distrito de Cartagena. | Diseño y realización de campañas de sensibilización para el uso de transporte público | # de campañas de sensibilización para el uso de transporte público diseñadas y realizadas | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 10% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 306 | 1065570 | 0 | Subdirección Operativa/Transporte Público | Digna Vargas Arroyo | Recursos propios- ICLD | 1600000000 | 1600000000 | 1600000000 | 1056948272 |  | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | APOYO PARA LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO COLECTIVO E INDIVIDUAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.2409.0600.2021130010250 | SI | Diseñar y realizar campañas pedagogicas de sensibilización para el uso del transporte público en todas sus formas | Contratación Directa | 1.2.1.0.00-001 - ICLD 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE 1.3.3.4.19-95-168- RB MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE | 2023-02-01 | En la actualidad se sigue coordinando con el grupo de educación vial para seguir con las campañas pedagógicas, para que los ciudadanos cartageneros utilicen el transporte público autorizado en las diferentes modalidades MASIVO- COLECTIVO E INDIVIDUAL.
[14 empty] | Estudio técnico elaborado para actualización y normalización de los recorridos del TPC | Número | 16 Recorridos del TPC Fuente DATT | Elaborar un estudio técnico para actualización y normalización de los 16 recorridos del TPC |  | X |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 33% | 33% | [7 empty] | Actualización y normalización de los recorridos del transporte público colectivo | Estudios técnicos para la actualización y normalización de los recorridos del TPC elaborados | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 33% | 20% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 275 | 1065570 | 0 | Subdirección Operativa/Transporte Público | Digna Vargas Arroyo | [9 empty] | SI | Servicios de consultoría y estudios técnicos para actualización y normalización de los recorridos del TPC | Licitación Pública |  | 2023-04-01 | Se estructuró la necesidad de contratación de un consultor especializado para la actualización del estudio para la restructuración de la operación del sistema de transporte colectivo, incluyendo los componentes técnico y legal en el Distrito turístico y cultural de Cartagena de Indias. Contrato Interadministrativo No-057 de 2023 -duración del contrato seis (6) meses, objeto del contrato: prestación de servicios de consultoría para el análisis del sistema del transporte público colectivo (TPC) de la ciudad de Cartagena D.T y C., con la finalidad de proponer alternativas para la reestructuración de la operación de dicho sistema. – Avance del 33%
[38 empty] | # de recorridos del transporte público colectivo actualizados y normalizados | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 30% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 275 | 1065570 | 0 | Subdirección Operativa/Transporte Público | Digna Vargas Arroyo | [9 empty] | NO |  |  |  | 2023-04-01 | Los estudios para la actualización y normalización de los recorridos del TPC se enecuentran en elaboración
[14 empty] | Terminales satélites de transporte ilegal erradicadas | Número | 3 Terminales Satélites Fuente DATT | Erradicar 3 terminales satélites de transporte ilegal |  | X |  | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | [7 empty] | Erradicación de las terminales satélites de transporte ilegal | # de terminales satélites de transporte ilegal erradicadas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 10% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 334 | 943502 |  | Subdirección Operativa/Transporte Público | Jorge Gonzalez Barco |  | 537044300 | 537044300 | 536542000 | 96000000 |  | 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE |  |  | SI | Servicio integral de gruas y patios en los operativos que realiza el DATT | Selección abreviada de menor cuantía |  | 2023-02-01 | Se realizaron los operativos respectivos en las terminales de transporte ilegal ubicadas en Edificio Aqualina en el Barrio Torices y en el Centro- torre del Reloj cumpliendo asi la meta asignada, con el fin de erradicar el parqueo de vehiculos prestando servicio diferente al asignado en su documentación. Activbidad cumplida en un 100%
[14 empty] | Estudios realizados para implementación de taxímetro para servicio de Transporte Público Individual | Número | 0 | Realizar los estudios para implementación de taxímetro para servicio de Transporte Público Individual |  | X |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | Implementación de taximetro en el servicio de transporte público individual | Estudios técnicos para el taxímetro en el servicio de Transporte Público Individual elaborados eimplemetados | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 50% | 30% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 275 | 943502 | 0 | Subdirección Operativa/Transporte Público | Digna Vargas Arroyo | [9 empty] | SI | Servicios de consultoría y estudios técnicos para la implementación de taxímetro en el servicio de Transporte Público Individual | Licitación Pública |  | 2023-04-01 | En la actualidad la estructuración del sistema de taxímetros está siendo realizada por el equipo técnico del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena de Indias, planteando un cronograma base de 4 meses. El 6 de julio de 2023 se inició la socialización del proceso con empresas que tienen afiliados taxistas y conocen de la realidad de los conductores, sus tiempos de viaje, ingresos, dificultades, entre otros factores determinantes.Avance del 50%
[54 empty] | 0 | 804255096.97 | 672825222 | 275602681 |  | 1.3.3.4.19-95-168- RB MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE |  |  |  | Servicios profesionales , técnicos de apoyo a la gestión para actividades de transporte público | Contratación Directa |  | 2023-02-01
[35 empty] | AVANCE DEL PROYECTO APOYO PARA LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO COLECTIVO E INDIVIDUAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | [8 empty] | 56.6% | [8 empty] | AVANCE PORCENTUAL DEL PROYECTO | 2137044300 | 2941299396.97 | 2809367222 | 1428550953 | 48.57%
[14 empty] | Tramos viales peatonalizados en el centro histórico | Número | ND | Peatonalizar 3 tramos viales en el centro histórico |  | X | Infraestructura de transporte para la seguridad vial mejorada | 3 | 0 | 23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | Gestion Operativa, Control de Tránsito y Transporte | Velar por el cumplimiento del 100% de las normas de Tránsito y Transporte en el Distrito de Cartagena de Indias, por medio de las actividades de operativos, regulación, control, policía judicial e inspecciones de manera permanente para disminuir la siniestralidad vial y mejorar la movilidad | IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010249 | Mejorar el sistema de movilidad en el Distrito de Cartagena | Diseño, demarcación e implementación de Bicicarril | kilómetros de bicicarril diseñados, demarcados e implementados | 8.4 | 3,2 km | 0 | 0 | 5,2 km | 100% | 40% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 275 | 943502 |  | Subdirección Operativa/ Planeación vial | Boris Burgos Burgos | Recursos propios- ICLD | 244891039 | 244891039 | 244800000 | 244800000 |  | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.2409.0600.2021130010249 | SI | Servicios profesionales, técnicos y de apoyo a la gestión que desarrolla la subdirección operativa del DATT en materia de movilidad | Contratación Directa | 1.2.1.0.00-001 - ICLD 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE 1.3.2.3.11-079 - RF DATT 1.3.3.4.19-95-168- RB MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE | 2023-02-01 | Durante este periodo se realizó el avance del 62% esta actividad se cumplió en un 100%
[14 empty] | Kilómetros de bicicarril diseñados, demarcados e implementados | Kilómetros | 17 km entre Ciclorrutas y bicicarril Fuentes GEPM | Diseñar, demarcar e implementar 10 kilómetros de bicicarril |  | X |  | 10 | 8.4 | 1.6 | 0 | 3.2 | 0 | 5.2 | 100% | 100% | [33 empty] | Servicios para el diseño, demarcación e implementación de bicicarril | Contratación Directa |  | 2023-02-01
[14 empty] | Sistema de información para gestión de tránsito en tiempo real diseñado e implementado. | Número | 0 | Diseñar e implementar un sistema de información para gestión de tránsito en tiempo real |  | X |  | 1 | 0 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [7 empty] | Intervención y mejoramiento de intersecciones viales | # de intersecciones viales intervenidas y mejoradas en su operación | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% | 40% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 334 | 943502 | 0 | Subdirección Operativa/ Planeación vial | Boris Burgos Burgos |  | 47694300 | 47694300 | 33413333 | 33413333 |  | 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE |  |  | SI | Servicios para intervenir y mejorar en su operación las intersecciones viales | Contratación Directa |  | 2023-02-01 | Esta actividad se ejecutó y se cumplio en un 100% en Mayo de 2023
[14 empty] | Intersecciones viales intervenidas y mejoradas en su operación | Número | 17 Intersecciones Viales Fuente DATT | Intervenir y mejorar en su operación 5 intersecciones viales |  | X |  | 5 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% | [25 empty] | 19834705 | 15281707 | 14281707 |  | 1.3.3.4.19-95-168- RB MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE |  |  |  | Servicios para el diseño y formulación del Plan Maestro de Movilidad para el Distrito de Cartagena | Convenio Interadministrativo |  | 2023-02-01
[14 empty] | Estudios de estructuración técnica, legal y financiera del sistema de estacionamientos públicos en vía y fuera de vía realizados | Número | 0 | Realizar los estudios de estructuración técnica, legal y financiera del sistema de estacionamientos públicos en vía y fuera de vía |  | X |  | 1 | 0 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [7 empty] | Estructuración del sistema de estacionamiento público en vía y fuera de vía | Concepto técnico a los estudios de estructuración técnica, legal y financiera del sistema de estacionamientos públicos en vía y fuera de vía ralizado | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 20% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 275 | 943502 |  | Subdirección Operativa/ Planeación vial | Boris Burgos Burgos |  | 6364960 | 6364960 | 6364960 | 6364960 |  | 1.3.2.3.11-079 - RF DATT |  |  | SI | Servicios para conceptos técnicos y actualización a los estudios de estructuración técnica, legal y financiera del sistema de estacionamientos públicos en vía y fuera de vía | Concurso de mérito |  | 2023-04-01 | Esta meta se cumplio en un 100% en diciembre de 2022
[35 empty] | AVANCE DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | [8 empty] | 100% | [8 empty] | AVANCE PORCENTUAL DEL PROYECTO | 298950299 | 318785004 | 299860000 | 298860000 | 93.75%
[14 empty] | Porcentaje del censo de Vehículos de Tracción Animal sustituidos | Porcentaje | 274 Vehículos de Tracción Animal Fuente Umata 2019 | Sustituir EL 100% del censo de Vehículos de Tracción Animal (274 VTA) |  | X | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 274 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 76% | 75.55% |  |  | Gestion Operativa, Control de Tránsito y Transporte | Velar por el cumplimiento del 100% de las normas de Tránsito y Transporte en el Distrito de Cartagena de Indias, por medio de las actividades de operativos, regulación, control, policía judicial e inspecciones de manera permanente para disminuir la siniestralidad vial y mejorar la movilidad | SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL DEDICADOS AL TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA EXISTENTES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010329 | Organizar la movilidad induciendo a las buenas práticas en el transporte de carga liviana en el Distrito de Cartagena. | Sustitución de vehículos de tracción animal VTA | # de vehículos de tracción animal VTA sustituidos | 324 | 0 | 0 | 0 | 207 | 63.89% | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 334 | 324 | 0 | Subdirección jurídica | Mirian Solorzano Escobar | Recursos propios- ICLD | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL DEDICADOS AL TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA EXISTENTES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.2409.0600.2020130010329 | SI | Sustituir vehículos de tracción animal por unidades de negocios productivas | Convenio Interadministrativo | 1.2.1.0.00-001 - ICLD 1.3.3.4.19-95-168- RB MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE 1.3.3.5.01-95-022 RB PARTICIPACION IMPUESTO DE VEHICULO AUTOMOTOR 1.3.3.5.01-93-022 RB PARTICIPACION IMPUESTO DE VEHICULO AUTOMOTOR 1.3.3.5.01-93-079 RB RF PARTICIPACION IMPUESTO DE VEHICULO AUTOMOTOR | 2023-02-01 | Según las modificaciones contractuales realizadas durante el período, a la fecha se cumplió con la entrega de 146 vehículos de tracción animal, cifra que representa más de 69% de la meta establecida en el convenio interadministrativo 063 de 2022, celebrado entre el Distrito de Cartagena y la Universidad de Cartagena. El contratista del contrato interadministrativo 063 de 2022 informa de los primeros 146 priorizados se ha hecho sustitución a 130 beneficiarios, faltando 16 de estos y 64 de la adición realizada para el total de 210 priorizados. De acuerdo con meta programada en la vigencia 2023 del producto entregable, el avance real de la actividad fue del 40%. ( 130/324X100)
[54 empty] | 0 | 82964134 | 82964134 | 0 |  | 1.3.3.4.19-95-168- RB MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE
[54 empty] | 0 | 1222388257.43 | 1222388257 | 1222388257 |  | 1.3.3.5.01-95-022 RB PARTICIPACION IMPUESTO DE VEHICULO AUTOMOTOR
[54 empty] | 0 | 399921773.57 | 399921774 | 323163742.57 |  | 1.3.3.5.01-93-022 RB PARTICIPACION IMPUESTO DE VEHICULO AUTOMOTOR
[54 empty] | 0 | 12005835 | 12005835 | 0 |  | 1.3.3.5.01-93-079 RB RF PARTICIPACION IMPUESTO DE VEHICULO AUTOMOTOR
[54 empty] | 0 | 986512506 | 0 | 0 |  | 1.2.3.2.25-168 MULTAS DE TRANSITO Y TRANSPORTE
Elaborado por: Carlos Fuentes Alvarez- Asesor Externo SAF-DATT/ a 31 de dic de 2023 | [13 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | [13 empty] | 79.86% | 80.44% | [5 empty] | AVANCE DEL PROYECTO SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL DEDICADOS AL TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA EXISTENTES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | [8 empty] | 63.89% | [8 empty] | AVANCE PORCENTUAL DEL PROYECTO | 1 | 2703792507 | 1717280000 | 1545551999.57 | 57.16%
[25 empty] | AVANCE PROMEDIO METAS DICIEMBRE 2023 |  |  | 85.32% | 93.48% | [12 empty] | AVANCE PLAN DE ACCION DICIEMBRE 2023 |  | 81.75% | [8 empty] | AVANCE PORCENTUAL DATT DICIEMBRE 2023 | 10925420688 | 16337624856 | 12395144072.01 | 8843936782.15 | 54.13%
Note on S7: USUARIO: 1. BIEN 2. SERVICIO
Note on AM7: USUARIO: Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD
Note on AT7: USUARIO: La dependencia determinará el valor porcentual asignado a la actividad dentro del proyecto
Note on BH7: Luz Marlene Andrade: 1. Recursos Propios - ICLD 2. SGP 3. Donaciones
Note on BL28: Compumax: La meta total de los 4 años son 80 vehiculos distribuidos entre carro moto y grua
Note on BM7: VER ANEXO 1
Note on BN7: VER ANEXO 1