## JUNIO 2023
|  |  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [54 empty] | Código:PTDGI01-F001
|  |  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [54 empty] | Versión: 1.0
|  |  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [54 empty] | Fecha: 29-12-2022
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [54 empty] | Página: 1 de 1
DEPENDENCIA :
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN DE DESARROLLO | [26 empty] | ARTICULACION |  |  |  | PLAN DE ACCION -INFORMACION DE ACTIVIDADES | [12 empty] | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL |  |  |  |  | PLAN GENERAL DE COMPRAS | [13 empty] | POLICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS
Objetivo de Desarrollo Sostenible | PILAR | LINEA ESTRATEGICA | INDICADOR DE BIENESTAR | LINEA BASE INDICADOR DE BIENESTAR A 2019 | DESCRIPCION META DE BIENESTAR 2020-2023 | META DE BIENESTAR 2020-2023 | UNIDAD DE MEDIDA META DE BIENESTAR | PROGRAMACION META BIENESTAR 2023 | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | LINEA BASE 2019 SEGUN PDD | DESCRIPCION DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | DENOMINACION DEL PRODUCTO |  | ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | VALOR DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2023 | ACUMULADO DE META PRODUCTO 2020- 2022 | Reporte Meta Producto Ejecutada Enero 1 a Marzo 31 de 2023 | Reporte Meta Producto Ejecutada Abril 1 a Junio 31 de 2023 | Reporte Meta Producto Ejecutada Julio 1 a Septiembre 30 de 2023 | Reporte Meta Producto Ejecutada Julio 1 a Diciembre 31 de 2023 | AVANCE ACUMULADO DICIEMBRE 2023 | AVANCES DELTRIMESTRE | AVANCES DEL CUATRENIO | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Proceso asociado | Objetivo Institucional | PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | OBJETIVO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSION VIABILIZADAS EN SUIFP ( HITOS ) | ENTREGABLE | PROGRAMACION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO 2023 | PONDERACION DE LAS ACTIVIDADES (HITOS) DE PROYECTO | ACTIVIDADES DE PROYECTO EJECUTADA A MARZO 2023 | ACTIVIDADES DE PROYECTO EJECUTADA A JUNIO 2023 | REPORTE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS A MARZO 30 DEL 2023 (NO REPORTADAS) | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD O ENTREGABLE | FECHA DE TERMINACIÓN DEL ENTREGABLE | TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | BENEFICIARIOS CUBIERTOS | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | FUENTE DE FINANCIACIÓN | APROPIACION DEFINITIVA | FUENTE PRESUPUESTAL | RUBRO PRESUPUESTAL | CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL | RUBRO | COMPROMISOS | GIROS | EJECUCION PRESUPUESTAL | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | DESCRIPCION DE PROCESO DE CONTRATACIÓN | MODALIDAD DE SELECCIÓN | FUENTE DE RECURSOS | FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN | OBSERVACION O RELACIÓN DE EVIDENCIA | RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO | CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS | Observación - Relación de Evidencias
[14 empty] | 1. BIEN | 2- SERVICIO
| Resiliente | Desarrollo Urbano | % Estudios y diseños de la Ingeniería de detalle de los canales de la ciudad | 39% | % de diseño de ingeniería de detalle de los canales del Plan Maestro de Drenajes Pluviales | 45% | % | 6% | Programa Sistema Hídrico y Plan maestro de drenajes pluviales en la ciudad para salvar el hábitat | Kilómetros de diseños de ingeniería de detalle de canales realizados | km | 32.9 | Realizar diseño de ingeniería de detalle hasta 40,5 kilómetros de canales | X |  |  | 7.6 | 7.24 | 0.36 | 0.28 | 0 | 0.06 | 0.5 | 0.84 | 11.6% | 15.79% |  | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Resultados Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público Gobierno Digital Seguridad Digital Defensa Jurídica Digital Mejora Normativa | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Resultados Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público Gobierno Digital Seguridad Digital Defensa Jurídica Digital Mejora Normativa |  | CONSTRUCCIÓN SISTEMA HÍDRICO Y PLAN MAESTRO DE DRENAJES PLUVIALES EN LA CIUDAD DE CARTAGENA PARA SALVAR EL HÁBITAT, CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010239 | Optimizar el drenaje pluvial de la ciudad de Cartagena con el fin de poder ejecutar los proyectos que permitan preparar a la ciudad contra inundaciones. | Contratar los diseños de Ingeniería de detalle para los canales y Contratar el personal de apoyo a la gestión requerido. | Documentos con diseños de obra para la reducción y mitigación del riesgo de desastres | 760% | 64% | 28% | 0% | 3.684% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 364 | 1036134 |  | Departamendo Administrativo de Valorización Distrital | Direción Subdirección Técnica Sudirección Jurídica Subdirección Administrativa y Financiera | I.C.L.D. | 1300949967 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | CONSTRUCCIÓN SISTEMA HÍDRICO Y PLAN MAESTRO DE DRENAJES PLUVIALES EN LA CIUDAD DE CARTAGENA PARA SALVAR EL HÁBITAT CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.3205.0900.2020130010239 | 2020130010239 CONSTRUCCION SISTEMA HIDRICO Y PLAN MAESTRO DE DRENAJES PLUVIALES EN LA CIUDAD DE CARTAGENA PARA SALVAR EL HABITAT CARTAGENA DE INDIAS | 345624068 | 266617588 | 77.14% | SI | Contratación directa Mínima cuantía Licitación Pública | Contratación directa Mínima cuantía Licitación Pública | I.C.L.D., RENDIMIENTOS FINANCIEROS VALORIZACION y CONTRIBUCION VALORIZACION | 2023-03-01 | Contratación personal de apoyo a la gestión | 1. Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse. 2. Realización incompleta o inoportuna de estudios de mercado. 3. Inadecuada formulación de pliegos de condiciones | 1. Verificación de especificaciones técnicas, jurídicas y financieras requeridas comparadas con la necesidad. 2. Realizar referenciamiento de precios donde se consignen las especificaciones técnicas requeridas, comparar las cotizaciones recibidas para la necesidad a contratar. 3. Revisión detallada e integral del requerimiento. | a)Construcción 100 metros lineales (0,23km)de box culvert en la playa 4 y los Fosos para las estaciones de bombeo, ubicados sobre la avenida primera de bocgrande, llegando hasta el momento a un total construido de 1,200 metros lineales de box culvert (1,2 km). Se anexa registro fotografico de construcción de box culvert). b)Se realizó la contratacion para Elaboración de estudios de diagnóstico, factibilidad y diseños de la alternativa de soluciión pluvial del barrio Chino. 400 metros lineales de diseño (0,40 km). c)Se realizó la contratacion para Elaboración de estudios de diagnóstico y factibilidad de soluciión pluvial del barrio Chino. 100 metros lineales de diseño (0,10 km).
|  |  | % de Construcción de canales pluviales de la ciudad | 5% | % de Construcción de canales pluviales de la ciudad | 10% | % | 5% |  | Kilómetros lineales de canales pluviales construidos y/o rectificados | km | 6 | Construir y/o rectificar hasta 12,0 kilómetros lineales de canales | X |  |  | 6.3 | 6.074 | 0.226 | 0.58 | 0.294 | 0.226 | 0.172 | 1.272 | 20.94% | 23.78% | [7 empty] | Construir los canales de acuerdo a las especificaciones técnicas y al diseño; Contratar personal de apoyo | Obras para la prevención y control de inundaciones | 6.3 | 1.1 | 0.58 | 0.294 | 13.87% | [7 empty] | RENDIMIENTOS FINANCIEROS VALORIZACION | 7983160 | 1.3.2.3.05-023--R F VALORIZACION
[48 empty] | CONTRIBUCION VALORIZACION | 1017688269.23 | 1.2.3.2.02-043- CONTRIBUCION VALORIZACION
[10 empty] | AVANCE PROGRAMA Programa Sistema Hídrico y Plan maestro de drenajes pluviales en la ciudad para salvar el hábitat | [14 empty] | 16.27% | 19.78% | [5 empty] | AVANCES DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA HÍDRICO Y PLAN MAESTRO DE DRENAJES PLUVIALES EN LA CIUDAD DE CARTAGENA PARA SALVAR EL HÁBITAT, CARTAGENA DE INDIAS | [7 empty] | 8.779% | [7 empty] | TOTAL | 2326621396.23 | AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL |  |  |  | 345624068 | 266617588 | 11.46%
|  |  | % de Zonas de playas con implementación de protección costera | 2% | % de Zonas de playas con implementación de protección costera | 12% | % | 10% | Programa Cartagena Ciudad de Bordes y Orillas Resiliente | Kilómetros de construcción protección costera | km | 1 | Alcanzar 8,0 kilómetros de construcción de protección costera | X |  |  | 7 | 2.617 | 4.383 | 0.96 | 0 | 0.15 | 0.1575 | 1.2675 | 48.43% | 80.72% |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN PROTECCIÓN COSTERA DE CARTAGENA CIUDAD DE BORDES Y ORILLAS RESILIENTE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010239 | Recuperación de la zona costera a todo lo largo de la línea de costa del Distrito de Cartagena de Indias. | Estudios y diseños para recuperación y/o protección de líneas de costa | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral de mares, costas y recursos acuáticos | 7 | 5.343 | 0.96 | 0 | 13.71% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 364 | 1036134 |  |  |  | I.C.L.D. | 837662500 | 1.2.1.0.00.001 - ICLD | CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIÓN COSTERA DE CARTAGENA CIUDAD DE BORDES Y ORILLAS RESILIENTE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.32.07.0900.2020130010241 | 2020130010241 CONSTRUCCION PROTECCION COSTERA DE CARTAGENA CIUDAD DE BORDES Y ORILLAS RESILIENTE CARTAGENA DE INDIAS | 787662500 | 787662500 | 0 | SI | Contratación directa | Contratación directa | I.C.L.D. | 2023-02-01 |  | 1. Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse. | 1. Verificación de especificaciones técnicas, jurídicas y financieras requeridas comparadas con la necesidad. | Se lleva la construcción de un 75% del espolón N°1.
Construcción y ejecución de los proyectos resultantes de los estudios y diseños.Incluye interventoría y/o supervisión.
[48 empty] | RB CERTIFICADO PAZ Y SALVO VALORIZACION | 789500000 | 1,3,3,4,21-93-003 RB CERTIFICADO PAZ Y SALVO VALORIZACION |  |  |  | 312337500 | 312337500
[10 empty] | AVANCE PROGRAMA Programa Cartagena Ciudad de Bordes y Orillas Resiliente | [14 empty] | 48.43% | 80.72% |  |  |  |  | AVANCES DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PROTECCIÓN COSTERA DE CARTAGENA CIUDAD DE BORDES Y ORILLAS RESILIENTE CARTAGENA DE INDIAS | [8 empty] | 13.71% | [8 empty] | 1627162500 | AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL |  |  |  | 1100000000 | 1100000000 | 67.6%
|  |  | % de nuevos proyectos por contribución de valorización. | 4 |  | 7 | % | 75% | Programa Cartagena se Conecta | Diseño de proyectos de obras de infraestructura por contribución valorización | unidad | 4 | Diseño y estructuración de 7 obras de infraestructura por contribución de valorización. | X |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% |  |  |  |  | DESARROLLO DEL PROGRAMA "CARTAGENA SE CONECTA", DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS POR CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN. CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010154 | Llegar a 46 km de vías regionales, alcanzar la meta de 7.00 km de vías urbanas y completar 12.000 m2 de Construcción de Zonas de Espacio Público mediante proyectos financiados por Contribución de Valorización. | Contratar personal de apoyo para Estructurar los proyectos para ejecución por medio de contribución de valorización. | Estudios de preinversión para la red vial regional | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 364 | 1036134 |  |  |  | I.C.L.D. | 0 | 1.2.1.0.00.001 - ICLD | DISEÑO Y CINSTRUCCIÓN DE VÍAS POR CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN DENTRO DEL PROGRAMA "CARTAGENA SE CONECTA CARTAGENA DE INDIAS" | 2.3.2402.0600.2021130010154 |  | 0 | 0 | 0% | SIN PRESUPUESTO | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica
|  |  | % de vías regionales reparadas y/o construidas por contribución de valorización | 40% |  | 50% | % | 10% |  | Kilómetros de vías regionales reparadas y/o construidas por contribución de valorización | km | 41 | Llegar a 46,0 Km las vías regionales reparadas y/o construidas por contribución de valorización | X |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | [7 empty] | Realizar estudios y diseños para la construcción y/o mejoramiento de Vías rurales (Regionales) del Distrito de Cartagena de Indias. | Vía terciaria mejorada (Producto principal del proyecto)
[34 empty] | Construir, mejorar y/o rehabilitar vías terciarias del Distrito de Cartagena de Indias de acuerdo al diseño y a las especificaciones técnicas. | Vía terciaria mejorada (Producto principal del proyecto) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
[34 empty] | Realizar la Supervisión y/o interventoría de la construcción de las vías rurales (Regionales) del Distrito de Cartagena de indias | Vía terciaria mejorada (Producto principal del proyecto)
|  |  | % de vías ubanas reparadas y/o construidas por contribución de valorización | 4.8% |  | 7% | % | 2.2% |  | Kilómetros de Vías urbanas reparadas y/o construidas por contribución de valorización | km | 4.8 | Llegar a 7,0 km de vías urbanas reparadas y/o construidas por contribución de valorización | X |  |  | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | [7 empty] | Realizar estudios y diseños para la construcción y/o mejoramiento de la Vía urbana} | Vía urbana mejorada | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0%
[34 empty] | Construir, mejorar y/o rehabilitar la vía urbana del Distrito de Cartagena de Indias de acuerdo al diseño y a las especificaciones técnicas. | Vía urbana mejorada
[34 empty] | Supervisión y/o interventoría de la vía urbana | Vía urbana mejorada
|  |  | % de zonas de espacio público construidas por contribución de Valorización | 100% |  | 175% | % | 75% |  | Metros cuadrados de zonas de espacio público construidos por contribución de valorización. | m2 | 6890 | Completar 12.000 m2 de zonas de espacio público construidos por contribución de valorización | X |  |  | 5110 | 5110 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | [7 empty] | Construcción y/o reparación de metros cuadrados (M2) de andenes y zonas de espacio público (parques lineales) | Andén construido | 5110 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | AVANCE PROGRAMA Cartagena se Conecta | [6 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA CARTAGENA SE CONECTA | [14 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | AVANCES DEL PROYECTO CARTAGENA CONECTA | [7 empty] | 0% | [8 empty] | 0 | AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL |  |  |  | 0 | 0 | 0%
[13 empty] | AVANCE PLAN DE DESARROLLO A DICIEMBRE 2023 | [11 empty] | 21.57% | 33.5% |  |  |  |  | AVANCES PLAN DE ACCION A DICIEMBRE 30 DEL 2023 | [8 empty] | 9.143% | [8 empty] | 3953783896.23 | AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL AJUNIO 2023 |  |  |  | 1445624068 | 1366617588 | 34.56%
Note on O7: USUARIO: 1. BIEN 2. SERVICIO
Note on AJ7: USUARIO: Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD
Note on AL7: USUARIO: La dependencia determinará el valor porcentual asignado a la actividad dentro del proyecto
Note on AY7: Luz Marlene Andrade: 1. Recursos Propios - ICLD 2. SGP 3. Donaciones
Note on BH7: VER ANEXO 1
Note on BI7: VER ANEXO 1