## INSTRUCTIVO
ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
INSTRUCTIVO DE PLANES INTITUCIONALES
Las entidades del estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, deberán integrar los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción de que trata el Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. Esto a partir del decreto 612 de 2018 por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.
El archivo contiene tres hojas, detalladas asi: INSTRUCTIVO, PLANES INSTITUCIONALES y CONTROL DE CAMBIOS
HOJA 1: INSTRUCTIVO
Esta hoja identifica el contenido del archivo y su funcionalidad
HOJA DOS: PLANES INSTITUCIONALES
Esta hoja contiene el formato de la programacion de cada plan institucional referente al decreto 612 del 2018, en donde se debe detallar el nombre del Plan, la dependencia responsable, el objetivo del plan institucional y la vigencia en la parte superior de la plantilla. A continuacion las columnas a diligenciar son: ARTICULACION CON MIPG: Idenficar como se relaciona el plan institucional en cuestion con los lienamientos, directrices o politicas del MIPG. ACTIVIDADES: Desribir cada una de las actividades definidas para dar cumplimiento con el Plan Institucional. FECHA DE INICIO: Fecha de inicio programada para la actividad. FECHA FINAL: Fecha final programada para la entrega de la actividad. ENTREGABLES: Se debe determinar que producto sera entregado al grupo de valor objetivo para la actividad descrita en cuestion. RESPONSABLES: Especificar nombre de persona o area responsable de entregar el producto. NOMBRE DEL INDICADOR: Definir nombre del indicador de producto. FORMULA DEL INDICADOR: Definiar la formula para calcular el avance del indicador de acuerdo con la naturaleza de este. META: Definir la meta que cuantifique el objetivo a alcalnzar TIPO DE REPORTE: Especificar el tipo de reporte que se va realizar de acuerdo a la descripcion de cada tipo de reporte isertado en la casilla. MEDICION TRIMESTRAL: Especificar a que trimestre corresponde el reporte realizado (l, ll, lll, lV). NIVEL DE AVANCE: Definir el porcentaje de avance alcanzado al corte del reporte. DESCRIPCION DEL RECURSO REQUERIDO: Describir los recursos necesarios para dar cumplimiento con la meta definida. OBSERVACIONES: Identificar las novedades o aspectos a tener en cuenta que se presenten durante el periodo de reporte concerniente al cumplimiento de la metao desarrollo de la actividad.
HOJA TRES: CONTROL DE CAMBIOS

## PLANES INSTITUCIONALES
| ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [12 empty] | Código:PTDDE02-F001
| MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRRECIONAMIENTO ESTRATEGICO | [12 empty] | Versión: 1.0
| PROCESO / SUBPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO / GESTIÓN DE POLITICAS PUBLICAS E INSTITUCIONALES | [12 empty] | Fecha: 29-12-2022
| FORMATO PROGRAMACIÓN PLANES INSTITUCIONALES | [12 empty] | Página: 1 de 1
NOMBRE DEL PLAN INSTITUCIONAL: | PLAN INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION PESPI
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Oficina Asesora de Informatica
OBJETIVO DEL PLAN INSTITUCIONAL: | Garantizar la protección de los activos de información de la Alcaldía, cumpliendo con las normas vigentes, gestionando los riesgos y asegurando la continuidad de los servicios, para fortalecer la confianza de la ciudadanía.
VIGENCIA: | 2025
ARTICULACIÓN CON MIPG | ACTIVIDADES | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLES | RESPONSABLES | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | MEDICIÓN TRIMESTRAL |  |  |  | NIVEL DE AVANCE (%) | DESCRIPCION DEL RECURSO REQUERIDO | OBSERVACIONES
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Política de seguridad digital - Política de gobierno digital Habilitador seguridad y privacidad de la información | Diseñar e implementar el sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información (SGSI) - Fase Diagnostico y Planeación - Revisión y actualización de la documentación | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Documentación revisada y actualizada del sistema de gestion de seguridad y privacidad de la información. | Oficina Asesora de Informática/proceso seguridad y privacidad de la información - Todas las dependencias del distrito | Porcentaje de implementación del SGSI | (Elementos implementados del SGSI / Total de elementos planificados) x 100
Registro de implementación del SGSI
Política de seguridad digital - Política de gobierno digital Habilitador seguridad y privacidad de la información | Diseñar e implementar el programa integral de protección de datos personales | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Politicas de tratamiento de datos personales | Oficina Asesora de Informática/proceso seguridad y privacidad de la información - Todas las dependencias del distrito | Porcentaje de cumplimiento del programa de protección de datos personales. | (Acciones cumplidas / Total de acciones planificadas) x 100
Registros de consentimientos informados
Acuerdos de confidencialidad
Informe de cumplimiento de la normativa vigente
Reporte de capacitaciones
Política de seguridad digital - Política de gobierno digital Habilitador seguridad y privacidad de la información | Diseñar e Implementar el Sistema de Continuidad del Negocio | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Plan de Continuidad del Negocio (BCP). | Oficina Asesora de Informática/proceso seguridad y privacidad de la información - Todas las dependencias del distrito | Porcentaje de implementación del sistema de continuidad del negocio. | (Elementos implementados del sistema / Total de elementos planificados) x 100 | 1
Plan de Recuperación de Desastres (DRP)
Reportes de simulacros y pruebas.
Política de seguridad digital - Política de gobierno digital Habilitador seguridad y privacidad de la información | Gestionar los Riesgos de Seguridad de la Información | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la infomración | Oficina Asesora de Informática/proceso seguridad y privacidad de la información - Todas las dependencias del distrito
Política de seguridad digital - Política de gobierno digital Habilitador seguridad y privacidad de la información | Diseñar e Implementar Programa de Sensibilización y Capacitación en Seguridad y Privacidad de la Información | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Materiales de capacitación y sensibilización | Oficina Asesora de Informática/proceso seguridad y privacidad de la información - Todas las dependencias del distrito | Porcentaje de funcionarios y contratistas capacitados. | (Funcionarios y contratistas capacitados / Total de funcionarios y contratistas) x 100 | 1
Reporte de capacitaciones realizadas
Política de seguridad digital - Política de gobierno digital Habilitador seguridad y privacidad de la información | Gestionar Incidentes de Seguridad de la Información | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Protocolo de gestión de incidentes. | Oficina Asesora de Informática/proceso seguridad y privacidad de la información - Todas las dependencias del distrito | Porcentaje de incidentes gestionados. | (Incidentes gestionados / Total de incidentes reportados) x 100 | 1
Registro de incidentes
Informe de lecciones aprendidas.
Política de seguridad digital - Política de gobierno digital Habilitador seguridad y privacidad de la información | Realizar auditorias internas del SGSI | 2025-03-01 | 2025-12-21 | Informe de auditoria con hallazgos y recomendaciones | Oficina Asesora de Informática/proceso seguridad y privacidad de la información - Talento Humano/Escuela de gobierno/Oficina de comunicaciónes y prensa | Porcentaje de auditorías internas realizadas. | (Auditorías realizadas / Total de auditorías programadas) x 100 | 10
| PROMEDIO DE AVANCE | [11 empty] | #DIV/0!

## CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |  |  | VERSIÓN
2022-01-31 | ELEBORACION DEL DOCUMENTO |  |  | 1
2023-01-18 | CAMBIOS EN LAS ACTIVIDADES DEL PLAN |  |  | 2
2024-01-18 | CAMBIOS EN LAS ACTIVIDADES DEL PLAN |  |  | 3
2025-01-08 | CAMBIOS EN LAS ACTIVIDADES DEL PLAN |  |  | 4
| CARGO | NOMBRE | FECHA | FIRMA
ELABORÓ
REVISÓ
APROBÓ

## Hoja1 (hidden)
Acumulativo
Constante