## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2024
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL (Hoja 1)
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | Ingrese en esta casilla el ODS con el que se articula el programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Ingrese en esta casilla el objetivo estratégico definido en la plataforma estratégica, relacionado con su proceso y con la línea estratégica en la cual el Acuerdo 139 del 2024 le asignó su responsabilidad.
LINEA ESTRATÉGICA | Ingrese en esta casilla la línea estratégica correspondiente al programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
IMPULSOR DE AVANCE | Ingrese en esta casilla el impulsor de avance que facilita el logro del objetivo del programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
META DE RESULTADO | Ingrese en esta casilla la meta de resultado esperada del programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
PROGRAMA | Ingrese en esta casilla el nombre de los programas de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos' (revise e incorpore los programas del Capítulo de los Pueblos y Comunidades Étnicas donde tienen compromisos, así como sus metas compartidas con otras dependencias).
CÓDIGO DE PROGRAMA | Ingrese en esta casilla el código del programa establecido en el Plan Operativo Anual de Inversiones.
INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | Ingrese en este casilla el indicador definido para cumplir la meta de producto en el Plan de Desarrollo según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Ingrese en esta casilla la expresion fisica con la que se mostrará el resultado de la meta propuesta. (Ejemplo: número, porcentaje, kilometro).
LINEA BASE SEGUN PDD | Ingrese en esta casilla el valor que se encuentra en el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos', como el punto de partida para definir el alcance de la meta producto.
DESCRIPCION DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | Ingrese en esta casilla lo que persigue el indicador en el cuatrenio, se encuentra plasmado en el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'
PONDERACION DE LA META PRODUCTO | Ingrese en esta casilla el valor porcentual asignado a la meta producto
DENOMINACION DEL PRODUCTO | Ingrese en esta casilla la naturaleza del producto a entregar, señalando con una X si es bien o servicio
ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | Ingrese en esta casilla el indicador de producto según el catálogo de producto de la MGA
VALOR DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | Ingrese en esta casilla el numero de la meta a alcanzar al finalizar el cuatrienio. Esto se encuentra inmerso en la descripcion de la meta producto identificada en el Plan de Desarrollo Distrital.
PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2024 | Ingrese en esta casilla, la cantidad de la meta propuesta para la actual vigencia, relacionada con el Plan Indicativo.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA MIPG (Hoja 2)
El objetivo principal del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es dinamizar la gestión de las organizaciones públicas para generar bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de la ciudadanía en el marco de la integralidad y la legalidad y la promoción de acciones que contribuyan a la lucha contra la corrupcion. Por lo que el principal beneficio del actual Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es su contribución al fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones, ya que se focaliza en las prácticas y procesos clave que ellas adelantan para convertir insumos en resultados, apuntando a transformar el Estado Colombiano, de un Estado legislativo a un Estado prestador de servicios. En relacion a lo anterior pretendemos que se identifique desde su dependencia como se relaciona el trabajo que se efectua para lograr lo propuesto.
META DE RESULTADO | Ingrese en esta casilla la meta de resultado esperada del programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
DIMENSIONES DE MIPG | Ingrese en esta casilla la dimensión identificada: Definir desde la competencia de la dependencia y sus procesos con que dimensión se identifican de las 7 que componen el modelo. Como son: 1. Talento Humano 2. Direccionamiento Estrategico 3. Gestion con Valores por Resultados 4. Evaluacion de Resultados 5. Informacion y Comunicación 6. Gestion del Conocimiento 7. Control Interno
POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | Relacione en esta casilla la política de gestión y desempeño institucional alineada a su proceso (Éstas se ubican en una de las siete dimensiones de MIPG y las 19 políticas)
PROCESO ASOCIADO A PROGRAMA Y PRODUCTO | Relacione en esta casilla el proceso de gestión asociado al programa y al producto (Identifique el proceso de su competencia en el mapa de interrelacion de procesos alineado con su dependencia).
SUBPROCESO ASOCIADO | Relacione en esta casilla el subproceso de su competencia (Identifique esto en el mapa de interrelación de procesos).
OBJETIVO DEL SUBPROCESO | Descripcion del objetivo del subproceso al cual pertenece
NOMBRE DEL INDICADOR | Ingrese en esta casilla el nombre del indicador asociado a los objetivos estratégicos de la entidad, de acuerdo al proceso o subproceso de su competencia.
PROPÓSITO | Describa en esta casilla la meta que espera lograr a partir del indicador mencionado en la casilla anterior.
FRECUENCIA | Describa en esta casilla la frecuencia con la que se hará el reporte.
TIPO DE INDICADOR | Describa en esta casilla el tipo de indicador relacionado, según su naturaleza (eficiencia, eficaz, efectividad, etc).
GRUPOS DE VALOR | Defina en esta casilla con una X a qué grupo de valor pertenece, ya sea entidades, ciudadanía, servidores-interno.
PLANES DECRETO 612 DE 2018 | Indique a cuál Plan Institucional, de los establecidos en el Decreto 612 del 2018, le aporta este producto.
POLÍTICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS
“Establece los lineamientos y parámetros en la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias para la identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo, revisión, valoración, comunicación, consulta y seguimiento de los riesgos a los que se expone y pueden afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de los procesos, planes y proyectos de la entidad debido a eventos potenciales y que pueden llevar a la posibilidad de incurrir en pérdidas o afectaciones a nivel económico o reputaciones por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, procesos, tecnología, infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos.”
RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO | Ingrese en esta casilla cada uno de los riesgos identificados en el proceso definido, y desarrollado en la caracterización de la gestión por proceso
CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS | Ingrese en esta casilla cada uno de los controles formulados para cada riesgo identificado en el proceso definido
PLAN DE ACCION - INVERSIÓN (Hoja 3)
PROYECTO DE INVERSIÓN | Ingrese en esta casilla el nombre del proyecto a partir del cual se desarrollará el programa con el que se articula.
CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | Ingrese en esta casilla el número BPIN del proyecto a partir del cual se desarrollará el programa con el que se articula.
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla el fin general del proyecto a partir del cual se desarrollará el programa con el que se articula.
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla el objetivo específico asociado al objetivo general diligenciado en la casilla anterior.
PRODUCTO DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla el producto que materializa el objetivo específico relacionado en la casilla anterior.
PONDERACIÓN DE PRODUCTO | Ingrese en esta casilla la ponderacion asignada al producto en cuestión.
ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSIÓN ( HITOS ) | Ingrese en esta casilla el listado de actividades del proyecto a partir de las cuales se desarrollará el programa con el que se articula (Incluir actividades misionales que se desarrollan conforme al propósito de la entidad y su proceso). Es importante que este listado de actividades coincida totalmente con las viabilizadas en el SUIFP.
TRAZADOR PRESUPUESTAL | Ingrese en esta casilla el trazador presupuestal asociado a la actividad de proyecto.
ENTREGABLE | Ingrese en esta casilla el producto resultante de cada actividad de proyecto a realizar.
PROGRAMACIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO 2024 | Ingrese en esta casilla el número o pocentaje que se pretende alcanzar con cada actividad del proyecto durante la vigencia.
FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD O ENTREGABLE | Indique en esta casilla la fecha de inicio de la actividad en la vigencia 2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL ENTREGABLE | Indique en esta casilla la fecha de terminación de la actividad en la vigencia 2024
TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | Indique en esta casilla el número de días que requiere el desarrollo de la actividad para la vigencia 2024
BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | Ingrese en esta casilla el número de personas estimadas que van a recibir beneficio de la actividad programada en el proyecto
UNIDAD COMUNERA DE GOBIERNO A IMPACTAR | Ingrese en esta casilla la Unidad Comunera de Gobierno donde se aplica el proyecto asociado
NOMBRE DEL RESPONSABLE | Indique en esta casilla el nombre de la pesona encargada de supervisar las actividades del proyecto encaminadas a conseguir la meta propuesta
RIESGOS DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla los riesgos identificados al proyecto
ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS DE LOS PROYECTOS | Ingrese en esta casilla las acciones para controlar los riesgos identificados al proyecto
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (Hoja 3)
¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | En esta casilla ingrese si es necesaria la contratación
DESCRIPCION DE LA ADQUISICION ASOCIADA AL PROYECTO | Relacione la descripcion que se encuentra en el Plan Anual de Adquisiciones asociada al proyecto de inversión
CUANTÍA ASIGNADA A LA CONTRATACIÓN | Ingrese en esta casilla el valor de la contratación relacionada
MODALIDAD DE SELECCIÓN | Indique la modalidad de contratación selecionada (Licitación Pública, concurso de méritos, selección abreviada, mínima cuantía, contratación directa)
FUENTE DE RECURSOS | Indique la fuente de recursos asignada por el acuerdo de presupuesto
FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN | Indique la fecha tentativa de inicio del proceso de contratación
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL (Hoja 3)
APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) | Ingrese el valor numérico en pesos del Plan Operativo Anual de Inversión asignado al rubro presupuestal
APROPACION DEFINITIVA POR PROYECTO | Ingrese el valor numérico en pesos del Plan Operativo Anual de Inversion asignado al rubro presupuestal luego de adiciones y deducciones
FUENTE DE FINANCIACIÓN | Ingrese el nombre de la fuente de recursos con lo que financiará la actividad
RUBRO PRESUPUESTAL | Indique el rubro del presupuesto que abarca el sector de su competencia.
CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL | Ingrese el código numérico que identifica el concepto del gasto (Funcionamiento, Deuda, Inversión) y el cual es definido en el Decreto de Liquidación.
Note on A48: USUARIO: Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD

## 1. ESTRATÉGICO
|  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [20 empty] | Código: PTDGI01-F001
|  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [20 empty] | Versión: 1.0
|  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [20 empty] | Fecha: 16/07/2024
|  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [20 empty] | Página: 1 de 3
DEPENDENCIA: |  | OFICINA ASESORA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO- PLAN DE DESARROLLO
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | LÍNEA ESTRATÉGICA | IMPULSOR DE AVANCE | META RESULTADO | PROGRAMA | CÓDIGO DE PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | LÍNEA BASE SEGUN PDD | DESCRIPCIÓN DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | PONDERACIÓN DE LA META PRODUCTO | DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO | ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | VALOR DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2024 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2025 | REPORTE META PRODUCTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | REPORTE META PRODUCTO DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2025 | AVANCE DE METAS PRODUCTOS A MARZO 31 DE 2025 | AVANCES DE METAS PRODUCTOS EN EL CUATRIENIO 2024 - 2027 | AVANCES METAS PRODUCTOS A MARZO 31 DE 2025 PONDERADAS | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2026 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2027
11. Ciudades y comunidades sostenibles | 4. Consolidar la Conectividad y Sostenibilidad del Distrito de Cartagena de Indias a través de la protección de los cuerpos de agua, el aumento del número de áreas protegidas, el incremento de la tasa de espacio público efectivo per cápita y la mejora de la infraestructura vial para apoyar el desarrollo urbano sostenible y promover una mayor conectividad, accesibilidad y proximidad entre los ciudadanos, durante el período 2024-2027, durante el período de gobierno 2024-2027. | Ciudad Conectada y Sostenible | Cartagena Adaptada al Clima y Resiliente a los Desastres | Incrementar en 30% el porcentaje de inversión en gestión del riesgo del Distrito | CONOCIMIENTO DEL RIESGO | 4.4.2 | Plan Distrital de Gestión de Riesgo actualizado y adoptado | Estudio actualizado y adoptado | 1 | Actualizar y adoptar un (l) Plan Distrital de Gestión de Riesgo | 30% | Bien | Documentos de planeación elaborados | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.13 | 13% | 38% | 15.6% | 0.25 | 0.25
[7 empty] | Sistema de información de conocimiento del riesgo actualizado | Sistema de información actualizado | 1 | Mantener actualizado un (1) sistema de información de conocimiento del riesgo | 20% | Bien | Sistemas de información actualizados | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.05 | 1.25% | 26.25% | 1% | 1 | 1
[7 empty] | Inventarios de asentamientos en zonas de alto riesgo elaborados | Número de Inventarios de Asentamientos elaborados | 75 | Llevar a ciento ocho (108) el número de inventarios de asentamientos en zonas de alto riesgo elaborados | 30% | Bien | Documentos de investigación elaborados | 33 | 6 | 9 | 6 | 2 | 6.061% | 24.24% | 6.667% | 9 | 9
[7 empty] | Sistema de comunicación de gestión del riesgo implementado | Sistema de comunicación implementado | ND | Implementar un (1) sistema de comunicación de gestión del riesgo con todos los actores que integran la gestión de riesgo del Distrito | 20% | Servicio | Módulos de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) actualizados | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | 2% | 27% | 1.6% | 0.25 | 0.25
[6 empty] | AVANCE PROGRAMA CONOCIMIENTO DEL RIESGO | [12 empty] | 5.578% | 28.87% | 24.87%
[5 empty] | REDUCCIÓN DEL RIESGO | 4.4.3 | Número de acciones para mitigación y atención a desastres coordinadas | Número acciones de mitigación y atención de desastres coordinadas | 17 | Coordinar veintitrés (23) acciones para mitigación y atención de desastres | 60% | Bien | Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres realizadas | 23 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.696% | 0% | 1 | 1
[7 empty] | Número de organizaciones comunitarias formadas en prevención y gestión de los riesgos | Número Organizaciones comunitarias Formadas | 168 | Formar ciento treinta y dos (132) organizaciones comunitarias en prevención y gestión de los riesgos | 40% | Servicio | Personas capacitadas | 132 | 20 | 40 | 63 | 17 | 42.5% | 60.61% | 17% | 40 | 32
[6 empty] | AVANCE PROGRAMA REDUCCION DEL RIESGO | [12 empty] | 21.25% | 34.65% | 17%
[5 empty] | MANEJO DE DESASTRES | 4.4.4 | Estrategia de respuestas a emergencias actualizada y adoptada | Estrategias de respuesta a las emergencias del distrito actualizada y adoptada | 1 | Actualizar y adoptar una (1) Estrategia de Respuesta a Emergencias del Distrito de Cartagena | 40% | Bien | Estrategia para la respuesta a emergencias actualizada | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.03 | 0.12 | 28% | 4.8% | 0.25 | 0.25
[7 empty] | Emergencias de riesgo atendidas | Número Emergencias de riesgos atendidas | 1830 | Atender dos mil (2.000) emergencias de riesgo que se presenten en el Distrito | 40% | Servicio | Emergencias y desastres atendidas | 2000 | 500 | 500 | 292 | 49 | 9.8% | 17.05% | 3.92% | 500 | 500
[7 empty] | Número de beneficios económicos a las familias afectadas en los distintos eventos entregados | Número de beneficios otorgados a familias afectadas | 1450 | Entregar mil cuatrocientos cincuenta (1.450) beneficios económicos a familias afectadas en los distintos eventos manejados por la Oficina Asesora para la Gestión de Riesgo de Desastres | 20% | Servicio | Personas afectadas por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública apoyadas | 1450 | 1450 | 1450 | 974 | 970 | 66.9% | 100% | 13.38% | 1450 | 1450
[6 empty] | AVANCE PROGRAMA MANEJO DE DESASTRE | [12 empty] | 29.57% | 48.35% | 22.1%
[17 empty] | AVANCE PLAN DE DESARROLLO |  | 18.8% | 37.29% | 21.32%
Note on M7: USUARIO: 1. BIEN 2. SERVICIO

## 2. GESTIÓN-MIPG
|  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [22 empty] | Código: PTDGI01-F001
|  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [22 empty] | Versión: 1.0
|  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [22 empty] | Fecha: 16/07/2024
|  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [22 empty] | Página: 2 de 3
DEPENDENCIA :
GESTIÓN ADMINISTRATIVA - MIPG | [23 empty] | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
META DE RESULTADO | DIMENSIÓN (ES) DE MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO | SUBPROCESO ASOCIADO | OBJETIVO DEL SUBPROCESO | NOMBRE DEL INDICADOR | PROPÓSITO | FRECUENCIA | TIPO DE INDICADOR | AVANCE Mes1 | AVANCE Mes2 | AVANCE Mes3 | AVANCE Mes4 | AVANCE Mes5 | AVANCE Mes6 | AVANCE Mes7 | AVANCE Mes8 | AVANCE Mes9 | AVANCE Mes10 | AVANCE Mes11 | AVANCE Mes12 | PROMEDIO | PLANES DECRETO 612 DE 2018 | RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO | CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS
Incrementar en 30% el porcentaje de inversión en gestión del riesgo del Distrito | Gestión de valores y resultados | Servicio al ciudadano | Conocimiento del Riesgo | CARACTERIZACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGOS | Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres medio de la investigacion y analisis de las amenazas latente en el territorio distrital y su área geográfica establecido en el Plan estrategico de la Oagrd para ejecutar en el año 2025. | ESCENARIOS IDENTIFICADOS EN RIESGO | MONITOREAR LOS RIESGOS CARACTERIZADOS | TRIMESTRAL | EFECTIVIDAD | 100% | [11 empty] | 25% |  | riesgo de corrupcion: la falta de trasnparenciaen los procesos de toma de deciciones y en la asignacion de recursos puede facilitar la ocurrencia de soborno | proporcionar capacitaciones regulares sobre etica integridad y prevencion de sobornos a todos los servidores publicos, incluidos funcionarios de alto nivel para aunmentar su conciencia sobre los riesgos de corrupcion.
|  |  |  | ANALISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS | Desarrollar e investigar y analizar los riesgos identificados, como fuente estrategica para el majeo idoneo del riesgo durante el año 2025 y los proximos. | NUMERO DE VISITA EJECUTADO PARA EL ANALISIS DE EVALUACION DEL RIESGO | MINIMIZAR EL RIESGO IDENTIFICADO |  |  | 100% | [11 empty] | 25% |  | inadecuado procesos de caracterizacion, analisis y evaluacion de los escenarios de riesgo para bebeficio a terceros(en cuantoa subsidios y programas del estado) | realizar una adecuada investigacion y completa recopilacion de la informacion del evento ocurrido deacuerdo en los parametros contenidos en el formato de caracterizaciones y verificar que este completamente diligenciado y legible. | ENTIDADES
SERVIDORES
|  |  |  | COMUNICACIÓN DE LOS RIESGOS | Investigar y desarrollar un plan de formacion para la identificacion del riesgo y comunicacion a las comunidas a fin fortalecer el conocimiento para el manejo del Riesgo en las comunidades a ejecutar en el año 2025 | COMUNICACIÓN ENCAMINADAS A LA LA PREVENCIONN IDENTIFICACION, REDUCCION Y MANEJO DE GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES | IDENTIFICAR EL RIESGO PARA BRINDAR INFORMACION VERAZ QUE PERMITA TOMAR LAS MEJORES DECISIONES Y ACCIONES DURANTE UNA EMERGENCIA O DESASTRES DE IMPACTO. |  |  | 100% | [11 empty] | 25% |  |  |  | CIUDADANÍA
INTERNO
|  |  | Reduccion del Riesgo | INTERVENCIÓN PROSPECTIVA DEL RIESGO | Prevenir nuevas situaciones de riesgo impidiendo que los elementos expuestos sean vulnerables o que lleguen a estar expuestos ante posibles eventos de desastres, busca integrar medidas de reducción del riesgo en los instrumentos de ordenamiento territorial, de planeación del desarrollo y de ordenación ambiental. | % DE CAPACITACIONES A ENTIDADES PUBLIDAS Y PRIVADAS Y COMUNIDAD BARRIAL. | GARANTIZAR COMUNICACION OPORTUNA DE ACCIONES PLANEADAS PARA GENERAR CONOCIMEINTO DEL PELIGRO Y ESTABLECER LOS NIVELES DEL RIESGO. |  |  | 100% | [11 empty] | 25% |  | uso inadecuado de la informacion desde el proceso de gestion del riesgo y desastres para beneficios a terceros. | verificacion de los procesos de caracterizacion e informes por caracterizaciones con sus evidencias.
|  |  |  | INTERVENCIÓN CORRECTIVA DEL RIESGO | Proceso cuyo objetivo es reducir el nivel de riesgo existente en la sociedad a través de acciones de mitigación, en el sentido de disminuir o reducir las condiciones de amenaza cuando sea posible y la vulnerabilidad de los elementos expuestos. | CAPACITAR LAS COMUNIDADES BARRIALES Y ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS MITIGANDO LAS AMENAZAS EXISTENTES | MITIGAR LA MATERIALIZACION DE LAS AMENAZAS O PELIGRO EN LAS COMUNIDADES BARRIALES Y ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS |  |  | 100% | [11 empty] | 25%
|  |  |  | PROTECCIÓN FINANCIERA DEL RIESGO | instar a la incorporación de instrumentos financieros de Retención o Transferencia del Riesgo, entre ellos se encuentran los seguros como uno de los mecanismos más difundidos que ofrece el mercado para transferir el riesgo. | INSTAR LA POBLACION RESPECTO A LA IMPORTANCIA DE LA VINCULACION A LA PROTECCION FINANCIERA EN ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS | CONCIENTIZAR A LAS COMUNIDADES Y A LAS ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS SOBRE LA IMPORTANCIA DE ASEGURAR SU PATRIMONIO |  |  | 100% | [11 empty] | 25% |  |  | realizar seguimiento y capacitar a las personas enccargadas de manejar la informacion sensible y todas aquellas actividades que realizcen
|  |  | Manejo de Desastres | ESTRATEGIA DE RESPUESTA | Trazar dentro del marco de la planeación los documentos para organizar las actividades de forma eficaz y efectiva, para responder ante los efectos adversos causados por las emergencias en la ejecución de la respuesta, la recuperación, rehabilitación y reconstrucción segura. | AVANCE DE LA ESTRATEGIA DE RESPUESTA DE EMERGENCIA FORMULADO Y ACTUALIZADO | MEDIR EL AVANCE DE LA FORMULACION Y ACTUALIZACION DE LA ESTRATEGIA DE RESPUESTA |  |  | 100% | [11 empty] | 100% |  | posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o para terceros al realizar el fotmato unico de contrato de arriendos vivienda urbana para el pago de subsidios de reubicacion temporal | realizar seguimiento y capacitar a las personas encargadas de manejar la informacion sensible y todas aquellas actividades que realizcen con informacion reservadas.
|  |  |  | AYUDAS HUMANITARIAS PARA DAMNIFICADOS | Implementar acciones que contribuyan a transformar positivamente situaciones o eventos, para mejorar las condiciones de vida de personas vulnerables dentro del marco de la gestión integral del riesgo en el territorio y el respeto por la dignidad humana de las personas afectadas por las situaciones de emergencias y desastres de origen natural o antrópico no intencional. | NUMERO DE ACCIONES IMPLEMETADAS PARA REGULAR EL 100% DE LAS EMERGENCIAS DEL RIESGO. | MINIMIZAR EL IMPACTO CAUSADO POR LA MATERIALIZACION DE LAS EMERGENCIAS |  |  | 100% | [11 empty] | 100% |  | uso inadecuado de la informacion desde el proceso manejo del desastres para beneficios a terceros al realizar el registros unico de damnificados RUDA en cuantoa subsidios y programas del estados | realizar seguimiento cada vez que se realice la activiodad corresponidiente aeventos atendidos por la OAGRD y realizar visitas de seguimientos a las personas favorecidas para la verificacion de habitalidad de la vivienda en arriendo y su ubicación deacuerdo al formato unico de contyratacion establecido para dicho subsidio
|  |  |  | SUBSIDIOS DE ARRIENDO TEMPORAL PARA DAMNIFICADOS | en el año 2025 se birndara apoyo económico que se otorga temporalmente con el fin de dar solución de alojamiento a las familias afectadas en sus viviendas que requieran su evacuación y que cumplan conlos requisitos deacuerdo a los linemitos de las politicas de contrato para dicha entrega. | NUMERO DE SUBSIDIOS OTORGADO A LAS FAMILAS DAMNIFICADAS | CONTROL Y MONITOREO PARA EL MANEJO DE DESASTRES |  |  | 100% | [11 empty] | 100%

## 3. INVERSIÓN
|  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [38 empty] | Código: PTDGI01-F001
|  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [38 empty] | Versión: 1.0
|  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [38 empty] | Fecha: 16/07/2024
|  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [38 empty] | Página: 3 de 3
DEPENDENCIA : |  | OFICINA ASESORA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
PROYECTOS DE INVERSIÓN | [24 empty] | PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | [5 empty] | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
META DE RESULTADO | PROGRAMA | CÓDIGO DE PROGRAMA | META PRODUCTO PDD 2024 | PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO | PRODUCTO DEL PROYECTO | REPORTE PRODUCTO DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | PONDERACIÓN DE PRODUCTO | ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSIÓN ( HITOS ) | TRAZADOR PRESUPUESTAL | ENTREGABLE | PROGRAMACIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO (VIGENCIA) | REPORTE ACTIVIDAD DE PROYECTO EJECUTADO DE ENERO A MARZO 31 DE 2025 | AVANCE DE ACTIVIDADES DE PROYECTOS A MARZO 31 DE 2025 | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD | TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | UNIDAD COMUNERA DE GOBIERNO A IMPACTAR | NOMBRE DEL RESPONSABLE | RIESGOS DEL PROYECTO | ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS DE LOS PROYECTOS | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | DESCRIPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN ASOCIADA AL PROYECTO | CUANTÍA ASIGNADA A LA CONTRATACIÓN | MODALIDAD DE SELECCIÓN | FUENTE DE RECURSOS | FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN | APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) | APROPACIÓN DEFINITIVA POR PROYECTO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN REGISTROS PRESUPUESTALES DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2025 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN GIROS DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2025 | APROPIACION PRESUPUESTAL DEFINITIVA | EJECUCION PRESUPUESTAL SEGÚN COMPROMISOS | EJECUCION PRESUPUESTAL SEGÚN GIROS | PORCENTAJE EJECUTADO SEGÚN COMPROMISOS | PORCENTAJE EJECUTADO SEGÚN GIROS | FUENTE DE FINANCIACIÓN | RUBRO PRESUPUESTAL
Incrementar en 30% el porcentaje de inversión en gestión del riesgo del Distrito | CONOCIMIENTO DEL RIESGO | 4.4.2 | Actualizar y adoptar un (l) Plan Distrital de Gestión de Riesgo | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010152 | Fortalecer la gestión del conocimiento del riesgo en su sistema de información y comunicación | Reducir la incertidumbre en la toma de decisiones en gestión del riesgo mediante la implementación de estrategias y herramientas de análisis de riesgos más efectivas y adaptadas al contexto de Cartagena | Documentos de planeación | CARPETA PROG CONOCIMIENTO DEL RIESGO 2025 - 1. PLAN GESTION RIESGO D (se encuentra borrador del documento) | 30% | Consolidar el documento final | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | DOCUMENTO | 1 | 13% | 13% | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 180 | 1059626 | Todas las unidades comunera | DANIEL ANTONIO VARGAS DIAZ | Actualización pausada en los documentos que permitan tener una visión en las acciones a tomar frente a la vulnerabilidad o amenaza que se presenta. | Agilidad en actualización de documentos que argumentan las situaciones. | SI | Actualización y ajuste del plan distrital de gestión de riesgo | 96254393.45 | Mínima cuantía | Recursos propios | 2025-06-01 | 96254393.45 | 50000000.44 |  |  | 3200230726.01 | 1321659769 | 57520000 | 41.3% | 1.797% | ICLD-SGP | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN CARTAGENA DE INDIAS | EQUIDAD DE LA MUJER
[9 empty] | La UIC esta desarrollando toda la parte precontractual para su tramite |  | Realizar capacitaciones para la apropiación del sistema | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | MATERIAL IMPRESO Y SERVICIOS CONEXOS | 2 | 0 | 0% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 300 | 124 |  | DANIEL ANTONIO VARGAS DIAZ | Recursos limitados frente a una gran necesidad impidiendo que pueda abordarse por completo | Orientar la gestión hacia el resultado, adoptando un estilo gerencial que permita maximizar la eficiencia en la ejecución de los recursos. | SI | CONTRATAR LA ADQUISICION DE BIENES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES NECESARIAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | 405601929.62 | Mínima cuantía | SGP | 2025-02-01 | 405601929.62 | 451856322.62 | [7 empty] | SGP-Recursos propios | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN CARTAGENA DE INDIAS
[9 empty] | CARPETA PROG CONOCIMIENTO DEL RIESGO 2025 (archivos en excel enero, febrero y marzo 2025) |  |  |  | CONTRATOS SUSCRITOS | 24 | 16 | 66.67% | 2025-01-15 | 2025-12-31 | 345 | 24 |  | DANIEL ANTONIO VARGAS DIAZ | Actores identificados como potenciales colaboradores con reducido conocimiento de los procesos desarrollados por la gestión del riesgo de desastres. | Socialización, sensibilización, mesas de trabajo permanentes que permitan el diálogo y la retroalimentación constante de todos los participantes. | SI | CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN |  | Contratación directa. |  | 2025-01-15 |  |  | 396920000 | 29120000 | [6 empty] | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN CARTAGENA DE INDIAS | PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA
|  |  | Llevar a ciento ocho (108) el número de inventarios de asentamientos en zonas de alto riesgo elaborados |  |  |  | Fortalecer la eficiencia y efectividad de la política pública para la gestión del riesgo en Cartagena a través de la revisión, actualización y mejora de los marcos normativos, estrategias de intervención y asignación de recursos | Documentos de investigación | CARPETA PROG CONOCIMIENTO DEL RIESGO 2025 -3. LLEVAR A 108 INVENTARIOS ASENTAMIENTOS (se encuentra en proceso de revisión por secretaria general por tener la delegación contractual) | 30% | Generar informe de investigación | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | CONTRATO O CONVENIO SUSCRITO | 1 | 0 | 0% | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 270 | 3000 | Todas las unidades comunera | DANIEL ANTONIO VARGAS DIAZ | Actualización pausada en los documentos que permitan tener una visión en las acciones a tomar frente a la vulnerabilidad o amenaza que se presenta. | Agilidad en actualización de documentos que argumentan las situaciones. | SI | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA LA REALIZACION DE CARACTERIZACION CON GEOREFERENCIACION DE ASENTAMIENTOS ILEGALES Y PREDIOS UBICADOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | 175635240 | Contratación directa. | Recursos propios | 2025-03-01 | 175635240 | 175635240 | [7 empty] | Recursos propios | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN CARTAGENA DE INDIAS | GRUPOS ÉTNICOS
[9 empty] | CARPETA PROG CONOCIMIENTO DEL RIESGO 2025 (archivos en excel enero, febrero y marzo 2025) |  | Recolectar información | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | CONTRATOS SUSCRITOS | 12 | 10 | 83.33% | 2025-01-15 | 2025-12-31 | 345 | 12 |  | DANIEL ANTONIO VARGAS DIAZ | Reprocesos y/o sobreprocesos que generen retrasos que impacten sobre la consecución del resultado dentro del tiempo esperado. | Definir procesos claros, específicos, sencillos y necesarios que sean garantías de agilidad al momento de implementarlos. | SI | CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | 531001089.01 | Contratación directa. | Recursos propios | 2025-01-15 | 531001089.01 | 599307342.8 | 234600000 | 18700000 | [5 empty] | Recursos propios | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN CARTAGENA DE INDIAS | CAMBIO CLIMÁTICO
[9 empty] | CARPETA PROG CONOCIMIENTO DEL RIESGO 2025 -3. LLEVAR A 108 INVENTARIOS ASENTAMIENTOS |  |  |  |  | 3 | 3 | 100% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 300 | 1059626 |  | DANIEL ANTONIO VARGAS DIAZ | Recursos limitados frente a una gran necesidad impidiendo que pueda abordarse por completo | Orientar la gestión hacia el resultado, adoptando un estilo gerencial que permita maximizar la eficiencia en la ejecución de los recursos. | SI | CONTRATACIÓN SERVICO DE TRANSPORTE ESPECIAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN |  | Selección abreviada menor cuantía |  | 2025-02-01 |  |  | 362999769 | [7 empty] | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN CARTAGENA DE INDIAS
|  |  | Mantener actualizado un (1) sistema de información de conocimiento del riesgo |  |  |  | Implementar un sistema integral de gestión de información para facilitar el procesamiento, análisis y difusión de datos relacionados con el riesgo en Cartagena, con el fin de mejorar la toma de decisiones y fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias | Servicio de información actualizado | CARPETA PROG CONOCIMIENTO DEL RIESGO 2025 (archivos en excel enero, febrero y marzo 2025) | 20% | Elaborar la documentación técnica del sistema de información actualizado | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | CONTRATOS SUSCRITOS | 6 | 19 | 316.7% | 2025-01-15 | 2025-12-31 | 345 | 6 |  | DANIEL ANTONIO VARGAS DIAZ | Reprocesos y/o sobreprocesos que generen retrasos que impacten sobre la consecución del resultado dentro del tiempo esperado. | Agilidad en actualización de documentos que argumentan las situaciones. | SI | CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | 59076893.7 | Contratación directa. | Recursos propios | 2025-01-15 | 59076893.7 | 328412042.7 | 327140000 | 9700000 | [5 empty] | Recursos propios | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN CARTAGENA DE INDIAS | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
[9 empty] | CARPETA PROG CONOCIMIENTO DEL RIESGO 2025 - MANTENER ACTUAL SIST INFORMACION |  | Entregar el sistema de información actualizado | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | CONTRATO O CONVENIO SUSCRITO | 1 | 0 | 0% | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 270 | 1059626 | Todas las unidades comunera | DANIEL ANTONIO VARGAS DIAZ | Reprocesos y/o sobreprocesos que generen retrasos que impacten sobre la consecución del resultado dentro del tiempo esperado. | Definir procesos claros, específicos, sencillos y necesarios que sean garantías de agilidad al momento de implementarlos. | SI | FORTALECER DEL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS MEDIANTE INSTALACIÓN DE CAPACIDADES PARA LA OPORTUNA VIGILANCIA, PREVISIÓN Y PREDICCIÓN DE AMENAZAS Y RIESGO DE DESASTRES | 1602661180.23 | Contratación directa. | Recursos propios | 2025-03-01 | 1602661180.23 | 1595019777.44 | [7 empty] | Recursos propios - SGP | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN CARTAGENA DE INDIAS | DESPLAZADOS
|  |  | Implementar un (1) sistema de comunicación de gestión del riesgo con todos los actores que integran la gestión de riesgo del Distrito | [5 empty] | CARPETA PROG CONOCIMIENTO DEL RIESGO 2025 - IMPLEMENTAR SIST COMUNICACIÓN | 20% | Compra de equipos de comunicación para su implementación | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | EQUIPOS TECNOLOGICOS | 1 | 0 | 0% | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 270 | 1059626 |  | DANIEL ANTONIO VARGAS DIAZ | Recursos limitados frente a una gran necesidad impidiendo que pueda abordarse por completo | Orientar la gestión hacia el resultado, adoptando un estilo gerencial que permita maximizar la eficiencia en la ejecución de los recursos. | SI | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA FORTALECIMIENTO DE SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO IMPLEMENTADO | 330000000 | Selección abreviada menor cuantía | Recursos propios | 2025-03-01 | 330000000 | 0 | [8 empty] | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN CARTAGENA DE INDIAS | VÍCTIMAS
[9 empty] | AVANCE DEL PROYECTO | [6 empty] | 64.41% | [18 empty] | 3200230726.01 | 1321659769 | 57520000
| REDUCCIÓN DEL RIESGO | 4.4.3 | Coordinar veintitrés (23) acciones para mitigación y atención de desastres | GENERACION DE LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA LA MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010153 | Generar acciones requeridas para la mitigación y reducción de riesgo de desastres en el distrito de Cartagena de Indias | Desarrollar e implementar medidas efectivas de prevención y mitigación adaptadas a los riesgos naturales, antrópicos y natech específicos que enfrentan las comunidades vulnerables, con un enfoque en la reducción de la vulnerabilidad y el aumento de la resiliencia frente a estos eventos | Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres | CARPETA PROG REDUCCION DEL RIESGO 2025 - 1. COORDINAR 23 ACCIONES MITIGACION | 60% | Obras y acciones para mitigación y reducción del riesgo en el distrito de Cartagena de Indias | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | OBRAS PARA MITIGACIÓN O/Y ACCIONES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO | 2 | 0 | 0% | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 240 | 1059626 | Todas las unidades comunera | DANIEL ANTONIO VARGAS DIAZ | La ocurrencia de eventos naturales podría ocasionar la interrupción de las actividades. | Reprogramación de la actividad, o evaluación de otras estrategias para su ejecución. | SI | CONTRATAR LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS PARA MITIGAR Y REDUCIR LOS RIESGOS EN LAS COMUNIDADES | 3873490354.1 | Licitación pública | Recursos propios | 2025-04-01 | 3873490354.1 | 24804916896 |  |  | 28283166074.45 | 1060800000 | 161800000 | 3.751% | 0.5721% | Recursos propios - SGP | GENERACION DE LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA LA MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN CARTAGENA DE INDIAS
[9 empty] | CARPETA PROG REDUCCIÓN DEL RIESGO 2025 (archivos en excel enero, febrero y marzo 2025) |  | Contratar medidas efectivas para implementar prevención y mitigación que enfrentan las comunidades vulnerables y desarrollar procesos de reducción de riesgos de desastres y demás actividades propias de la gestión del riesgo | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | CONTRATOS SUSCRITOS | 21 | 32 | 152.4% | 2025-01-15 | 2025-12-31 | 345 | 21 |  | DANIEL ANTONIO VARGAS DIAZ | Debido a las operaciones administrativas puede demorarse la ejecución del proyecto. | Armonizar con los actores al interior de la administración. | SI | CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | 857886276.22 | Contratación directa. | Recursos propios | 2025-01-15 | 857886276.22 | 1496886276 | 857600000 | 153900000 | [5 empty] | Recursos propios - SGP | GENERACION DE LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA LA MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN CARTAGENA DE INDIAS
|  |  | Formar ciento treinta y dos (132) organizaciones comunitarias en prevención y gestión de los riesgos |  |  |  | Fortalecer la conciencia y preparación comunitaria mediante programas educativos y de capacitación que informen a las comunidades sobre los riesgos naturales, antrópicos y natech a los que están expuestas, así como sobre las medidas de prevención, mitigación y respuesta adecuadas para enfrentar estos riesgos | Servicio de educación informal | La UIC esta desarrollando toda la parte precontractual para su tramite | 40% | Desarrollar e implementar acciones integrales que fortalezca la conciencia y capacidad ciudadana en materia de reducción y mitigación de riesgo de desastres | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | CONTRATO SUSCRITO | 1 | 0 | 0% | 2024-02-01 | 2025-12-31 | 300 | 220 | Todas las unidades comunera | DANIEL ANTONIO VARGAS DIAZ | Debido a las operaciones administrativas puede demorarse la ejecución del proyecto. | Armonizar con los actores al interior de la administración. | SI | CONTRATAR SERVICIOS PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES QUE FORTALEZCAN LA CONCIENCIA Y CAPACIDAD CIUDADANA PARA MITIGAR Y REDUCIR LOS RIESGOS EN LAS COMUNIDADES | 471504000 | Selección abreviada menor cuantía | SGP | 2024-02-01 | 471504000 | 300198232.22 | [7 empty] | SGP | GENERACION DE LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA LA MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN CARTAGENA DE INDIAS
[9 empty] | La UIC esta desarrollando toda la parte precontractual para su tramite |  |  |  | CONTRATO SUSCRITO DOTACION | 1 | 0 | 0% | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 300 | 1000 | Todas las unidades comunera | DANIEL ANTONIO VARGAS DIAZ | Recursos insuficientes que no permitan el desarrollo completo de las actividades planificadas. | Gestionar recursos de manera oportuna de la administración. | SI | CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SERVICIOS PUBLICITARIOS Y CONEXOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES | 153238800 | Mínima cuantía | SGP | 2025-03-01 | 153238800 | 300000000 | [8 empty] | GENERACION DE LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA LA MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN CARTAGENA DE INDIAS
[9 empty] | CARPETA PROG REDUCCION DEL RIESGO 2025 -2. FORMAR 132 ORGANIZACIONES COMUN (Se encuentra en revisión en la secretaria general por tener la delegación de la contratación) |  | Fortalecer y preparar a la comunidad mediante programas educativos y de capacitación que informen sobre los riesgos expuestos y sobre las medidas de prevención, mitigación y respuestas adecuadas para desarrollar procesos de reducción de riesgos de desastres y demás actividades propias de la gestión del riesgo | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | CONTRATO SUSCRITO | 1 | 0 | 0% | 2024-02-01 | 2025-12-31 | 300 | 3000 |  |  |  |  | SI | PRESTACION DE SERVICIOS LOGÍSTICOS, OPERATIVOS Y ASISTENCIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS COMITÉS BARRIALES COMO PREPARACIÓN PARA EL APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE MITIGACION Y REDUCCIÓN DEL RIESGO | 306683741.86 | Selección abreviada menor cuantía | Recursos propios | 2024-02-01 | 306683741.86 | 1000000030 | [7 empty] | Recursos propios - SGP | GENERACION DE LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA LA MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN CARTAGENA DE INDIAS
[9 empty] | CARPETA PROG REDUCCIÓN DEL RIESGO 2025 (archivos en excel enero, febrero y marzo 2025) |  |  | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | CONTRATOS SUSCRITOS | 21 | 10 | 47.62% | 2025-01-15 | 2025-12-31 | 345 | 21 |  | DANIEL ANTONIO VARGAS DIAZ | La ocurrencia de eventos naturales podría ocasionar la interrupción de las actividades. | Reprogramación de la actividad, o evaluación de otras estrategias para su ejecución. | SI | CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | 204164670.05 | Contratación directa. | Recursos propios | 2025-01-15 | 204164670.05 | 381164640 | 203200000 | 19800000 | [5 empty] | Recursos propios - SGP | GENERACION DE LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA LA MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN CARTAGENA DE INDIAS
[9 empty] | AVANCE DEL PROYECTO | [6 empty] | 33.33% | [18 empty] | 28283166074.45 | 1060800000 | 161800000
| MANEJO DE DESASTRES | 4.4.4 | Actualizar y adoptar una (1) Estrategia de Respuesta a Emergencias del Distrito de Cartagena | FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION Y MANEJO DE DESASTRES EN CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010154 | Fortalecer la atención y manejo de la población afectada por emergencias o calamidades declaradas | Desarrollar, actualizar y adoptar una estrategia integral de respuesta a emergencias para garantizar una atención eficiente y efectiva a la población afectada en Cartagena | Documentos de planeación | CARPETA PROG MANEJO DE DESASTRES 2025 - 1. ACTUALIZAR Y ADOPTAR EDRE | 40% | Analizar la situación actual y futura | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | DOCUMENTO Y DECRETO ADOPCION | 1 | 3% | 3% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 300 | 1059626 | Todas las unidades comunera | DANIEL ANTONIO VARGAS DIAZ | Actores identificados como potenciales colaboradores con reducido conocimiento de los procesos desarrollados por la gestión del riesgo de desastres. | Socialización, sensibilización, mesas de trabajo permanentes que permitan el diálogo y la retroalimentación constante de todos los participantes. | SI | Actualización y adopción de EDRE del Dsitrito de Cartagena | 35000000 | Mínima cuantía | Recursos propios | 2025-02-01 | 35000000 | 0 |  |  | 9887898861.02 | 1986099939 | 407771497 | 20.09% | 4.124% |  | FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION Y MANEJO DE DESASTRES EN CARTAGENA DE INDIAS
[9 empty] | CARPETA PROG MANEJO DE DESASTRES 2025 (archivos en excel enero, febrero y marzo 2025) |  | Socializar el documento con los actores involucrados | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | CONTRATOS SUSCRITOS | 7 | 4 | 57.14% | 2025-01-15 | 2025-12-31 | 345 | 7 |  | DANIEL ANTONIO VARGAS DIAZ | Reprocesos y/o sobreprocesos que generen retrasos que impacten sobre la consecución del resultado dentro del tiempo esperado. | Definir procesos claros, específicos, sencillos y necesarios que sean garantías de agilidad al momento de implementarlos. | SI | CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | 73939490.47 | Contratación directa. | Recursos propios | 2025-01-15 | 73939490.47 | 222939490.47 | 87200000 | 16600000 | [5 empty] | Recursos propios | FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION Y MANEJO DE DESASTRES EN CARTAGENA DE INDIAS
|  |  | Atender dos mil (2.000) emergencias de riesgo que se presenten en el Distrito |  |  |  | Desarrollar e implementar protocolos de actuación claros y efectivos para la atención de la población afectada por emergencias o calamidades en Cartagena, mejorando la eficiencia y calidad de la respuesta | Servicio de atención a emergencias y desastres | CARPETA PROG MANEJO DE DESASTRES 2025 (archivos en excel enero, febrero y marzo 2025) | 40% | DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN CLAROS Y EFECTIVOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR EMERGENCIAS O CALAMIDADES EN CARTAGENA | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | CONTRATOS SUSCRITOS | 22 | 25 | 113.6% | 2025-01-15 | 2025-12-31 | 345 | 22 |  | DANIEL ANTONIO VARGAS DIAZ | Actualización pausada en los documentos que permitan tener una visión en las acciones a tomar frente a la vulnerabilidad o amenaza que se presenta. | Agilidad en actualización de documentos que argumentan las situaciones | SI | CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | 616231950.14 | Contratación directa. | Recursos propios | 2025-01-15 | 616231950.14 | 1105231950.18 | 616200000 | 67000000 | [5 empty] | Recursos propios | FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION Y MANEJO DE DESASTRES EN CARTAGENA DE INDIAS
[9 empty] | CARPETA PROG MANEJO DE DESASTRES 2025 - 2. ATENDER 2000 EMERGENCIAS |  | Atención de las emergencias de riesgos en el distrito de Cartagena | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | CONTRATO SUSCRITO | 2 | 1 | 50% | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 300 | 1059626 | Todas las unidades comunera | DANIEL ANTONIO VARGAS DIAZ | Escasos recursos que permitan el fortalecimiento de las respuestas ante las emergencias de desastres | Aumentar capacidad financiera con apoyo nacional e internacional que permitan reforzar las capacidades de respuestas | SI | CONTRATAR OBRAS Y SUMINISTRO DE AYUDAS HUMANITARIAS MATERIALES, COLCHONETAS Y FRAZADAS DESTINADOS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE AFECTADA EN ATENCION DE LAS EMERGENCIAS DE RIESGOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 1188734371.66 | Contratación directa. | Recursos propios | 2025-03-01 | 1188734371.66 | 5595425746.12 | 221850000 | 221850000 | [5 empty] | Recursos propios - SGP | FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION Y MANEJO DE DESASTRES EN CARTAGENA DE INDIAS
[9 empty] | La UIC esta desarrollando toda la parte precontractual para su tramite |  |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 180 | 1059626 | Todas las unidades comunera | DANIEL ANTONIO VARGAS DIAZ | Que los eventos de desastres superen las proyecciones iniciales | Sustentar las proyecciones en el documento de planeación generado con el objetivo de hacer proyecciones más precisas | SI | ELEMENTOS PARA FORTALECER LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS DE LOS ORGANISMOS DE SOCORRO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA |  | Selección abreviada menor cuantía |  | 2025-06-01 | [10 empty] | FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION Y MANEJO DE DESASTRES EN CARTAGENA DE INDIAS
[9 empty] | La UIC esta desarrollando toda la parte precontractual para su tramite |  |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 2025-01-15 | 2025-12-31 | 345 | 1059626 |  |  |  |  | SI | ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA |  | Selección abreviada menor cuantía |  | 2025-01-15 | [10 empty] | FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION Y MANEJO DE DESASTRES EN CARTAGENA DE INDIAS
[9 empty] | La UIC esta desarrollando toda la parte precontractual para su tramite |  |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 300 | 1059626 |  |  |  |  | SI | SERVICIO DE CARROTANQUE PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA |  | Mínima cuantía |  | 2025-03-01 | [10 empty] | FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION Y MANEJO DE DESASTRES EN CARTAGENA DE INDIAS
|  |  | Entregar mil cuatrocientos cincuenta (1.450) beneficios económicos a familias afectadas en los distintos eventos manejados por la Oficina Asesora para la Gestión de Riesgo de Desastres |  |  |  | Desarrollar e implementar un plan integral de mitigación de riesgos de desastres para reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de las comunidades en Cartagena | Servicios de apoyo para atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública | CARPETA PROG MANEJO DE DESASTRES 2025 - 3. ENTREGAR 1450 BENEF ECONOMICOS | 20% | Cancelación de subsidios de arriendos a damnificados de las diferentes olas invernales acaecidas en el distrito de Cartagena y eventos naturales o antrópicos | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | PAGO SUBSIDIOS (RESOLUCIONES) | 1450 | 970 | 66.9% | 2025-01-15 | 2025-12-31 | 345 | 1450 | Todas las unidades comunera | DANIEL ANTONIO VARGAS DIAZ | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio en nombre propio o para terceros al realizar el Formato Único de contrato de arriendo de vivienda urbana, para el pago de subsidios de reubicación temporal. | Realizar seguimiento cada vez que se realiza la actividad correspondiente a eventos atendidos por la OAGRD. Visitas a beneficiarios de los subsidios de arriendo a fin de verificar la habitabilidad de la vivienda en arriendo y su ubicación de acuerdo al Formato Único de Contrato establecido para dicho subsidio | NO |  | 2393320000 |  | Recursos propios | 2025-01-15 | 2393320000 | 2351320000 | 602929939 | 88421497 | [5 empty] | Recursos propios | FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION Y MANEJO DE DESASTRES EN CARTAGENA DE INDIAS
[9 empty] | CARPETA PROG MANEJO DE DESASTRES 2025 (archivos en excel enero, febrero y marzo 2025) |  | IMPLEMENTAR UN PLAN INTEGRAL DE MITIGACIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y AUMENTAR LA RESILIENCIA DE LAS COMUNIDADES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | CONTRATOS SUSCRITOS | 11 | 15 | 100% | 2025-01-15 | 2025-12-31 | 345 | 11 |  | DANIEL ANTONIO VARGAS DIAZ | Actores identificados como potenciales colaboradores con desconocimiento de los procesados desarrollados en el manejo de desastres | Socialización, sensibilización, mesas de trabajos permanentes que permitan el dialogo y la retroalimentación constante de todos los participantes | SI | CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | 347981674.49 | Contratación directa. | Recursos propios | 2025-01-15 | 347981674.49 | 612981674.49 | 347920000 | 21600000 | [5 empty] | Recursos propios | FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION Y MANEJO DE DESASTRES EN CARTAGENA DE INDIAS
[9 empty] | AVANCE DEL PROYECTO | [6 empty] | 43.41% | [18 empty] | 9887898861.02 | 1986099939 | 407771497
[11 empty] | AVANCE PLAN DE ACCION |  |  |  |  | 47.05% | [18 empty] | 41371295661.48 | 4368559708 | 627091497 | 10.56% | 1.516%
Note on N8: USUARIO: Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD
Note on AC8: VER ANEXO 1
Note on AD8: VER ANEXO 1

## CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |  |  | VERSIÓN
2024-07-16 | Elaboración del documento |  |  | 1.0
VALIDACIÓN DEL DOCUMENTO
| CARGO | NOMBRE | FECHA | FIRMA
ELABORÓ | Profesional Especializado codigo 222 grado 41 | María Bernarda Pérez Carmona | Julio 16-2024
REVISÓ | Secretario de Planeación Distrital | Camilo Rey Sabogal | Julio 16-2024
APROBÓ | Secretario de Planeación Distrital | Camilo Rey Sabogal | Julio 16-2024

## ANEXO1
Modalidad de selección | Código | Fuente de los recursos
Solicitud de información a los Proveedores | 0 | Recursos propios
Licitación pública | 1 | Presupuesto de entidad nacional
Licitación pública (Obra pública) | 2 | Regalías
Concurso de méritos con precalificación | 3 | Recursos de crédito
Concurso de méritos abierto | 4 | SGP
Contratación directa (con ofertas) | 5 | No Aplica
Selección abreviada menor cuantía
Selección Abreviada de Menor Cuantia sin Manifestacion de Interés
Selección abreviada subasta inversa
Mínima cuantía
Contratación régimen especial - Selección de comisionista
Contratación régimen especial - Enajenación de bienes para intermediarios idóneos
Contratación régimen especial - Régimen especial
Contratación régimen especial - Banco multilateral y organismos multilaterales
Contratación régimen especial (con ofertas) - Selección de comisionista
Contratación régimen especial (con ofertas) - Enajenación de bienes para intermediarios idóneos
Contratación régimen especial (con ofertas) - Régimen especial
Contratación régimen especial (con ofertas) - Banco multilateral y organismos multilaterales
Contratación directa.
Seléccion abreviada - acuerdo marco